31.3.25

הצעה לפיילוט סל אישי

אביעד יצחקי, מורן רן, שרית יופה

בכוונתינו לקדם פיילוט לבחינת הטמעת סל אישי למניעת הדרדרות, בקרב זכאי גמלת סיעוד 1-3. הפיילוט ייערך במספר רשויות ובשיתוף פעולה מלא עם הרשות.

הסל האישי במודל החדש, מציע שני נדבכים עיקריים:

- מתאמת שירות לכ- 100 זכאים, שתפנה ותיצור קשר וחיבור לכל זכאי, תבחן את היכולות והצרכים האישיים וקהילתיים ותלווה אותו במהלך.

- סל אישי גמיש למניעה-  לפיו יוצע לכל זכאי, מספר שירותים המתאימים ליכולותיו וצרכיו, במרחק גאוגרפי קרוב לביתו, שיוצגו בפלטפורמה טכנולוגית, מהם יוכל לבחור את הרלוונטיים עבורו.

מטרות:

- ישום החלטת הממשלה 127 להזדקנות מיטבית דרך קידום שייכות, משמעות, תפקוד, בריאות, חוסן אישי וכלכלי.

- מניעת הדרדרות תפקודית

- שיפור איכות החיים של מקבלי סיעוד ברמות הנמוכות.

- חיזוק קשרים חברתיים וקהילתיים.

- קידום עצמאות ותפקוד.

- שיפור בריאות ורווחה.

- צמצום תלות במערכת הסיעוד.

שתי חלופות לביצוע הפיילוט:

- "on top"- הפיילוט יבוצע בקרב משתתפים זכאים, כאשר אין שינוי בתכולת הזכאות כפי שהיא כיום, והמוצע במודל החדש, יהיה בתקציב נוסף לזכאות הקיימת (מטפל/ת, בחירה במתן כסף, קהילה תומכת..). האזרח הזכאי יוכל לקבל את השירותים החדשים בנוסף לקיימים.

- פיילוט מלא - ביצוע פיילוט על בסיס המודל החדש המוצע על בסיס גמלת הסיעוד. כלומר עדכון בהוראת שעה/ לוח ח' 2 לסל הזכאות למשתתפי הפיילוט של 20%+ עבור סל שירותים גמיש, רחב ומגוון- כולל סל השירותים לתכולת הזכאות בפיילוט, ובחירת האזרח הזכאי באיזה שירותים מעוניין מתוך כלל השירותים המוצעים למניעה. (הפחתה מסויימת בשירותים הניתנים כיום- מ100% לסל מצומצם ל20% צבוע לסל רחב, על מנת להרחיב גם את השירותים החדשים.

יצויין, כי הפיילוט שנערך כיום בעיריית ירושלים - פועל בהתאם לחלופה 1.

יתרונות/חסרונות:

בחלופה 1 - ביצוע פשוט יותר להטמעה, והיענות גבוהה יותר של המשתתפים

בחלופה 2 - דורש הסכמה מהרגולציה,  תוצאות הפיילוט יהיו קרובים ביותר למודל הרצוי החדש.

ביצוע הפיילוט

המלצה - להכניס בפיילוט ברשות אחת, ובהדרגה להכניס עוד 2 רשויות נוספת.

- קריטריונים לבחירת רשויות:

  - רשות גדולה/רשות בינונית/קטנה

  - מגזר יהודי/ערבי/חרדי

  - נכונות ושיתוף פעולה טוב מאד עם הרשות

  - שותפות חזקה עם גורמי המפתח- קופ"ח, מחלקה, חברות סיעוד ועסקים

מדידת אימפקט- המדידה תתבצע בהתאם למדדים שהוגדרו בצוות מדדים בפורום בר"ק (צוות רב תחומי) האחריות להנפקת המדדים תהיה על המערכות השונות.

תכולת הפיילוט

מתאמת שירות-

המפעיל/החברה יעסיק מתאמות שירות שילוו את המשתתפים באופן אישי.

ביטוח לאומי יידע את החברה על כל זכאי חדש בתחום הפיילוט. מתאמת השירות תיצור קשר באופן יזום עם הזכאי, תסביר לו על הזכאות, תלווה אותו לאורך כל הפיילוט, ותציע לו לבחור שירותים מהסל האישי בעצמו או בסיוע שלה או של מוקד.

יש לקבוע :

  - איפיון תפקיד

  - מהות התפקיד

  - כמה שעות בשבוע נדרש לכל זכאי

סל אישי:

- הסל יורכב מעד 10 קטגוריות וכ-10 שירותים לכל קטגוריה כדי לאפשר מיקוד בשירותים המתאימים וטובים.

- השירותים המוצעים בסל הינם שירותים אותם מספקת הרשות, המגזר השלישי ושירותים פרטיים (תלוי תקציב, התאמה ותועלת)

- קריטריונים לשירות הנכנס לסל האישי:

  - מקדם שייכות ומפיג בדידות

  - מסייע בפן החברתי?

  - מעודד אורח חיים פעיל ומשמעותי

  - פעילות גופנית

  - מעודד תזונה בריאה

  - פעילות גופנית

  - מעודד שימור ושיפור יכולות קוגנטיביות

- החברה תבנה סל אישי בהתאם לקריטריונים מעלה. ביטוח לאומי יאשר את השירותים שיכללו בסל.

- בסל יכללו בין 5-10 שירותים סהכ לכל קטגוריה.

אפשרויות הרחבת הסל/פוטנציאל לחברה המפעילה

- הצעת הסל לאוכלוסיות נוספות, כמו עצמאיים בעלי תפקוד תקין, או הכנסה גבוהה שאינם זכאים

- הצעת שירותים מעבר לזכאות הסל, מתוך סך השירותים המוצעים בסל, או מעבר, בהשתתפות עצמית של הזקן (בתנאי שלא יהיה שיווק וסכנת ניצול לרעה של הזקן- צריך לגדר כאן)

- השקעת ספקים כדי להכנס לסל- צריך להיות תלוי בדירוג שקיבלו מהלקוחות לאיכות השירות ולמדידה של מניעה.

- בניית מועדון לקוחות, VIP

נקודות לדיון

1. גיבוש המלצה שלנו לחלופה לביצוע הפיילוט. האם להגיש את הצעת הפיילוט עם שתי החלופות 1/2 , או שנמליץ על חלופה מסויימת.  בעיני לתת לבטלא להכריע אם כן ואיך..

2. אם הולכים על חלופה 2 - האם האזרח הזכאי בוחר, ויכול שלא לבחור למשל בסל אישי, או שאנחנו "מחייבים" סל אישי. החלטה בבטלא

סל אישי

3. האם הסל האישי שווה בקרב כל הרשויות, או שרשות יכולה להחליט מה מכניסה לסל, בהתאם לקריטריונים. דובר על שירותים בתצורה ארצית ומקומית ובכך מאפשרים לקדם שירות טוב גם אם עירייה בעייתית

4. האם רשות יכולה להוסיף עוד שירותים, ולגבות עבורם כסף- צריך לחשוב איך לאפשר שירותים נוספים אך שלא לערבב בצורה שתגרור בעיות אחכ..

5. האם השירותים המוצעים בסל הינם כאלה שכבר מתאימים לזכאי, או שהכל מופיע, והוא יכול לבחור (בהמלצה של המתאמת האישית). מתאימים

6. האם הזכאי יכול לשלם כסף נוסף ולצרוך שירותים נוספים. בעיני כן, אך צריך להגדיר בפיילוט

בחירת הרשויות

7. האם אנחנו יכולים להחליט/להמליץ, או שצריך גורמים נוספים- המערכת צריכה להמליץ למתאמת ולזכאי על בסיס קריטריונים ואלגוריתם שקוף- התאמה לפרופיל ומניעה

8. פנייה לרשויות פוטנציאליות- החלטה עם השותפי רגולציה ומימון

ביצוע הפיילוט

9. תקופת הפיילוט עד שנה

10. מדדי הצלחה-

11. קביעת לוז להתנעה

תקציב לביצוע הפיילוט