# סיכום סדנת עיצוב שירותי גמלת סיעוד מותאמים אישית - תכנית פעולה

## 1. סטטוס ורקע - סדנת עיצוב שירותי גמלת סיעוד 20.11.24

### תובנות מרכזיות מפתיחת הסדנה

- חשיבות מכרעת של החיים הקהילתיים כ-GAME CHANGER במניעת הידרדרות ושחרור התלות בבני משפחה מטפלים

- 80% מבריאותו של אדם נקבעת מחוץ למערכת הבריאות - באורח החיים והחיים הקהילתיים

### מטרת המהלך

פיתוח מודל הוליסטי ומותאם אישית לשירותי גמלת סיעוד, המשלב:

- קהילה, טכנולוגיה ושירותים מניעתיים

- מענה למכלול צרכי האזרח הוותיק (פיזיים, חברתיים ונפשיים)

- שיתוף פעולה בין כלל הגורמים במערכת

### שותפים למהלך

- משרד הרווחה, ביטוח לאומי, קופות חולים, רשויות מקומיות, ארגוני מגזר שלישי, מגזר עסקי ויזמי

## 2. תפקידים ותהליכי עבודה מרכזיים

### א. מלווה חברתית

הגדרת תפקיד:

- העצמת האזרח והענקת תחושת משמעות אישית וקהילתית

- בניית תכנית ליווי שנתית מותאמת אישית

- מעקב שוטף והתאמת התכנית לאורך זמן

פרופיל וכישורים:

- ורסטיליות ויכולת יצירת קשר בין-אישי

- אמפתיה ויכולת הקשבה

- ניסיון בעבודה עם האוכלוסייה המבוגרת

- הכשרה בתחום הגרונטולוגיה

היקף פעילות:

- 50-55 לקוחות למלווה

- שיחות שבועיות ומעקב

- קשר עם בני משפחה ומתנדבים

### ב. רכזת ליווי

הגדרת תפקיד:

- הדרכה וליווי מקצועי למלוות

- ביצוע אינטייק ראשוני

- תיאום בין גורמים מקצועיים

דרישות:

- עו"ס או גרונטולוגית בהכשרה

- ניסיון בהדרכה וחניכה

- יכולת עבודה אינטגרטיבית עם שותפים מרובים

### ג. ממשקי עבודה

- רשות מקומית:

  - הוצאה לפועל של מדיניות השירותים

  - בקרת איכות על השירותים

  - תיאום מול מפעילי קהילה וחברות סיעוד

- מפעיל קהילה:

  - מיפוי צרכים מקומיים

  - ניהול מערך המלווים החברתיים

  - תיאום מול ביטוח לאומי וחברות סיעוד

- קופות חולים:

  - שילוב דאטה ומדידה

  - זיהוי טריגרים ודגלים אדומים

  - מעקב רפואי משולב

### קבוצה 1 - סל השירותים

- מיפוי שירותים נדרשים:

  - יצירת מטריצה של שירותים (קיים/מותאם/לא קיים/נדרש)

  - דוגמה: התאמת חדר כושר שכונתי לאוכלוסייה המבוגרת

- פיתוח תשתיות:

  - בניית פורטל מידע וקטלוג שירותים

  - פיתוח מערך פסיכו-חינוך לעידוד השתתפות

- ניהול מקרה:

  - הצורך ב-Case Manager אנושי או דיגיטלי

  - התאמה תרבותית למגזרים השונים

### קבוצה 2 - מבנה ארגוני ותפעולי

- מבנה רב-שכבתי:

  - ועדת סל לאומית חוצת משרדים

  - גוף תפעולי לבקרת מפעילים

  - ועדות היגוי ברשויות המקומיות

- אתגרי יישום:

  - ניהול ממשקים בין השחקנים השונים

  - פיתוח מערכות דאטה

  - הגדרות תפקידים חדשות

### קבוצה 3 - תפקידים ותהליכים

- מלווה חברתית:

  - בניית תכנית ליווי שנתית אישית

  - העצמת האזרח הוותיק

  - מעקב וליווי טלפוני

- רכזת ליווי:

  - ביצוע אינטייק ראשוני (עו"ס/גרונטולוגית)

  - ניהול מערך המלווים החברתיים

- נגישות ומודעות

  - פערי מידע משמעותיים אצל אזרחים ותיקים

  - קושי בהבנת השירותים הקיימים והזכויות

  - צורך בהנגשה פרואקטיבית של השירותים

- התאמה אישית

  - מחסור במנגנוני תמיכה אישית מתמשכת

  - צורך בהתאמה דינמית של השירותים

  - חוסר גמישות במודל הנוכחי

- טכנולוגיה ודיגיטציה

  - פערים טכנולוגיים משמעותיים

  - צורך בפתרונות טכנולוגיים נגישים ופשוטים

  - חשיבות המעקב והניטור הדיגיטלי

## 3. עקרונות מנחים לפיילוט ומדדי הצלחה

### א. עקרונות מנחים

- מדידה ומשוב:

  - שיקוף והמלצה לפעולה

  - היזון חוזר למול יעדים

  - מעקב אחר התקדמות

- גמישות והתאמה:

  - גיוון סל השירותים

  - התאמות ושינויים לאורך הדרך

  - מודולריות בבניית השירות

- התאמה אישית:

  - מגוון אוכלוסיות ומטפלים

  - מגוון שירותים מותאמים תרבותית

  - גמישות בתמהיל השירותים

- עצמאות ובחירה:

  - תכנית אישית וליווי המימוש

  - שיתוף בקבלת החלטות

  - אפשרות לשינויים והתאמות

### ב. מדדי הצלחה מרכזיים

- ברמת הלקוח:

  - שביעות רצון

  - תחושת מסוגלות

  - שייכות ומשמעות

  - דיווח עצמי/משפחה

- ברמת המערכת:

  - רמת הפניות מאזרחים

  - יעילות תהליכי איתור ומעקב

  - אפקטיביות הליווי החברתי

- ברמת השירות:

  - ניצול מיטבי של הסל

  - שיפור במדדים תפקודיים

  - הרחבת מעגל המשתתפים

### סוגיות מדיניות מרכזיות

- איזון בין חופש בחירה להכוונה:

  - מידת ההסללה מול אוטונומיה של האזרח הוותיק

  - גמישות בבחירת תמהיל השירותים

- ממשק מטה-שטח:

  - איזון בין מדיניות ארצית לצרכים מקומיים

  - מידת האוטונומיה של הרשויות המקומיות

- יעילות תפעולית:

  - מניעת עומס בירוקרטי מיותר

  - אופטימיזציה של עלויות תפעול

- שאלות תפעוליות

  - כיצד יתבצע תהליך ההתאמה האישית של השירותים?

  - מי יהיו מתאמות השירות וכיצד יוכשרו?

  - איך תיראה מערכת הניהול הדיגיטלית?

- שאלות תקציביות

  - מה העלות הצפויה של המודל החדש?

  - כיצד תתבצע חלוקת המשאבים בין השירותים השונים?

  - מהם מקורות המימון לפיילוטים?

- שאלות מדידה והערכה

  - מהם מדדי ההצלחה של הפיילוטים?

  - כיצד נמדוד את השפעת השירותים על איכות החיים?

  - איך נעקוב אחר יעילות ההתאמה האישית?

## 4. עקרונות מנחים ומשימות לפיילוט

### עקרונות מפתח למימוש ב-MVP

- מדידה ומשוב:

  - פיתוח מדדי הצלחה ברורים

  - מערכת ניטור ומעקב שוטף

  - התחשבות בהטיות דמוגרפיות

- גמישות והתאמה אישית:

  - מגוון רחב בסל השירותים

  - יכולת התאמה דינמית לצרכים משתנים

  - תמהיל שירותים מותאם תרבותית

- עצמאות ובחירה:

  - שמירה על אוטונומיה של האזרח הוותיק

  - אפשרות לניסוי שירותים לפני בחירה סופית

  - מנגנון עדכון תמהיל גמיש

- מניעת הידרדרות:

  - דגש על פעילות מונעת

  - שילוב היבטים חברתיים וקוגניטיביים

  - מעקב אחר מדדי סיכון

- אינטגרציה:

  - עבודה עם פונקציות קיימות

  - שילוב בין אנושי לדיגיטלי

  - רמזור אבחנתי אפקטיבי

### שלב א׳: הכנה (0-3 חודשים)

- הקמת צוות היגוי

  - מינוי נציגים מכל הארגונים השותפים

  - קביעת תכנית עבודה מפורטת

  - הגדרת תחומי אחריות

- פיתוח תשתיות

  - אפיון מערכת דיגיטלית לניהול השירותים

  - פיתוח כלי הערכה והתאמה אישית

  - בניית מודל הכשרה למתאמות שירות

- בחירת אתרי פיילוט

  - הגדרת קריטריונים לבחירה

  - מיפוי רשויות פוטנציאליות

  - יצירת שותפויות מקומיות

### שלב ב׳: הפעלה (3-6 חודשים)

- גיוס והכשרת כוח אדם

  - מתאמות שירות

  - צוותים מקצועיים

  - מנהלי פיילוט מקומיים

- הקמת תשתית שירותים

  - מיפוי ספקי שירות

  - בניית מערך הכשרה והדרכה

  - פיתוח נהלי עבודה

- פיתוח מערכי מדידה והערכה

  - הגדרת מדדי הצלחה

  - בניית כלי מדידה

  - תכנון תהליכי הערכה מעצבת

## 5. המלצות להמשך

- מינוי מוביל/ה לכל אחד מהנושאים המרכזיים:

  - התאמה אישית ותיאום שירותים

  - טכנולוגיה ודיגיטציה

  - מדידה והערכה

  - הכשרה ופיתוח מקצועי

- קביעת לוחות זמנים מפורטים לכל שלב

- הקמת צוותי משימה ייעודיים לכל תחום

## 5. אתגרים מרכזיים ודרכי התמודדות

### אתגרים מערכתיים

- תמריצים ותקציבים:

  - זיהוי בעלי האינטרס במניעת הידרדרות

  - מודל תמרוץ לקופות חולים וחברות סיעוד

  - מנגנוני מימון בני-קיימא

- טכנולוגיה ודאטה:

  - החלטה על היקף המערכת הטכנולוגית

  - אינטגרציה עם מערכות קיימות

  - ניהול מידע ופרטיות

- כוח אדם ותפקידים:

  - גיוס והכשרת מלוות חברתיות

  - הגדרת ממשקי עבודה

  - פיתוח מסלולי קריירה

## 6. המלצות להמשך התהליך

### צעדים מיידיים:

- למידה מפיילוטים קיימים:

  - תיעוד ותובנות מהשטח

  - זיהוי גורמי הצלחה וכשלים

  - התאמת המודל בהתאם

- דיוק והתמקדות:

  - הגדרת MVP מינימליסטי וישים

  - בחירת 4-5 עקרונות מנחים מרכזיים

  - תכנון שלבי התרחבות

- שיתופי פעולה:

  - חיזוק הקשר עם השטח

  - תיאום בין משרדי

  - למידה ממודלים דומים (כגון שיקום בבריאות הנפש)

- סיכונים תפעוליים

  - מחסור במתאמות שירות מיומנות

  - קשיים בהטמעת המערכת הדיגיטלית

  - תיאום בין ריבוי גורמים

- סיכונים תקציביים

  - עלויות גבוהות מהצפוי

  - קושי בגיוס משאבים נוספים

  - חוסר איזון בין שירותים

- סיכוני איכות

  - קושי במדידת אפקטיביות

  - פערים בין תכנון לביצוע

  - התנגדות לשינוי מצד מקבלי השירות.

# נספח א׳: תכנית עבודה לגיבוש התוצרים הסופיים

## שלב א׳: ניתוח וארגון החומר (1-2 ימי עבודה)

### 1. מיפוי פערים

- השוואה בין נייר המדיניות המקורי לתובנות הסדנה

- זיהוי נקודות חוזק וחולשה

- איתור סוגיות שדורשות העמקה

### 2. העמקה בסוגיות ליבה

- מודל הפעלה מפורט של המלווה החברתית

- מנגנוני תמרוץ למניעת הידרדרות

- תשתית טכנולוגית נדרשת

- מדדי הצלחה מפורטים

## שלב ב׳: גיבוש תכנית הפיילוט (2-3 ימי עבודה)

### 1. תכנון מפורט

- בחירת אתרי פיילוט

- הגדרת מדדי MVP

- תכנית הכשרה למלוות

- מערכת מדידה והערכה

### 2. פירוט תהליכי עבודה

- ממשקים בין השחקנים השונים

- תהליכי קבלת החלטות

- מנגנוני תיאום ובקרה

## שלב ג׳: כתיבת התוצרים (2-3 ימי עבודה)

### 1. מסמך מדיניות מעודכן

- שילוב תובנות הסדנה

- חידוד המודל המוצע

- הדגשת ערך מוסף

### 2. מתווה פיילוט מפורט

- תכנית פעולה אופרטיבית

- לוחות זמנים ואבני דרך

- תקציב ומשאבים נדרשים

### 3. תכנית מדידה והערכה

- מדדי הצלחה מפורטים

- כלי מדידה והערכה

- תהליכי למידה והפקת לקחים

## אופן העבודה המשותף

### 1. סבבי עבודה

- אני אכין טיוטות לכל חלק

- נעבור יחד ונעדכן

- נחדד ונדייק עד לתוצר סופי

### 2. סדר עדיפויות מוצע

- מודל הפעלה מפורט למלווה החברתית

- תכנית פיילוט קונקרטית

- מערכת המדידה וההערכה

- עדכון מסמך המדיניות

# נספח ב: מיפוי שירותים ותרחישים

## 1. קטלוג שירותים לפי סוגי צרכים

### צרכים פיזיים

- טיפול אישי בבית

- עזרה בניידות

- תחזוקת בית

- הסעות ותחבורה

- התאמות פיזיות בבית

### צרכים חברתיים

- ליווי חברתי

- פעילויות קבוצתיות

- חיבור למתנדבים

- מועדון חברתי

- קבוצות תמיכה

### צרכים קוגניטיביים

- הדרכה ותמיכה

- פעילות העשרה

- גירוי קוגניטיבי

- מניעת הידרדרות

- תיעוד וזיכרונות

### צרכים טכנולוגיים

- הדרכה דיגיטלית

- אמצעי קשר חכמים

- מערכות ניטור

- אביזרי עזר טכנולוגיים

- פלטפורמות תקשורת

## 2. תרחישי שימוש מרכזיים

### תרחיש א׳: יציאה לפעילות חוץ

צרכים:

- הסעות ותחבורה נגישה

- ליווי חברתי

- תמיכה פיזית

- מידע והכוונה

- אמצעי קשר למקרי חירום

### תרחיש ב׳: פעילות בבית

צרכים:

- התאמות פיזיות

- ציוד עזר

- חיבור טכנולוגי

- ביקורים חברתיים

- תמיכה בתחזוקה

### תרחיש ג׳: מעורבות קהילתית

צרכים:

- חיבור למתנדבים

- פעילויות משותפות

- תיאום וארגון

- תמיכה לוגיסטית

- מערכת תקשורת קהילתית

## 3. מפת גורמים ותחומי אחריות

### רשות מקומית

- תיאום כללי

- בקרת איכות

- חיבור לשירותים קהילתיים

### מפעיל קהילה

- ניהול מערך מלווים

- ארגון פעילויות

- תיאום שירותים

### ספקי שירות

- אספקת שירותים בפועל

- דיווח ומעקב

- התאמת שירותים

### גורמי בריאות

- מעקב רפואי

- תיאום טיפול

- איתור מוקדם

## 4. ממשקים ונקודות ממשק

### ממשקי מידע

- העברת מידע בין גורמים

- תיעוד ומעקב

- התראות ועדכונים

### ממשקים תפעוליים

- תיאום שירותים

- ניהול משאבים

- בקרת איכות

### ממשקי לקוח

- קבלת משוב

- התאמת שירותים

- מעקב שביעות רצון

# נספח ג׳: תובנות מרכזיות מסדנת התכנון - 20.11.24

## א. תובנות מרכזיות מהקבוצות

### קבוצה 1 - סל השירותים

- מיפוי והתאמה:

  - צורך במטריצת שירותים (קיים/מותאם/נדרש)

  - התאמת תשתיות קיימות לאוכלוסייה המבוגרת

- תשתיות תומכות:

  - פורטל מידע וקטלוג שירותים

  - מערך פסיכו-חינוך לעידוד השתתפות

  - התאמות תרבותיות למגזרים השונים

### קבוצה 2 - מבנה ותהליכים

- מבנה ארגוני:

  - ועדת סל לאומית חוצת משרדים

  - גוף תפעולי לבקרת מפעילים

  - ועדות היגוי ברשויות המקומיות

- ניהול דאטה ומידע:

  - מערכת לניטור ומדידה

  - ממשקים בין שחקנים

  - הגדרות תפקידים חדשות

### קבוצה 3 - תפקידים ותהליכים

- מלווה חברתית:

  - תכנית ליווי שנתית אישית

  - מוטיבציה חיצונית להנעה לשינוי

  - קשר עם בני משפחה ומתנדבים

- רכזת ליווי:

  - אינטייק ראשוני

  - הנחיה מקצועית למלוות

  - ניהול מערך המלווים

## ב. סוגיות מרכזיות לפיתוח הפיילוט

### אתגרים שזוהו

- תמריצים ותקציבים:

  - מי מתומרץ למנוע הידרדרות?

  - מודל כלכלי בר-קיימא

- טכנולוגיה ודאטה:

  - היקף המערכת הטכנולוגית

  - אינטגרציה עם מערכות קיימות

- מדידה והערכה:

  - זיהוי מדדי הצלחה

  - התמודדות עם הטיות דמוגרפיות

### המלצות לפיילוט

- גישה הדרגתית:

  - התחלה עם MVP מינימליסטי

  - 4-5 עקרונות מנחים בסיסיים

  - למידה מתמדת והתאמות

- תהליכי עבודה:

  - חיזוק שיתופי פעולה בין הגורמים

  - פיתוח תהליכי מדידה ובקרה

  - גמישות תפעולית

## ג. דגשים להמשך

### תובנות לשימור

- החשיבות המכרעת של חיים קהילתיים

- הצורך בגמישות ובחירה מושכלת

- חשיבות המניעה והאיתור המוקדם

### שאלות להמשך בחינה

- מודל התמרוץ האופטימלי

- היקף המערכת הטכנולוגית

- מנגנוני תיאום בין השחקנים השונים