# שאלות אפיון לפיילוט עם ירושלים

## מטרות הפיילוט

- מדדי הצלחה:

מדדי מערכת

- הגדלת כמות ואיכות השירותים בקהילה המקומית המותאמים להזדקנות מיטבית

- הגברת תחושת השייכות וההשתתפות החברתית.

- הרחבת אפשרויות הבחירה והשליטה של האזרחים בשירותים שהם מקבלים.

- נתונים שיסייעו לתכנון וניהול הזדקנות האוכלוסייה והשלכותיה ברמת המדינה והפרט

- הארכת משך המעבר בין רמות הסיעוד של המשתתפים בתכנית

- תמרוץ גופים לתת שירותים יותר מותאמים ודוחקי תלות לצרכי האזרח

- יעילות כלכלית וניצול מיטבי של המשאבים המוקצים לתמיכה באזרחים ותיקים.

מדדי פרט

- העלאת מודעות ויכולת הבחירה והעצמאות של הזקנים

- העלאת שיעורי השתתפות בשירותים החברתיים

- שיפור מדדים מנבאים: יציאה מהבית, פעילות גופנית, פעילות פנאי בקהילה

- מצב בריאותי לאורך ולאחר ההתערבות

- צמצום התלות במטפלות ובבני המשפחה

- עלייה במדד שנות החיים הבריאות

- פחות ירידה ברמות התפקוד והבריאות (שבריריות)

- מדדי תפוקה (לפי רבעונים/חודשים/איך שנכון לארגן):

- מדדי תוצאה: שביעות רצון גבוהה לפי סקר, שהייה ארוכה יותר בדרגות 1-2 אל מול קבוצת ביקורת, מדדים כלשהם מקופות החולים שנמדוד לפני אחרי ויהיה טוב יותר מקבוצת הביקורת

## תכנית עבודה ולוחות זמנים

- מהו המשך הרצוי של תקופת הפיתוח? כ4 חודשים (עד לצירוף 200)

- מהו משך הפיילוט? כשנה (במהלך שנת 25)

## ניהול הפיילוט ושותפויות

- מי מוביל הפיילוט? אבי, נטלי ואביעד (אופרטיבית ושינוי מדיניות ומנגנון)

- מי השותפים בפיילוט? בטלא, רווחה, המחלקה, קופ"ח, האוצר, ספקים

- מהם תחומי האחריות של השותפים, מידת ההשפעה? ועדת היגוי השפעה ללא וטו

- מהם יחסי הגומלין בין מוביל הפיילוט לשותפים? הובלה בשטח ומערכות. ושותפות של סיוע והשפעה לשיפור ופידבק. ופיתוח המנגנון ברמה הארצית לסקייל

## קהלי יעד ותחומי פעילות

- מי קהל היעד בפיילוט? 200 זקנים ברמות 1-3  +300 בהדרגה

- מה מקור הידע בו נמצאת רשימת המשתתפים? האם בהישג יד? י"ם +נתונים מבטלא וקופח (דרך וס"ר)

- האם קהל היעד הוא רק באמצעות Reaching out? או שכל אחד יכול להצטרף? נבחרים.

- מהו מספר המשתתפים המקסימלי בפיילוט? 500

- האם קיימים מאפיינים נדרשים של קהל היעד, למשל, רמות תפקוד? רמות 1-3 (בודדים ב3)

- מהם תחומי פעילות בהם יתמקד הפיילוט, למשל, פנאי או אורח חיים בריא? אורח חיים בריא, שייכות ופנאי.

- מה התיחום של השירותים- כמות, בקרת איכות, גישה מצמצת/מרחיבה

## תקציב ורכש של שירותים

- גובה התקציב: כ 500 לאדם

- כיצד התזרים ינוהל?

- מהו מקור התקציב (משרד ממשלתי/רשות)? שילוב (הרשות מנהלת)

- מהו היקף המימון לאזרח בעת רכישת שירותים - האם יש סיוע ברכישה/שירותים חינמיים בלבד/מימון פרטי בלבד? כרגע 100% מימון, נדרש לבחון מודל השתתפות וסבסוד נוסף של גופים (רווחה,קופח) לשירותים מונעים.

- מהם סוגי נותני שירות בפיילוט – מוסדיים, שוק פתוח, מופעלים על ידי הרשות? לרוב מוסדיים או מופעלים ע"י הרשות אך יש גם שוק פתוח

- רכש בפלטפורמה – האם השירותים נצרכים על ידי האזרח עם סליקה בפלטפורמה? חיובי

- האם ייעשה שימוש בפיילוט בארנקים דיגיטליים בפלטפורמה? חיובי

- מערכת החזרים בפלטפורמה – האם השירותים נצרכים ומועברים לבקשת החזר כספי בפלטפורמה?

- מהי דרך ההתקשרות עם ספקי נותני שירותים – ישיר מול רשות או דרך הגוף המפעיל? מול הגוף המפעיל

## איגום נתונים ואזור אישי

- לוחות ניהול בפלטפורמה – כמה לוחות ניהול מופעלים (רשות, מדינה, ספקים נותני שירותים, אזרח) ומה המידע הנדרש לתצוגה בכל אחד מלוחות הניהול האלה? דורש הרבה דיוק וחשיבה- בגדול רשות, מדינה, קופח,, מפעיל הקהילה, נותני שירותים ואזרח- צריך להגדיר מה המידע הקיים ואז מי רואה

- אזור אישי לאזרח בפלטפורמה – אילו פונקציות נדרשות הוא כולל?

- איסוף נתונים – אילו נתוני שימוש בפלטפורמה נדרשים לאיסוף? מה נבחר, ומה נצרך בפועל, שביעות רצון

- איסוף נתונים יזום מהמשתמשים – באיזו תדירות או נקודות זמן, אילו נתוני שימוש ואימפקט? מי משתמש, כמה משתמש, האם רוכש, זיהוי מצבים חריגים (רכישת יתר, חוסר), אבחון צרכים ראשוני, אחת לרבעון/מחצית מדידה.

## אבטחת מידע

- מהם סוגי המשתמשים וההרשאות המבוקשות לשימוש בפלטפורמה? צריך לבחון את החלופות ומה נעשה במוגבלויות, צריך לעבור את אנשי הפרטיות במשרדים (חייב וס"ר בתחילת הדרך)

- מהן דרישות אבטחת המידע בפלטפורמה?

## שירות, תמיכה ושיווק

- שירות לקוחות – מספר מוקדנים, הכשרת מוקדנים (בסיסי, אנשי מקצוע, מתאמי טיפול), סוג השאלות עליהן ניתן מענה (תפעול פלטפורמה, פרטי זכאות, מידע על שירותים, חיבור לנותני שירותים, ייעוץ מקצועי). בעיני מוקד ארצי כדוגמא וניסוי לאיך שיעבוד אח"כ, בהמשך ישתלב אולי במוקד לאזרח הותיק בבטלא/ מוקדים עירוניים, כרגע נרצה לפשט.

- מהם אפיקי השיווק, ההסברה וההדרכה לקראת הפיילוט ובמהלכו, מה היקפיהם? ירושלים יקחו זאת על עצמם כי יש להם יכולות וקרובים ללקוחות. צריך לחשוב על מודל לטובת הסקייל בהמשך.