הצעת פיילוטים סל שירותי הזדקנות מיטבית מותאם אישית בסיעוד

מסמך מקצועי מעודכן – מרץ 2025

תוכן עניינים

- רקע ורציונל

- מודל הפעלה מוצע

- מדדי אימפקט והשפעה

- מערך תפקידים ואחריות

- מנגנוני תמריץ ובחירה

- שילוב קופות החולים במערך המניעה

- מבנה סל השירותים

- מודל כלכלי ומימון

- לוח זמנים מוצע ליישום

- נספחים

1 . רקע ורציונל-  הפיילוט המוצע מבוסס על החלטות הממשלה 127 ו-150 להזדקנות מיטבית והמלצות הוועדה הבין-משרדית למניעת הידרדרות תפקודית (דו"ח קידר), שאומצו בחוק ההסדרים 2023. דו"ח הוועדה הדגיש את הצורך בשינוי סדרי העדיפויות בטיפול הסיעודי בישראל, כך שהמשאבים המושקעים ברמות הסיעוד הנמוכות יופנו בעיקר לטובת שירותי מניעת הידרדרות ודחיקת תלות.

הפיילוט מהווה יישום ראשוני של מודל סל גמיש המאפשר התאמה אישית של השירותים לצרכי כל אזרח ותיק, תוך התחשבות במצבו התפקודי, החברתי והכלכלי, בהתאם לעקרונות שגובשו בפורום בר"ק ובמחקר שדה שנערך בנושא.

תועלות מרכזיות:

- שיפור איכות החיים: מענה מותאם אישית לצרכי האזרח הוותיק המקדם עצמאות, משמעות ושייכות

- יעילות כלכלית: מניעת הידרדרות תפקודית וצמצום עלויות עתידיות במערכת הסיעוד והבריאות

- אופטימיזציה של משאבים: ניצול יעיל יותר של המשאבים הקיימים והפנייתם לשירותים אפקטיביים

- הפחתת עומס מערכתי: צמצום הצורך בטיפול סיעודי אינטנסיבי לטווח הארוך

2 .מודל הפעלה מוצע- הפיילוט מבוסס על מודל הפעלה הוליסטי המשלב שלושה רכיבים משלימים:

- ליווי אישי: מתאמת שירות/קייס מנג'ר לכל אזרח ותיק שתלווה אותו לאורך התהליך, תבצע הערכת צרכים ותסייע בבחירת השירותים המתאימים

- קהילות שייכות וקשר: יצירת מסגרת קהילתית תומכת עם פעילויות משותפות, רשת חברתית וליווי

- סל שירותים מותאם אישית: מגוון שירותים המקדמים הזדקנות מיטבית ומניעת הידרדרות, מהם יוכל האזרח הוותיק לבחור בהתאם לצרכיו ורצונותיו

חלופות מוצעות ליישום הפיילוט:

חלופה 1: מודל תוספתי   "עכשיו אני בירושלים" ("On Top")

- השירותים החדשים ניתנים בנוסף לגמלה הרגילה

- אין שינוי באופן קבלת הגמלה הקיימת (מטפל/ת, כסף, שירותים)

- יתרונות: הטמעה פשוטה, היענות גבוהה, אינו דורש שינוי רגולטורי

- חסרונות: עלות גבוהה יותר, פחות מייצג את המודל המלא

חלופה 2: מודל מלא (בתוך לוח ח'2).

- יישום מלא של המודל החדש המוצע

- צביעת 2 יחידות גמלה (כ-20%) לשירותי הזדקנות מיטבית (+יחידות לבחירת האזרח)

- הגדלת אפשרויות הבחירה ב2 יחידות סיעוד.

- השירותים מחליפים חלק מהגמלה הקיימת (2 מתוך 10 יח')

- יתרונות: מייצג את המודל הסופי הרצוי, תוצאות פיילוט רלוונטיות יותר

- חסרונות: דורש שינוי רגולטורי (הוראת שעה/שינוי בלוח ח'2)

חלופה 3: מודל משולב

- 0.5 יחידות גמלה מופנות לשירותי קהילה תומכת מהאזרח

- 1.5 יחידות תוספתיות ("On Top") לסל שירותים מותאם אישית

- יתרונות: איזון בין ישימות לייצוג המודל הסופי (ובלי מורכבות רגולטורית)

- חסרונות: מורכבות גבוהה יותר בניהול והסברה

3 . מדדי אימפקט והשפעה-בהתאם להמלצות צוות המדדים בפורום בר"ק, הפיילוט יימדד באמצעות מערכת מדדים היררכית הממוקדת בתוצאות ואימפקט:

מדדי אימפקט מרכזיים:

1  .מניעת הידרדרות ושימור תפקוד

- שיעור הירידה בהידרדרות תפקודית (מדידה שנתית)

- שיעור הירידה באשפוזים חוזרים (מדידה רבעונית)

- קצב מעבר מופחת בין רמות זכאות בהשוואה לקבוצת ביקורת

2 . שיפור איכות חיים ורווחה נפשית

- שיפור במדדי איכות חיים (EQ-5D מקוצר)

- ירידה בתחושת בדידות ועלייה בתחושת שייכות ומשמעות

- שיעור השתתפות בפעילויות חברתיות וקהילתיות

.3 אפקטיביות כלכלית ומערכתית

- דלתא עלות למטופל בהשוואה למודל הקיים

- שיעור ירידה בימי אשפוז מצטברים

- ירידה בטיפול הפרטני ועלייה במענה הקבוצתי

- ירידה בשיעור בני משפחה מטפלים בשכר

מנגנון מדידה והערכה:

- מדידת בסיס (Baseline) בכניסה לתכנית

- מדידה שוטפת חצי-שנתית של כלל המדדים

- מערכת התרעה למדדי סיכון (דגלים אדומים) והתאמת השירותים

- השוואה לקבוצת ביקורת מותאמת במאפייניה

4 . מערך תפקידים ואחריות

מתאמת שירות / קייס מנג'ר

- היקף אחריות: 100-150 אזרחים ותיקים (משרה מלאה)

- עלות חודשית: 10,000 ₪

- תחומי אחריות מרכזיים:

  - היכרות וביצוע תכנית טיפול וגיבוש תכנית אישית מותאמת

  - ליווי ומעקב שוטף אחר מקבלי השירות

  - זיהוי צרכים וחיבור למענים קהילתיים

  - סיוע בבחירת שירותים מהסל האישי

  - תיווך וחיבור למסגרות חברתיות וקהילתיות

  - תיעוד והערכה שוטפת של התקדמות

מנהלת קהילות

- היקף אחריות: 10 קהילות / כ-1,500 חברים

- עלות חודשית: 13,000 ₪ (לתפקיד מלא, משוקלל לפי יחס כמות המשתתפים בפיילוט)

- תחומי אחריות מרכזיים:

  - הנחיה מקצועית והדרכה של מתאמות השירות

  - טיפול במקרים מורכבים וסוגיות מערכתיות

  - פיתוח תכניות קהילתיות והכשרות

  - ניהול הממשקים עם גורמי הבריאות, הרווחה והקהילה

  - ניתוח נתונים והפקת תובנות לשיפור מתמיד

מערך מטה ותמיכה (ל10 קהילות)

- רכז טכנולוגי: תמיכה בפלטפורמה הדיגיטלית ומערכות המידע

- רכז פיתוח שירותים: איתור וגיוס ספקי שירות, פיתוח תכנים ומענים

- יועץ מקצועי: ליווי מקצועי, הכשרות והדרכות

5. מנגנוני תמריץ ובחירה-מנגנוני התמריץ בפיילוט יבחנו את האפקטיביות של אסטרטגיות שונות לעידוד צריכת שירותים מניעתיים:

עיצוב הבחירה

- צביעת 2 יחידות גמלה לשירותי הזדקנות מיטבית (לא ניתנות להמרה לכסף)

- קביעת ברירת מחדל לאחר חצי שנה בהתאם לצרכים ולדפוסי השימוש (2 יח')

- הצגת מספר מוגבל של אפשרויות בחירה מותאמות אישית (5-7 בכל קטגוריה)

ערך כלכלי ונגישות

- שווי שירותים מוגדל: 50% מעבר לשליש מגמלה בכסף (ערך מוגבר לעומת קצבה בכסף) *אתגר רגולטורי

- הנגשת מידע ברור והערך של השירותים

תמיכה וליווי בבחירה

- ליווי אישי ע"י מתאמת השירות בתהליך הבחירה

- מוקד תמיכה טלפוני זמין

- פלטפורמה דיגיטלית נגישה לבחירת שירותים

- אפשרות לשינוי בחירה באופן גמיש

6 . שילוב קופות החולים במערך המניעה- שיתוף פעולה מובנה עם קופות החולים יהווה מרכיב משמעותי במניעת הידרדרות:

מודל העבודה המשותף:

- אבחון מקיף ראשוני

  - הערכה רפואית-תפקודית כוללנית בכניסה לתכנית (*או בקביעת הזכאות)

  - בניית פרופיל סיכון וצרכים בריאותיים

  - שילוב נתונים תפקודיים ובריאותיים לתכנית אחודה

- מעקב ומדידה שוטפת (בריאותי, חברתי וכלכלי)

  - ניטור מדדים תפקודיים ובריאותיים לאורך זמן

  - מעקב אחר מדדי שבריריות ומדדים פיזיולוגיים

  - זיהוי מוקדם של סיכונים להידרדרות

  - וניתוח והערכת עלויות שוטפת

- מערכת התרעות הדדית

  - העברת התרעות על אשפוזים, שינויים במצב בריאותי, או סיכון מזוהה (נפילות)

  - התרעות על שינויים תפקודיים או חברתיים משמעותיים

  - פרוטוקול תגובה מהיר לאירועים מזרזי הידרדרות

- שירותים משלימים

  - שילוב שירותי בריאות מונעת בסל האישי

  - תכניות קידום בריאות מותאמות אישית

  - הנגשת מידע רפואי רלוונטי לתכנון המענים

מבנה ארגוני לשיתוף פעולה:

- נציג ייעודי מקופת חולים לתיאום עם מתאמות השירות

- פרוטוקול מובנה להעברת מידע ביחס לאירועים משמעותיים

- ישיבות תיאום תקופתיות בין צוות הפיילוט לנציגי הקופות

- מערכת ממוחשבת להעברת מידע רלוונטי בהתאם להרשאות

7. מבנה סל השירותים- סל השירותים יאורגן סביב 4 קטגוריות-על בהתאם למפת המדדים הלאומיים להזדקנות מיטבית:

1 . שייכות ומשמעות

- פעילות חברתית ופנאי משמעותי

- התנדבות, העברת ידע וחונכות

- מסגרות תרבות ולמידה

- חיבור לקהילה ומעורבות חברתית

- קבוצות עניין ותחומי משמעות

.2  קידום תפקוד ובריאות

- פעילות גופנית מותאמת אישית

- תזונה נכונה ואורח חיים בריא

- שימור יכולות קוגניטיביות

- התאמות סביבה למניעת נפילות

- שיקום פרה-הידרדרותי

3 . חוסן אישי וכלכלי

- ייעוץ והכוונה למיצוי זכויות

- תמיכה נפשית ואישית

- התמודדות עם אובדן ומעברי חיים

- סיוע בהתנהלות כלכלית

- תיווך וסיוע בירוקרטי

4 . אוריינות דיגיטלית

- הנגשת טכנולוגיות מסייעות

- הדרכה בשימוש בכלים דיגיטליים

- חיבור לשירותים מקוונים

- סיוע טכנולוגי בבית

- אמצעי תקשורת וקשר דיגיטליים

עקרונות בבחירת השירותים:

- התאמה מוכחת להנעת שינוי התנהגותי וקידום עצמאות

- נגישות פיזית וכלכלית למקבלי השירות

- יכולת מדידה והערכת אפקטיביות

- התאמה תרבותית למגוון אוכלוסיות

- איכות שירות גבוהה ונגישות גיאוגרפית

.8 מודל כלכלי ומימון

מקורות מימון:

- 50% - Mgroup

- 50% - שילוב של:

  - ביטוח לאומי (קרנות ו0.5 יח' תקציב גמלה)

  - השתתפות עצמית של האזרח הוותיק

  - משרד האוצר (תקציב ייעודי)

  - רשויות מקומיות (תקצוב משלים)

עלויות מוערכות לפיילוט ברשות אחת (150 משתתפים):

| עלות שנתית | עלות חודשית | רכיב |
| --- | --- | --- |
| 120,000 | 10,000 | מתאמת שירות (משרה מלאה) |
| 60,0000 | 5,000 | מנהלת קהילות (חלק יחסי) |
| 180,000 | 15,000 | פעילות חברתית-קהילתית |
| 90,000 | 7,500 | פלטפורמה דיגיטלית |
| 90,000 | 7,500 | מוקד שירות ותמיכה |
| 360,000 | 30,000 | שירותים מותאמים אישיים |
| 60,000 | 5,000 | מחקר והערכה |
| 960,000 | 80,000 ₪ | סה"כ לפיילוט ברשות |

עלות ממוצעת פר אזרח ותיק: כ-6,400 ₪ לשנה (533 ₪ לחודש)

רשויות מוצעות לפיילוט: המלצת הצוות היא לבצע את הפיילוט ב-3 רשויות המייצגות מגוון מאפיינים:

קריטריונים לבחירת רשויות:

- רשויות בגדלים שונים (גדולה/בינונית/קטנה)

- ייצוג מגזרי (יהודי/ערבי/חרדי)

- אשכולות סוציו-אקונומיים מגוונים

- שיעור אזרחים ותיקים משתנה

- נכונות לשיתוף פעולה והשקעת משאבים

- בשלות דיגיטלית

- פריסה גיאוגרפית מגוונת

9. לוח זמנים מוצע ליישום

שלב א': הכנה והקמה (חודשים 1-3)

- הקמת ועדת היגוי בין-משרדית

- גיוס והכשרת צוות מוביל

- פיתוח מערכות תומכות

- בחירת רשויות וחתימת הסכמים

שלב ב': פיילוט ראשוני (חודשים 4-9)

- הפעלה ב-3 רשויות נבחרות

- 150 משתתפים בכל רשות

- איסוף נתונים ומדידה שוטפת

- התאמות ושיפורים מתמשכים

שלב ג': הערכה והתאמה (חודשים 10-12)

- ניתוח תוצאות ביניים

- גיבוש תובנות והמלצות

- התאמת המודל להרחבה

- הכנת תכנית הרחבה

שלב ד': הרחבת היישום (לאחר שנה)

- הרחבה הדרגתית לרשויות נוספות

- יישום במגזרים ואוכלוסיות נוספות

- פיתוח מערך הכשרה והדרכה מורחב

- בחינת שינויים רגולטוריים נדרשים

נספחים:

- תכנית מדדים מפורטת לתכנית (צוות מדדים בפורום בר"ק)

- מודל העבודה המוצע (מחקר EY וסדנת עיצוב שירות)

- דוגמאות לסל שירותים מותאם בקטגוריות השונות (נכין)