# תכנית עבודה אסטרטגית מוצעת לקידום

# רפורמת "סל אישי" - 2025

פורום בר"ק – צוות דיגידאטה ומניעה 1.4.2025

## תקציר מנהלים

לאור הסכמת הסמנכ"לים בפורום בר"ק ב26.3.25 ובקשתם להתמקד בקידום רפורמת סל אישי ובתכנית עבודה אופרטיבית מצ"ב תכנית עבודה ישימה ומדורגת לקידום רפורמת "סל אישי" במערכת הסיעוד הישראלית במהלך שנת 2025. הרפורמה מבקשת לחולל שינוי פרדיגמה מהותי, ממיקוד בטיפול סיעודי למיקוד במניעת הידרדרות תפקודית ודחיקת תלות.

המתווה המוצע מתבסס על אישור התכנית באפריל 2025 והתנעת היישום במאי 2025, באמצעות מודל הדרגתי בעל שלושה שלבים מובנים: (1) הכנה ואישור, (2) יישום ראשוני ו-POC טכנולוגי ו-(3) הרחבה והוכחת ערך. התכנית מציעה מבנה ארגוני מצומצם ואפקטיבי של 3 צוותי עבודה אג'יליים בהובלת צוותי העבודה בפורום בר"ק, עם דגש על שותפויות אסטרטגיות, למידה בינלאומית, מדידה מבוססת תוצאות, וקביעת תשתית רגולטורית לקיימות ארוכת טווח ומענה טוב יותר לאזרח בתקציבים הקיימים.

## .1 רקע ותמונת המצב הנוכחית

### 1.1 האתגר המערכתי

מערכת הסיעוד הישראלית מתמודדת עם אתגרים משמעותיים לנוכח הזדקנות האוכלוסייה והעלייה בתוחלת החיים:

- 380,000 זכאי גמלת סיעוד עם צרכים מגוונים שאינם מקבלים מענה מותאם אישית

- מבנה שירותים לא גמיש: 66% מהגמלה מוגבלים לסל מצומצם של שירותים ללא אפשרות בחירה אמיתית וללא התאמה מספקת לצרכי הלקוחות.

- היעדר מיקוד במניעה: המערכת הנוכחית משקיעה משאבים בטיפול בתלות ולא במניעתה

- מבנה תמריצים בעייתי: אינו מקדם מניעת הידרדרות או שיפור תפקודי

- פערי מידע ונגישות: קושי בהנגשת מידע על שירותים והתאמתם לצרכים האישיים של הזכאים

### 1.2  התקדמות הרפורמה עד כה

בשנים האחרונות קודמו מספר מהלכים משמעותיים:

- המלצות ועדת קידר (9/2022)  למניעת הידרדרות תפקודית ושילוב בין המערכות

- הכנסת סעיפים רלוונטיים לחוק ההסדרים להרחבת שירותים חברתיים לזכאים

- מחקר שטח עם נותני ומקבלי השירותים ופיתוח מודל הפעלה משותף

- סדנת עיצוב שירות להגדרת תצורת ההפעלה הנדרשת

- פיילוט "עכשיו אני" בירושלים עם כ-200 משתתפים

- פיתוח מדדי תוצאה לבחינת אפקטיביות התכנית במניעת הידרדרות

- המלצות לתמריצים לשירותים חברתיים ולמניעה

## .2 חזון רפורמת "סל אישי"

### 2.1  כיוון אסטרטגי

פיתוח מערכת סיעוד חדשנית המספקת את השירות הנכון, לאדם הנכון, בזמן הנכון, תוך דגש על:

- התאמה אישית של שירותים לפי צרכים, העדפות ומאפיינים אישיים

- בחירה וגמישות במענים ובשירותים התומכים בתפקוד ובעצמאות

- מניעת הידרדרות ודחיקת תלות באמצעות מערכת תמריצים מותאמת

- שימוש בטכנולוגיה מתקדמת להתאמה אופטימלית בין צרכים למענים

### 2.2 עקרונות יסוד לרפורמה

- הקצאת 20% מהתקציב ברמות הנמוכות (1-3)למעטפת קהילתית וסל שירותים מותאם אישית

- מיצוב המשתמש במרכז ומתן אפשרות לבחירה לפי צרכים והעדפות

- יחס מתאמי שירות/לקוחות אישי משופר  1:150 במקום 1:2600 (עו"ס)

- פיתוח שוק שירותים מגוון ועידוד כניסת שחקנים חדשים

- מדידה אפקטיבית של תוצאות ועדכון המודל ותמהיל השירותים בהתאם לממצאים

## 3  . אסטרטגיית יישום מדורגת - 2025

לאור מורכבות הרפורמה והאילוצים התקציביים, מוצע מודל יישום הדרגתי ומדוד הבנוי משלושה שלבים משולבים, עם אישור באפריל 2025 והתנעת יישום במאי 2025:

### 3.1  שלב הכנה ואישור (מרץ-אפריל 2025)

מיקוד: התארגנות, תכנון מפורט והשגת אישורים נדרשים

יעדים מרכזיים:

- הקמת צוותי העבודה וגיבוש תכניות עבודה מפורטות

- התחלת בנצ'מרק בינלאומי ללמידה ממודלים מצליחים בעולם

- הכנת התשתית הארגונית והטכנולוגית לקראת האישור באפריל

- גיבוש מדדי הצלחה ומערך מחקר מלווה

- השגת אישור פורמלי של הסמנכ"לים והתקציב הנדרש

תוצרים צפויים:

- תכנית עבודה מפורטת ומאושרת לכל אחד מצוותי העבודה

- אישור מסגרת תקציבית לשנת 2025

- הסכמי שיתוף פעולה עם השותפים המרכזיים

- תשתית ארגונית מוכנה להתנעה במאי

### 3.2  שלב יישום ראשוני ו-POC מאי-ספטמבר 2025

3.2.1  גישת MVP טכנולוגי ואסטרטגיית פיתוח מדורגת- לאור אילוצי תקציב וזמן, הפיתוח הטכנולוגי יתבסס על גישת MVP (מוצר בר-קיימא מינימלי) בשלושה שלבים:

שלב 1 (מאי-יוני): בחינת התכנות באמצעות פתרונות קיימים עם התאמות מינימליות, תוך דגש על תהליכי עבודה ולא על פיתוח טכנולוגי מורכב.

שלב 2 (יולי-אוגוסט): פיתוח ממוקד של יכולות חיוניות בלבד על סמך תובנות מהשטח, כולל ממשקי שיתוף מידע בסיסיים ודשבורד ניהולי.

שלב 3 (ספטמבר-דצמבר): הרחבה והתאמה על בסיס צרכים מוכחים מהשטח, תוך חיבור למערכות קיימות במקום פיתוח מערכות חדשות.

עיקרון מנחה: לכל השקעה בפיתוח טכנולוגי תהיה השקעה מקבילה בתהליכי הטמעה, הכשרה וליווי אנושי בשטח. מיקוד: הוכחת היתכנות טכנולוגית והתנעת פיילוטים

יעדים מרכזיים:

- POC  טכנולוגי:

  - הקמת מערכת מבוססת AI להתאמה בין צרכים אישיים למענים קיימים

  - יצירת 200 פרופילים אישיים דיגיטליים במודל ביו-פסיכו-סוציאלי (ICF)

  - מיפוי 500 שירותים בקטלוג שירותים עדכני

  - איסוף משובים שיטתי ממשתמשים מקצועיים ומקבלי שירות

- התנעת פיילוטים:

  - הרחבת פרויקט "עכשיו אני" בירושלים

  - הכנת התשתית הרגולטורית להכנסת המודל כפיילוט ללוח ח'2

  - בחירת 2 רשויות נוספות והקמת תשתיות

  - הכשרת צוותי שטח ראשונים

תוצרים צפויים:

- מערכת טכנולוגית פעילה עם ראיות להתאמה מוצלחת של צרכים למענים

- לפחות 300 משתתפים פעילים בפיילוטים עד סוף אוגוסט

- סיכום ביניים של הבנצ'מרק הבינלאומי

- מסקנות ראשוניות לשיפור והתאמת המודל להרחבה

### 3.3  שלב הרחבה והוכחת ערך (ספטמבר-דצמבר 2025)

מיקוד: יישום מורחב בפיילוטים והוכחת ערך כבסיס להתרחבות ב-2026

יעדים מרכזיים:

- הרחבת הפיילוטים לכ-1,000 משתתפים בשלוש רשויות

- איסוף נתונים שיטתי למדידת אפקטיביות

- גיבוש המלצות והתאמות לקראת הרחבה בשנת 2026

תוצרים צפויים:

- מודל מוכח עם ראיות לאפקטיביות

- דוח מחקר מלווה עם מדדי השפעה ראשוניים

- מסמך מדיניות והמלצות לקראת הרחבה ארצית

- טיוטת עדכון רגולטורי ללוח ח'2

## 4. מבנה צוותי העבודה

בהתבסס על המסמכים הקיימים ובדגש על ניצול מיטבי של כוח האדם בפורום בר"ק, להלן המבנה הארגוני המומלץ:

### 4.1 צוות טכנולוגיה ודיגידאטה

מטרות הצוות:

- בחינת והתאמת פלטפורמה דיגיטלית להתאמה אישית של שירותים

- בניית מנגנוני אבטחת מידע והשחרת נתונים רגישים

- יצירת ממשקים עם מערכות מידע קיימות

- פיתוח מערכת ניטור והערכה בזמן אמת

הרכב מומלץ:

- מובילים: אביעד יצחקי + דפנה+ רותם/ענת

- שותפים מרכזיים:

  - רותם לוי (מערך הדיגיטל), גלית

  - נציג טכנולוגי מבטל"א

  - נציג מירושלים (מפיילוט "עכשיו אני")

  - מורן רן (אטוויזור)?

אבני דרך מרכזיות:

- גיבוש מפרט טכנולוגי מפורט (אפריל 2025)

- השלמת POC טכנולוגי (אוגוסט 2025)

- פיתוח פלטפורמה דיגיטלית מלאה (ספטמבר 2025)

- הטמעת המערכת לרשויות המשתתפות (דצמבר 2025)

### 4.2 צוות פיילוטים ושירותים

מטרות הצוות:

- הרחבת פיילוט "עכשיו אני" והטמעה ברשויות נוספות

- בחירת רשויות והקמת תשתיות שטח

- מיפוי שירותים והרחבת מגוון המענים (ועדת הסל)

- פיתוח מודל עבודה אפקטיבי ברמה המקומית

הרכב מומלץ:

- מובילים:  פרוייקטור.ית +גלי גז + מיכל שטיינמן, ישי קום? +נציג ג'וינט?

- שותפים מרכזיים:

  - אבי מוליאן+ ענת לוין + דליה סיני

  - שני אבניאלי

  - נציגי הרשויות הנבחרות

  - אסנת שמיר ונציגי קופ"ח

  - שותפים עסקיים (חברה למתנסים/מגרופ)

אבני דרך מרכזיות:

- בחירת רשויות והכנת תשתית לקידום פיילוטים (אפריל 2025)

- הכשרת מתאמי שירות והרחבת פיילוט בירושלים בתצורה להרחבה (יוני 2025)

- הכנת הקול קורא להרחבה (ספטמבר)

- הרחבה ל-500 משתתפים (עד ספטמבר 2025)

- התנעה להרחבה ל-1,000 משתתפים בעוד 2/3 רשויות (דצמבר 2025)

### 4.3 צוות מדיניות ומדידה

מטרות הצוות:

- גיבוש מדיניות "סל אישי" ומודל תמריצים

- פיתוח ויישום מערך מדדים אפקטיבי

- ביצוע בנצ'מרק בינלאומי והטמעת תובנות

- הכנת התשתית הרגולטורית ללוח ח'2

הרכב מומלץ:

- מובילים: נטלי גבאי+ ד"ר אפרת גיל

- שותפים מרכזיים:

  - ד"ר רות, אסנת, גלעד (צוות מדדים)

  - פרופ' רביע, ישי, זוריאן, ד"ר בריל

  - שלומי (רגולציה ומכרזים)

אבני דרך מרכזיות:

- פיתוח מערך מדדים אופרטיבי (אפריל 2025) בשיתוף צוות דיגידאטה

- השלמת בנצ'מרק בינלאומי (יולי 2025)

- טיוטת לוח ח'2 לפיילוטים (יוני 2025)

- גיבוש מודל תמריצים למניעת הידרדרות ישומי (ספטמבר 2025)

- עדכון לוח ח'2 לפיילוטים (יולי 2025)

### 4.4 מנגנון תיאום וניהול

מבנה הניהול:

- פורום בר"ק - פורום מוביל, מפגש דו חודשי

- צוות מתכלל - מפגש דו שבועי לסטטוס עם מובילי הצוותים

- פורום סמנכ"לים - מפגש רבעוני לקבלת החלטות אסטרטגיות

מנגנוני דיווח:

- דוחות סטטוס חודשיים מכל צוות

- דשבורד התקדמות דיגיטלי

- דוחות רבעוניים מקיפים לפורום הסמנכ"לים

- מטריצת אחריות ותפוקות של השותפים המרכזיים

| מדדי ביצוע | תפוקות מצופות | אחריות עיקרית | גורם |
| --- | --- | --- | --- |
| • קיום מפגשים סדירים • הקצאת תקציב בזמן • יעילות בפתרון חסמים | • מסגרת ניהולית פעילה • תקצוב ראשוני • פתרון חסמים רגולטוריים | • הובלת הפרויקט וניהולו • הסרת חסמים רגולטוריים • תיאום בין-ארגוני | פורום בר"ק (מנגנון ניהולי) |
| • עמידה בלוחות זמנים • שביעות רצון משתמשים • אחוז אימוץ המערכת | • POC פעיל • קטלוג שירותים דיגיטלי • דשבורד ניטור | • פיתוח והתאמת פלטפורמה • הטמעה טכנית • ממשקים למערכות קיימות | צוות טכנולוגיה ודיגידאטה |
| • עמידה ביעדי גיוס • איכות שירות • שביעות רצון משתתפים | • 600 משתתפים פעילים • צוותי שטח מוכשרים • מודל הפעלה מתוקף | • ניהול הפיילוטים בשטח • הכשרת מתאמי שירות • גיוס וליווי משתתפים | צוות פיילוטים ושירותים |
| • איכות הנתונים • יישום תובנות • התקדמות רגולטורית | • מערך מדידה פעיל • דוח בנצ'מרק יישומי • טיוטת עדכון ללוח ח'2 | • פיתוח מערך מדדים • ביצוע בנצ'מרק בינלאומי • הכנת תשתית רגולטורית | צוות מדיניות ומדידה |
| • אפקטיביות גיוס • איכות מתן שירות • רמת שיתוף פעולה | • אוכלוסיית יעד מוגדרת • צוות מקומי פעיל • אינטגרציה עם שירותים | • הקמת תשתית פיזית וארגונית • שילוב בשירותים קיימים • גיוס אוכלוסיית יעד | רשויות מקומיות |

## 5 . תקציב ומשאבים נדרשים

המודל המוצע ממקסם ניצול משאבים קיימים תוך הסתמכות על שותפויות בין-מגזריות:

### 5.1 פירוט תקציבי לשנת 2025

| תקציב (אלפי ₪) | מקור מימון פוטנציאלי | רכיב |
| --- | --- | --- |
| 100 | תקציב בר"ק | POC טכנולוגי |
| 800 | בטל"א, מערך הדיגיטל+פילנטרופיה | פיתוח והתאמת פלטפורמה דיגיטלית |
| 700 | בטל"א (סל הבסיס), ג'וינט+רווחה | תפעול הפיילוטים ב-3 רשויות |
| 150 | בשותפות עם האקדמיה, ג'וינט | מחקר והערכה |
| 130 | פורום בר"ק | ניהול פרויקט (50% משרה) |
| 120 | ג'וינט, בטל"א, הכללה דיגיטלית במערך | הכשרות, פיתוח תוכן והטמעה |
| 2,000 |  | סה"כ |

5.1.1  מודל תקציבי מדורג: לאור אי-הוודאות התקציבית, מוצע מודל הדרגתי המאפשר התקדמות גם בתקציב מצומצם:

מודל בסיסי (900 אלף ₪):

- POC  טכנולוגי מינימלי על תשתיות קיימות: 100 אלף ₪

- התאמות טכנולוגיות מוגבלות: 280 אלף ₪

- תפעול פיילוט בירושלים (300 משתתפים): מתוקצב כבר מהקרנות

- מחקר והערכה בסיסית: 120 אלף ₪

- רכז פרויקט (50% משרה): 120 אלף ₪

- הכשרות בסיסיות: 100 אלף ₪

- בלת"מ (15%): 180 אלף ₪

תוספות למודל אופטימלי (תוספת 800 אלף ₪):

- הרחבת הפיתוח הטכנולוגי והתאמתו: + 540 אלף ₪

- הרחבה ל-2 רשויות נוספות (סה"כ 600 משתתפים): +400 אלף ₪

- הרחבת מערך המחקר וההערכה: + 70 אלף ₪

- הכשרות מתקדמות: +40 אלף ₪

- בלת"מ נוסף: +120 אלף ₪

### 5.2 משאבים נוספים נדרשים

- כוח אדם: רכז/ת פרויקט ייעודי (50% משרה)

- תשתיות טכנולוגיות: שימוש בתשתיות קיימות עם התאמות נדרשות

- ליווי מקצועי: מומחי תוכן לליווי הטמעת המודל ברשויות

### 5.3 מקורות תקציביים

- ביטוח לאומי: מימון מרכיבי ה-POC, ריכוז הפרויקט ומחקר מלווה

- מערך הדיגיטל: פיתוח והתאמת הפלטפורמה הדיגיטלית, הכשרות, קבוצות מיקוד

- ג'וינט ישראל-אשל: שותפות במימון הכשרות, פיתוח מודל ומחקר

- רשויות מקומיות: הקצאת כוח אדם ומשאבים מקומיים לטובת הפיילוטים

## 6 . בנצ'מרק בינלאומי וניהול ידע כחלק אינטגרלי מהתכנית, יבוצע בנצ'מרק בינלאומי מקיף להבטחת אימוץ פרקטיקות מיטביות מהעולם:

### 6.1  יעדי הבנצ'מרק הבינלאומי

- זיהוי מודלים מוצלחים של סל אישי בסיעוד במדינות מתקדמות

- למידה מניסיון מצטבר בהטמעת רפורמות דומות

- איתור מנגנוני תמחור, תקצוב ותמריצים אפקטיביים

- חקר שיטות למדידת תוצאות והערכת אפקטיביות

### 6.2  מדינות ומודלים ללמידה

- הולנד: תכנית  Personal Care Budget

- אוסטרליה: Consumer Directed Care

- בריטניה Self-Directed Support:

- דנמרק: מודל הטיפול הביתי המשולב

### 6.3  לוח זמנים לבנצ'מרק

- אפריל-יוני 2025:  הגדרת שאלות מחקר וניתוח ואיסוף נתונים השוואתיים

- יולי 2025: פרסום דוח בנצ'מרק עם תובנות יישומיות

- אוגוסט-דצמבר 2025: הטמעת תובנות בפיילוטים הישראליים

## 7 .מדדי הצלחה ומערך מדידה והערכה המדדים המוצעים מבוססים על עבודת צוות המדדים של פורום בר"ק:

### 7.1  מדדי תהליך

- היקף יישום: מספר המשתתפים בפיילוטים (יעד: 1,000 משתתפים)

- גיוון שירותים: מספר השירותים הזמינים בקטלוג (יעד: 1,000 שירותים)

- אימוץ טכנולוגי: שיעור השימוש בפלטפורמה הדיגיטלית (יעד: 80%)

- שביעות רצון: רמת שביעות רצון המשתמשים והלקוחות (יעד: 80%)

### 7.2  מדדי תוצאה

- שימור תפקוד: הפחתת קצב המעבר בין רמות זכאות ביחס לקבוצת ביקורת

- הפחתת אשפוזים: אשפוז חוזר לא מתוכנן (30 יום לאחר אשפוז ראשון)

- ימי אשפוז: הפחתת ימי אשפוז מצטברים בהשוואה לקבוצת ביקורת

- שביעות רצון: שיפור בתחושת בדידות, שייכות ומשמעות

- צריכת שירותים מגוונת: שינוי בתמהיל השימוש בגמלה

### 7.3 מערך מחקר מלווה

- מחקר מלווה בשיתוף האקדמיה להערכת אפקטיביות הפיילוטים

- קבוצות מיקוד עם זקנים ובני משפחותיהם

- איסוף נתונים אגרגטיביים ממערכות הבריאות והרווחה

## 8 . בחירת רשויות לפיילוט להצלחת הפיילוטים, מוצעים הקריטריונים הבאים לבחירת רשויות נוספות מעבר לירושלים:

### 8.1 קריטריונים לבחירת רשויות

- מחויבות הנהלה: נכונות ומחויבות של הנהלת הרשות

- היתכנות ביצועית: יכולות ביצוע ותשתית מקצועית קיימת

- גיוון סוציו-דמוגרפי: רשויות מאשכולות סוציו-אקונומיים בינוניים

- חדשנות ארגונית: ניסיון קודם ביישום תכניות חדשניות

- מגוון גיאוגרפי: שילוב רשויות מאזורים שונים בארץ

### 8.2  מסגרת עבודה ברשויות

בכל רשות שתיבחר לפיילוט יוקמו:

- צוות מקומי בהובלת גורם בכיר ברשות המקומית

- מתאמי שירות ייעודיים ביחס של 1:150 משתתפים

- ועדת היגוי מקומית עם נציגות של כל הגורמים הרלוונטיים

## 9 . לוח זמנים מפורט לשנת 2025

אחראי; מרכיב; תאריך; פעילות מרכזית. מוביל פורום בר"ק; שלב הכנה; ינואר 2025; הקמת צוותי עבודה. מובילי צוותים; שלב הכנה; פברואר 2025; גיבוש תכניות עבודה מפורטות. מוביל פורום בר"ק; שלב הכנה; מרץ 2025; הכנות לאישור סופי. סמנכ"לים; שלב הכנה; אפריל 2025; אישור התכנית והתקציב בפורום סמנכ"לים. צוות טכנולוגיה; שלב יישום; מאי 2025; התנעת POC והתחלת מיפוי שירותים. צוות פיילוטים; שלב יישום; יוני 2025; הכשרת צוותי שטח בירושלים. צוות טכנולוגיה; שלב יישום; יולי 2025; השלמת POC והתחלת פיתוח מערכת מלאה. צוות פיילוטים; שלב יישום; אוגוסט 2025; השקת פיילוט ברשות שנייה. צוות פיילוטים; שלב הרחבה; ספטמבר 2025; 500 משתתפים פעילים + השקת רשות שלישית. צוות טכנולוגיה; שלב הרחבה; אוקטובר 2025; השלמת פיתוח מערכת מלאה. צוות מדיניות; שלב הרחבה; נובמבר 2025; טיוטת עדכון לוח ח'2. כל הצוותים; שלב הרחבה; דצמבר 2025; 1,000 משתתפים פעילים + דוח מסכם.

| אסטרטגיית התמודדות | הסתברות | השפעה | סיכון |
| --- | --- | --- | --- |
| עבודה הדרגתית והוכחת ערך, רתימת שותפים אסטרטגיים | בינונית | גבוהה | התנגדות מגורמי רגולציה |
| פיתוח ממשקים פשוטים, הכשרות מדורגות, ליווי אנושי | גבוהה | בינונית | פערי אוריינות דיגיטלית |
| עבודה אקטיבית על פיתוח שוק, תמריצים לספקים חדשים | בינונית | גבוהה | היעדר היצע שירותים מספק |
| בניית מערך מדדים פרגמטי, שילוב מדדים איכותניים וכמותיים | בינונית | בינונית | קשיים במדידה והערכה |
| מיצוי תקציבים קיימים, מודל צמיחה הדרגתי, שותפויות בין-מגזריות | גבוהה | גבוהה | מגבלות תקציביות |

.10 ניהול סיכונים וחסמים

10.1 סיכונים מרכזיים וכלים להתמודדות

10.2  אסטרטגיית עבודה עם שותפים מורכבים

| אסטרטגיית רתימה | אינטרסים ועמדות | שותף |
| --- | --- | --- |
| עבודה עם גורמים מקצועיים תומכים, מיתוג כפיילוט משותף | שמירה על סמכויות, חשש מפגיעה במערך העו"סים | משרד הרווחה |
| שיתופם בפיתוח המודל העסקי, הדגשת ההזדמנויות לגיוון שירותים | חשש מפגיעה במודל העסקי, רצון להגדיל נתח שוק | ספקי סיעוד |
| בניית מודל אינטגרציה טיפולית, הבהרת ערך מוסף בהפחתת אשפוזים | מיקוד באספקטים רפואיים, חשש מכפילות | קופות חולים |
| הדגשת התועלות לתושבים, אספקת משאבים ייעודיים לפיילוטים | שמירה על אוטונומיה, מיעוט משאבים זמינים | רשויות מקומיות |
| פיתוח מדדי ביצוע ברורים, הצגת פוטנציאל חיסכון ארוך טווח | דרישה להוכחת אפקטיביות עלות-תועלת | גורמי תקצוב ואוצר |

10.3  מנגנון ניהול סיכונים שוטף

מוצע לפתח מנגנון מובנה לניהול סיכונים לאורך יישום התכנית:

- מיפוי סיכונים רבעוני:

  - סקר סיכונים פורמלי בתחילת כל רבעון

  - עדכון מטריצת סיכונים והסתברויות

  - הגדרת סיכונים חדשים או עולים

- תכניות מגירה:

  - פיתוח תכניות חלופיות לסיכונים מרכזיים

  - מסלולי עקיפה לחסמים רגולטוריים

  - תכניות צמצום לתרחישי מגבלות תקציביות

- מערכת התרעה מוקדמת:

  - הגדרת אינדיקטורים מקדימים לסיכונים

  - מעקב שוטף אחר אינדיקטורים אלה

  - נוהל אסקלציה לסיכונים מתממשים

- מנגנון יישוב מחלוקות בין שותפים:

  - פרוטוקול מובנה ליישוב מחלוקות

  - מנגנון החלטה במצב של פערים בין ארגונים

  - מדרג אסקלציה לפתרון חסמים בין-ארגוניים

11 . שיטת עבודה ומנגנוני ניהול

11.1  עקרונות העבודה המשותפת- לאור מורכבות הרפורמה וריבוי השחקנים המעורבים, מוצעים עקרונות העבודה הבאים:

- גישה אג'ילית מותאמת:

  - עבודה בספרינטים בני חודש עם יעדים ממוקדים

  - סקירת התקדמות דו-שבועית בכל צוות

  - גישת MVP - התמקדות בתוצרים בעלי ערך מוכח

  - מנגנון משוב ושיפור מתמיד

- שקיפות ונראות:

  - פלטפורמה דיגיטלית לניהול משימות ומעקב התקדמות

  - דשבורד התקדמות נגיש לכל השותפים

  - תיעוד החלטות ותובנות באופן שיטתי

  - מערכת דיווח סטטוס אחידה

- מיקוד בתוצאות ולא בתהליכים:

  - הגדרת מדדי תוצאה ברורים לכל שלב

  - הערכה שוטפת של האפקטיביות

  - גמישות מתודולוגית להשגת היעדים

  - עידוד יצירתיות וחדשנות בפתרון בעיות

11.2 מבנה ניהולי ומנגנוני תיאום- מוצע מבנה ניהולי רזה ואפקטיבי הכולל:

- פורום בר"ק:

  - גוף מוביל בניהול מתכלל

  - מפגש חודשי של שעתיים

  - סמכות קבלת החלטות שוטפות

  - הסרת חסמים ויישוב מחלוקות

- צוות מתכלל:

  - מפגש דו שבועי של מובילי שלושת הצוותים (שעה)

  - תיאום פעילויות ואינטגרציה בין צוותים

  - זיהוי נקודות ממשק וסנכרון

  - עדכון על התקדמות ואתגרים

- פורום סמנכ"לים:

  - מפגש חציוני (שעתיים)

  - אישור אבני דרך מרכזיות והחלטות אסטרטגיות

  - הבטחת תמיכה ארגונית

  - גיבוי ניהולי ומחויבות מתמשכת

- רכז/ת פרויקט ייעודי:

  - תפקיד במשרה חלקית (50%)

  - ריכוז מנגנוני תיאום ומעקב

  - הבטחת זרימת מידע יעילה

  - מעקב אחר החלטות וסגירת מעגלים

12 . מודל יישום מדורג להרחבה עתידית לאחר השלמת פיילוטים מוצלחים ב-2025, מוצע מתווה הדרגתי להרחבה ארצית:

12.1  מוצע מודל הרחבה הדרגתי המבוסס על הניסיון מהפיילוטים- תנאי סף למעבר בין שלבים:

הרחבת הפרויקט תותנה בעמידה בתנאי סף מוגדרים:

- תנאים למעבר מפיילוט להרחבה ראשונה:

  - שביעות רצון משתתפים מעל 75%

  - יכולת להראות השפעה על מדדי הידרדרות

  - יציבות של הפלטפורמה הטכנולוגית

- תנאים להרחבה נוספת:

  - יכולת להראות חיסכון כלכלי משמעותי

  - זמני המתנה סבירים להצטרפות לתכנית

  - מענה מספק של ספקי שירותים

  - הסכמה רגולטורית על מודל קבוע

.13  המלצות אופרטיביות וצעדים מיידיים

לצורך קידום אפקטיבי של התכנית, מוצעים הצעדים המיידיים הבאים:

.13.1 מינויים והתארגנות

- מינוי פורמלי של צוותי העבודה עד סוף מאי 2025

  - מינוי רשמי של מובילי שלושת הצוותים

  - גיבוש רשימת חברי צוותים מלאה

  - הגדרת סמכויות ותחומי אחריות

- מינוי רכז/ת פרויקט ייעודי עד סוף מאי 2025

  - הגדרת תפקיד מפורטת

  - איתור מועמד/ת מתאים/ה (פנימי או חיצוני)

  - הקצאת משאבים נדרשים לתפקיד

- הקמת מנגנוני ניהול ותיאום  עד סוף יוני 2025

  - בחירת כלי ניהול פרויקט

  - הגדרת שגרות עבודה ופורומים

  - פיתוח מערכת דיווח ומעקב

13.2 פגישות התנעה מרכזיות מוצע לקיים סדרת פגישות התנעה מרכזיות:

- פגישת התנעה עם מובילות דיגידאטה תחילת אפריל 2025

  - משתתפים: אביעד, דפנה, רותם וענת, גלית, רותם לוי?

  - מטרה: סנכרון ציפיות וגיבוש תכנית עבודה לשלב ה-POC

  - תוצרים: תכנית עבודה טכנולוגית ראשונית ותחומי אחריות

- פגישת התנעה עם צוות פיילוטים עד 5 בפברואר 2025

  - משתתפים: אבי מוליאן, גלי גז, נציג ג'וינט, נציגי רשויות

  - מטרה: גיבוש קריטריונים לבחירת רשויות ותכנית הטמעה

  - תוצרים: רשימת רשויות פוטנציאליות וסדר פעולות להטמעה

- פגישת התנעה עם צוות מדיניות ומדידה (21.4 2025

  - משתתפים: נטלי, ד"ר אפרת גיל, צוות מדדים

  - מטרה: גיבוש מתווה הבנצ'מרק ומערך המדדים

  - תוצרים: תכנית בנצ'מרק ורשימת מדדים ראשונית

- מפגש הנהלה עם סמנכ"לים עד  ספטמבר   2025

  - משתתפים: סמנכ"לים רלוונטיים, מוביל פורום בר"ק, מובילי צוותים

  - מטרה: הצגת התכנית המפורטת ומסגרת תקציבית

  - תוצרים: מחויבות ארגונית והכנה לאישור באפריל

13.3 התחייבויות נדרשות- לקידום אפקטיבי של הרפורמה, נדרשות ההתחייבויות הבאות:

- התחייבויות תקציביות:

  - אישור תקציב ראשוני של 2 מיליון ₪ לשנת 2025

  - התחייבות עקרונית למימון המשך בשנת 2026 (בכפוף לתוצאות)

  - הבטחת משאבי כוח אדם לפרויקט

- התחייבויות ארגוניות:

  - גיבוי ניהולי מלא מהדרג הבכיר

  - זמינות משאבי אנוש קריטיים

  - נכונות להתמודד עם התנגדויות ושינויים

- התחייבויות רגולטוריות:

  - נכונות להכניס פיילוטים לבחינה בלוח ח'2

  - גמישות במתן אישורים לפיילוטים

  - פתיחות לשינוי מודל ההפעלה

.14 סיכום

רפורמת "סל אישי" במערכת הסיעוד מהווה הזדמנות אסטרטגית לחולל שינוי פרדיגמטי במענה לצרכי האוכלוסייה המזדקנת בישראל. המעבר ממיקוד בטיפול סיעודי למיקוד במניעת הידרדרות ודחיקת תלות מייצג תפיסה חדשנית המבוססת על מיטב הניסיון העולמי.

התכנית המוצעת משלבת יישום הדרגתי ומדוד לצד שאיפה לשינוי מערכתי משמעותי. הפיילוטים המתוכננים לשנת 2025 יהוו אבן דרך משמעותית בהוכחת ההיתכנות של המודל ובבניית תשתית לקראת הרחבה ארצית בשנים הבאות.

הצלחת המהלך תלויה בשיתוף פעולה אפקטיבי בין השחקנים השונים, בגמישות וביכולת להסתגל לאתגרים צפויים ובלתי צפויים, ובמחויבות מתמשכת של כל הגורמים המעורבים. פורום בר"ק, בהובלתך, מהווה מנגנון מפתח להצלחת המהלך ולניצול מיטבי של המשאבים והיכולות הארגוניות.

אנו ממליצים על אישור התכנית באפריל 2025 והתנעת היישום במאי 2025, ומאמינים כי בסוף שנת 2025 נוכל להציג מודל מוכח עם ראיות ראשונות ליעילותו ולהשפעתו החיובית על איכות חייהם של אזרחים ותיקים בישראל.