# תכנית עבודה אסטרטגית לקידום רפורמת "סל אישי" - 2025                                                                      פורום בר"ק

## תקציר מנהלים

מסמך זה מציג תכנית עבודה ישימה ומדורגת לקידום רפורמת "סל אישי" במערכת הסיעוד הישראלית במהלך שנת 2025. הרפורמה מבקשת לחולל שינוי פרדיגמה מהותי, ממיקוד בטיפול סיעודי למיקוד במניעת הידרדרות תפקודית ודחיקת תלות. המתווה המוצע מתבסס על מודל הדרגתי בעל שלושה שלבים מובנים: (1) הוכחת היתכנות טכנולוגית(POC) (2) פיילוטים ממוקדים ברשויות נבחרות, ו-(3) הטמעת המודל בלוח ח'2 כתשתית ליישום ארצי. התכנית מציעה מבנה ארגוני מצומצם ואפקטיבי של 3 צוותי עבודה אג'יליים בהובלת פורום בר"ק, עם דגש על שותפויות אסטרטגיות, מדידה מבוססת תוצאות, וקביעת תשתית רגולטורית לקיימות ארוכת טווח.

## 1. רקע ותמונת המצב הנוכחית

### 1.1 האתגר המערכתי

מערכת הסיעוד הישראלית מתמודדת עם אתגרים משמעותיים לנוכח הזדקנות האוכלוסייה והעלייה בתוחלת החיים:

- 380,000  זכאי גמלת סיעוד עם צרכים מגוונים שאינם מקבלים מענה מותאם אישית

- מבנה שירותים לא גמיש: 66% מהגמלה מוגבלים לסל מצומצם של שירותים ללא אפשרות בחירה אמיתית

- היעדר מיקוד במניעה: המערכת הנוכחית משקיעה משאבים בטיפול בתלות ולא במניעתה

- מבנה תמריצים בעייתי: אינו מקדם מניעת הידרדרות או שיפור תפקודי

- פערי מידע ונגישות: קושי בהנגשת מידע על שירותים והתאמתם לצרכים האישיים של הזכאים

### 1.2 מצב התקדמות הרפורמה

בשנים האחרונות קודמו מספר מהלכים משמעותיים לקראת הטמעת רפורמת "סל אישי":

- המלצות ועדת קידר (9/2022)  למניעת הידרדרות תפקודית

- הכנסת סעיפים רלוונטיים לחוק ההסדרים להרחבת שירותי הרווחה לזכאים וביסוס שירותי קהילה תומכת

- מחקר שטח- עם נותני ומקבלי השירותים ופיתוח מודל הפעלה

- סדנת עיצוב שירות- להגדיר את תצורת ההפעלה הנדרשת

- פיילוט "עכשיו אני" בירושלים עם כ-200 משתתפים, המהווה בסיס לבחינת ההשפעה של התאמה אישית על שיפור תפקודי ומניעת הידרדרות

- פיתוח מדדי תוצאה לבחינת אפקטיביות התכנית במניעת הידרדרות ודחיקת תלות

- המלצות לתמריצים- לשירותים חברתיים ולמניעה

## 2. חזון רפורמת "סל אישי"

### 2.1  כיוון אסטרטגי

פיתוח מערכת סיעוד חדשנית המספקת את השירות הנכון, לאדם הנכון, בזמן הנכון, תוך דגש על:

- התאמה אישית של שירותים לפי צרכים, העדפות ומאפיינים אישיים

- בחירה וגמישות במענים ובשירותים התומכים בתפקוד ובעצמאות

- מניעת הידרדרות ודחיקת תלות באמצעות מערכת תמריצים מותאמת

- שימוש בטכנולוגיה מתקדמת להתאמה אופטימלית בין צרכים למענים

### 2.2 עקרונות יסוד לרפורמה

- הקצאת 20% מהתקציב למעטפת קהילתית וסל שירותים מותאם אישית

- מיצוב המשתמש במרכז ומתן אפשרות לבחירה לפי צרכים והעדפות

- יחס מתאמי שירות/לקוחות משופר  1:150 במקום 1:2600 עו"ס

- פיתוח שוק שירותים מגוון ועידוד כניסת שחקנים חדשים

- מדידה אפקטיבית של תוצאות ועדכון המודל ותמהיל השירותים בהתאם לממצאים

## .3  אסטרטגיית יישום מדורגת - 2025

לאור מורכבות הרפורמה והאילוצים התקציביים, מוצע מודל יישום הדרגתי ומדוד הבנוי משלושה שלבים משולבים במהלך שנת 2025:

### 3.1 שלב ראשון: POC טכנולוגי (פברואר-אפריל 2025)

מיקוד: הוכחת היתכנות טכנולוגית למערכת התאמה אישית בירושלים

יעדים מרכזיים:

- POC  ראשוני למערכת דיגיטלית להתאמת שירותים ומענים ובחינת התאמה וערך ללקוחות (מתאמות שירות והזקנים)

- הקמת מערכת מבוססת AI להתאמה בין צרכים אישיים למענים קיימים

- יצירת 200 פרופילים אישיים דיגיטליים במודל ביו-פסיכו-סוציאלי (ICF)

- מיפוי 500 שירותים בקטלוג שירותים עדכני על בסיס היעדים והקטגוריות שיוגדרו

- איסוף משובים משיטתי ממשתמשים מקצועיים ומקבלי שירות

תוצרים צפויים:

- מסמך אפיון מפורט למערכת הדיגיטלית הנדרשת לקראת הפיילוטים הנרחבים

- תובנות מעשיות על תהליכי ההתאמה האישית והערך המוסף למשתמשים

- דוח מסכם עם המלצות להרחבה והטמעה בפיילוטים

### 3.2  שלב שני: פיילוטים ממוקדים (מאי-אוקטובר 2025)

מיקוד: הפעלת הפלטפורמה הדיגיטלית ב-3 רשויות נבחרות

יעדים מרכזיים:

- הרחבת פרויקט "עכשיו אני" בירושלים ל-500 משתתפים

- יישום השיטה והפלטפורמה ב-3 רשויות נוספות (סה"כ כ-500 משתתפים נוספים)

- הכשרת צוותים מקצועיים בכל רשות להפעלת המודל

- הרחבת קטלוג השירותים ל-1,000 שירותים בפריסה גיאוגרפית רחבה

- השקת ממשקים למשתמשי קצה ומנגנוני סליקה בהיקף מוגבל

תוצרים צפויים:

- מודל הפעלה מתוקף ליישום רחב היקף

- נתוני השפעה ראשוניים על תפקוד ומדדי הידרדרות

- תובנות מיישום בשטח ומתגובות משתמשים ומקבלי שירות

### 3.3  שלב שלישי: תשתית רגולטורית והטמעה (נובמבר-דצמבר 2025)

מיקוד: הכנסת מודל "סל אישי" ללוח ח'2 לטובת הפיילוטים והכנת תשתית להרחבה ארצית

יעדים מרכזיים:

- גיבוש המלצות מפורטות לעדכון לוח ח'2 והטמעת המודל במסגרתו

- פיתוח תכנית להרחבה ארצית בשנים 2026-2027

- סיכום ממצאים והמלצות מבוססות נתונים מהפיילוטים

- פיתוח מודל עסקי ומבנה תמריצים לספקי שירותים

תוצרים צפויים:

- מסמך מדיניות מפורט למקבלי החלטות

- טיוטת עדכון רגולטורי ללוח ח'2

- תכנית אופרטיבית להרחבה הדרגתית ליישום ארצי

## 4. מבנה ארגוני ושותפויות אסטרטגיות

לאור הצורך ביעילות תפעולית והתקדמות מעשית, מוצע מבנה ארגוני מצומצם של 3 צוותי עבודה אג'יליים:

### 4.1 צוות טכנולוגיה ודיגידאטה

הרכב מומלץ:

- מובילים: אביעד יצחקי + דפנה+ רותם/ענת

- שותפים מרכזיים: נציגי מערך הדיגיטל הלאומי, נציגי בטל"א וירושלים

תחומי אחריות:

- הובלת שלב ה-POC והטמעת תובנותיו

- פיתוח הפלטפורמה הדיגיטלית להתאמה אישית

- יצירת ממשקים עם מערכות מידע קיימות

- בניית מנגנוני אבטחת מידע והשחרת נתונים רגישים

- פיתוח דשבורדים לניטור והערכה

### 4.2  צוות פיילוטים ושירותים

הרכב מומלץ:

- מוביל: + גלי גז, נציג מגוינט, אביעד

- שותפים מרכזיים: אבי מוליאן (בטל"א), נציגי הרשויות הנבחרות, משרד הרווחה, ג'וינט-אשל, נציגי ספקי שירותים

תחומי אחריות:

- הרחבת פיילוט "עכשיו אני" והטמעה ברשויות נוספות

- בחירת רשויות מתאימות והקמת צוותי שטח

- הכשרת מתאמי שירות ומלווים חברתיים

- מיפוי שירותים והרחבת המענים הזמינים

- יצירת מודל עבודה בין רווחה, בריאות וביטוח לאומי ברמה המקומית

### 4.3 צוות מדיניות ומדידה

הרכב מומלץ:

- מוביל: נטלי (בטל"א) + ד"ר אפרת גיל (בריאות)

- שותפים מרכזיים: נציגי אקדמיה, משרד הרווחה, ג'וינט, מחקר בטל"א

תחומי אחריות:

- גיבוש מדיניות "סל אישי" ומודל תמריצים לדחיקת תלות

- פיתוח ויישום מערך מדדים לבחינת אפקטיביות הפיילוטים

- הכנת התשתית הרגולטורית להכנסת המודל ללוח ח'2

- ליווי מחקרי והערכה של השפעת הפיילוטים

- תכנון אסטרטגי ארוך טווח להרחבה ארצית

### 4.4 מנגנון תיאום ובקרה

מערך התיאום בין הצוותים יתבסס על:

- פורום בר"ק - בהובלתך, יתכנס אחת לחודש לתיאום בין צוותים

- מפגש רבעוני מורחב - עם כלל השותפים לסנכרון ולמידה משותפת

- קבוצת היגוי של סמנכ"לים - מפגש רבעוני לאישור החלטות אסטרטגיות

- דשבורד ניהולי דיגיטלי - למעקב שוטף אחר התקדמות בזמן אמת

## 5. תקציב ומשאבים נדרשים

המודל המוצע ממקסם ניצול משאבים קיימים תוך הסתמכות על שותפויות בין-מגזריות:

### 5.1 פירוט תקציבי לשנת 2025

| מקור מימון פוטנציאלי | תקציב (אלפי ₪) | רכיב |
| --- | --- | --- |
| תקציב בר"ק | 100 | שלב ה-POC הטכנולוגי |
| תקציבי דיגיטציה, בטל"א, מערך הדיגיטל, אוצר | 800 | איפיון, פיתוח והתאמת פלפורמה דיגיטלית לפיילוטים |
| בטל"א (סל הבסיס), ג'וינט | 700 | תפעול הפיילוטים ב-3 רשויות |
| בשותפות עם האקדמיה, ג'וינט | 150 | מחקר והערכה |
| בטל"א / פורום בר"ק | 130 | ניהול פרויקט (50% משרה) |
| ג'וינט, בטל"א, מערך הדיגיטל | 120 | הכשרות, פיתוח תוכן והטמעה |
|  | 1,900 | סה"כ |

### 5.2 משאבים נוספים נדרשים

- כוח אדם: רכז/ת פרויקט ייעודי (50% משרה) לריכוז ותיאום הפעילות

- תשתיות טכנולוגיות: שימוש בתשתיות קיימות תוך עדכון והתאמה

- ליווי מקצועי: מומחי תוכן לליווי הטמעת המודל ברשויות

### 5.3 מקורות תקציביים עיקריים

- ביטוח לאומי: מימון מרכיבי ה-POC, ריכוז הפרויקט ומחקר מלווה

- מערך הדיגיטל: התקציבים לפלטפורמה

- ג'וינט ישראל-אשל: שותפות במימון הכשרות, פיתוח מודל ומחקר

- רשויות מקומיות: הקצאת כוח אדם ומשאבים מקומיים לטובת הפיילוטים

- קול קורא: הצעה לפרסום קול קורא ייעודי לתמיכה ב-600 משתתפים בשנת 2025

- משרד הרווחה: ניצול תקציבי קהילות תומכות ושירותים קיימים

## .6 מדדי הצלחה ומערך מדידה והערכה

המדדים המוצעים מבוססים על עבודת צוות המדדים של פורום בר"ק, עם התאמות אופרטיביות:

### 6.1 מדדי תהליך

- היקף יישום: מספר המשתתפים בפיילוטים (יעד: 1,000- משתתפים)

- גיוון שירותים: מספר השירותים הזמינים בקטלוג (יעד: 1,000 שירותים)

- אימוץ טכנולוגי: שיעור השימוש בפלטפורמה הדיגיטלית (יעד: 80% מהמתאמים)

- שביעות רצון: רמת שביעות רצון המשתמשים והלקוחות (יעד: 80% שבעי רצון)

### 6.2  מדדי תוצאה ראשוניים

- שימור תפקוד: הפחתת קצב המעבר בין רמות זכאות ביחס לקבוצת ביקורת

- הפחתת אשפוזים: אשפוז חוזר לא מתוכנן (30 יום לאחר אשפוז ראשון)

- ימי אשפוז: הפחתת ימי אשפוז מצטברים בהשוואה לקבוצת ביקורת

- שביעות רצון: שיפור בתחושת בדידות, שייכות ומשמעות

- צריכת שירותים מגוונת: שינוי בתמהיל השימוש בגמלה (שירותים/מטפלת/כסף)

### 6.3  מדדי השפעה ארוכי טווח

- תועלת כלכלית: דלתא עלות מטופל בהשוואה לצפי עלות לקהל היעד

- אפקטיביות קלינית: שיפור במדדי שבריריות ותפקוד

- איכות חיים: שיפור במדדי איכות חיים ורווחה אישית

- קיימות מערכתית: יכולת הטמעה והרחבה של המודל במערכת הסיעוד

### 6.4  מערך מחקר והערכה מלווה

- מחקר מלווה בשיתוף האקדמיה להערכת אפקטיביות הפיילוטים

- שילוב קבוצות מיקוד עם זקנים ובני משפחותיהם

- איסוף נתונים אגרגטיביים ממערכות הבריאות והרווחה

## 7. בחירת רשויות לפיילוט

להצלחת הפיילוטים, מוצעים הקריטריונים הבאים לבחירת רשויות נוספות מעבר לירושלים:

### 7.1 קריטריונים לבחירת רשויות

- מחויבות הנהלה: נכונות ומחויבות של הנהלת הרשות להשקיע משאבים

- היתכנות ביצועית: יכולות ביצוע ותשתית מקצועית קיימת

- גיוון סוציו-דמוגרפי: הרשויות יבחרו מאשכולות סוציו-אקונומיים שונים (אך לא גבוהים)

- חדשנות ארגונית: ניסיון קודם ביישום תכניות חדשניות

- מגוון גיאוגרפי: שילוב רשויות מאזורים שונים בארץ

- תמיכה קהילתית: קיום תשתית קהילתית ומערך שירותים בסיסי

### 7.2 מסגרת עבודה ברשויות

בכל רשות שתיבחר לפיילוט יוקמו:

- צוות מקומי בהובלת מנהל/ת מחלקת רווחה או אחראי תחום זקנה

- מתאמי שירות ייעודיים ביחס של 1:150 משתתפים (במקום עו"ס ל-1:2700 כיום)

- ועדת היגוי מקומית עם נציגות של כל הגורמים הרלוונטיים

## 8. דרכי פעולה להתמודדות עם חסמים וסיכונים

### 8.1 חסמים פוטנציאליים וההתמודדות עמם

| חסם | דרך התמודדות |
| --- | --- |
| התנגדות בירוקרטית/רגולטורית | עבודה מדורגת תוך הוכחת ערך, תיאום עם הדרג המקצועי בבטל"א והרווחה, הכנסה ללוח ח'2 כפיילוט לבחינה |
| פערי אוריינות דיגיטלית | פיתוח ממשקים פשוטים, הכשרות ייעודיות, אפשרות לליווי אנושי |
| היעדר היצע שירותים מספק | עבודה אקטיבית על פיתוח שוק, תמריצים לספקים חדשים, שימוש ראשוני בשירותים קיימים |
| אתגרי מדידה והערכה | שילוב מדדים קיימים ואיסוף נתונים ממערכות קיימות, פיתוח מתודולוגיה מובנית |
| מגבלות תקציביות | מיצוי תקציבים קיימים, שותפויות בין-מגזריות, מודל צמיחה הדרגתי |

### 8.2 אסטרטגיית התמודדות עם שותפים מורכבים

- משרד הרווחה: עבודה עם גורמים מקצועיים תומכים, מיתוג כפיילוט משותף

- ספקי סיעוד: שיתופם בפיתוח המודל העסקי, הדגשת ההזדמנויות לגיוון שירותים

- גורמי רגולציה: הצגת הנתונים והתועלות הכלכליות במניעת הידרדרות

## 9. לוח זמנים מפורט לשנת 2025

| חודש | צוות טכנולוגיה | צוות פיילוטים | צוות מדיניות |
| --- | --- | --- | --- |
| ינואר | הכנות ל-POC | מיפוי רשויות פוטנציאליות | גיבוש מסגרת מדדים אופרטיבית |
| פברואר-מרץ | הקמת POC בירושלים | בחירת 2 רשויות נוספות | פיתוח מודל "סל הבסיס" (20%) |
| אפריל | קבלת תוצרי POC ותובנות | הכנת תשתית ברשויות | סיום אפיון מודל התמריצים |
| מאי-יוני | פיתוח פלטפורמה מורחבת | הכשרת צוותים והשקה בירושלים | גיבוש אופציות לעדכון לוח ח'2 |
| יולי-אוגוסט | הטמעה ברשויות הנוספות | השקה ברשות שנייה | איסוף נתונים ראשוניים והערכה |
| ספטמבר-אוקטובר | יישום מלא בכל הרשויות | השקה ברשות שלישית | ניתוח נתונים והפקת תובנות |
| נובמבר-דצמבר | סיכום טכנולוגי ותכנון 2026 | הערכת פיילוטים והמלצות | הכנת מסמכי רגולציה ללוח ח'2 |

## 10. המלצות לפעולה מיידית

לקידום משמעותי של הרפורמה בשנת 2025, נדרשות הפעולות המיידיות הבאות:

### 10.1 פעולות נדרשות ברבעון הראשון של 2025

- אישור תכנית העבודה והקצאת תקציב ראשוני להתנעת התהליך

- מינוי רכז/ת פרויקט (50% משרה) לריכוז ותיאום התכנית

- הקמת 3 צוותי העבודה ומינוי מובילים

- התנעת ה-POC בירושלים בהובלת ATvisor ובטל"א

- איתור רשויות פוטנציאליות לפיילוטים והתחלת שיח ראשוני

### 10.2 צעדים אסטרטגיים מרכזיים לשנת 2025

- גיבוש מתווה רגולטורי ל-20% גמלה למעטפת קהילתית בלוח ח'2

- פרסום קול קורא לתמיכה ב-600 משתתפים בפיילוטים

- פיתוח והטמעה של פלטפורמה דיגיטלית מבוססת תובנות ה-POC

- מחקר מלווה והערכה שיטתית להוכחת אפקטיביות המודל

- גיבוש מודל סקיילבילי להרחבה ארצית משנת 2026 ואילך

## 11. סיכום

רפורמת "סל אישי" במערכת הסיעוד מציעה הזדמנות אסטרטגית למעבר ממיקוד בטיפול סיעודי למיקוד במניעת הידרדרות ודחיקת תלות. תכנית העבודה המוצעת מאפשרת התקדמות משמעותית ויישומית בשנת 2025, תוך התחשבות במגבלות תקציביות וארגוניות.

המודל המדורג - POC, פיילוטים והטמעה בלוח ח'2 - מאפשר בחינה שיטתית של הרפורמה, איסוף נתונים להוכחת אפקטיביות, ויצירת תשתית לסקיילביליות