# הצעה: להפוך קול קורא BTL למנוף להובלת שינוי

מסמך להגשה לקרנות הביטוח הלאומי | נובמבר 2025

## 🎯 ההצעה במשפט אחד:

להוסיף משפט אחד לקול קורא BTL ← ולהפוך  7M ש"ח להזדמנות לשינוי ושדרוג מערכת ההפעלה בסיעוד

## 📍 המצב היום

### הבעיה: 230,000 זכאים ברמות 1-3 מקבלים גמלה אחידה → כולם אותו דבר → לא עובד

### הפתרון (רפורמת הסל האישי)

סל מותאם אישית - כל אחד בוחר מה שמתאים לו - מניעת הדרדרות

### החסם: חייבים פיתוח ובדיקה בשטח בטרם הרחבה ← כאן נכנס קול קורא BTL!

## 💡 איך זה עובד?

### הרעיון: "הרשויות מעצבות ומפתחות, אנחנו לומדים"

קול קורא BTL 3 רשויות - כל אחת בונה ומפתחת "סל אישי"

↓

כל רשות מקבלת מסגרת הפעלה נדרשת

תקציב: 2.3M ש"ח

יעד: 150 זכאים

זמן: 12 חודשים

חופש: לעצב ולבנות באופן מיטבי

↓

אחרי שנה: נראה מה עבד הכי טוב

↓

מה שהצליח נרחיב לכל הארץ

### מה כל רשות בונה?

שני רכיבים:

רכיב A: מערכת הסל האישי  1.6M

מתאמות שירות – אינטק וקשר שוטף עם הזכאים

↓

מיפוי שירותים - מה יש באזור

↓

קהילות חברתיות - פעילויות וקשר

↓

כלים דיגיטליים - עוזרים לנהל

↓

מדידה → רואים אם ומה עובד

רכיב B: מוצרים טכנולוגיים 0.7M

VR בית חכם, מוצרים חכמים, מניעת נפילות, וכו'

### מה כל רשות תתמקד בו?

- רשות 1: חזקה בטכנולוגיה - תפתח כלים דיגיטליים מתקדמים

- רשות 2: חזקה בקהילה - תבנה מודל קהילתי חזק

- רשות 3: קטנה וזריזה - תנסה דברים חדשניים

אחרי שנה: נלמד מה עובד, נשכפל את הטוב ביותר

## 🔗 החיבור לקול קורא BTL

### מה צריך לשנות?  מעט!

קול קורא BTL אומר: "טכנולוגיות מקדמות עצמאות לזקנים בקהילה"

הסל האישי זה בדיוק זה:

- ✅ טכנולוגיה (כלים דיגיטליים)

- ✅ עצמאות (בחירה אישית)

- ✅ קהילה (לא מוסדות)

### מה כן צריך להוסיף?

### קטגוריה חדשה (מס' 8) בסעיף "הסיוע שאנו מעניקים" (עמוד 8), להוסיף:

פתרונות טכנולוגיים משולבים להפעלת סל שירותים מותאם אישית:

• מערכות דיגיטליות לניהול תיק אישי והתאמה אישית

• כלים טכנולוגיים לתיאום ומעקב

• מעטפת תפעולית תומכת להטמעה ושימוש מיטבי בטכנולוגיה (מתאמות שירות, מנחי קהילה)

• חיבור למשאבים ושירותים קהילתיים

• מוצרים טכנולוגיים מסייעים

בסעיף "פרטים כלליים" (עמוד 4), להוסיף:

"הרשות תוכל לשתף פעולה עם ספקי משנה לצורך יישום הפרויקט, לרבות:

- ספקים טכנולוגיים (פלטפורמות, כלים דיגיטליים)

- חברות תפעול וסיעוד

- חברות למתנ"סים וארגונים קהילתיים

- ספקי מוצרים טכנולוגיים מסייעים"

תוספת #3: מנגנון למידה (להוסיף בעמוד 11, בסעיף "תהליך בחינת הבקשות")

מנגנון למידה ושיתוף ידע:  לפרויקטים תופעל מסגרת למידה משותפת:

- ישיבות היגוי רבעוניות לשיתוף התקדמות ולקחים

- תיעוד שיטות עבודה מוצלחות וכישלונות

- שיתוף ידע ונתונים בין הרשויות המשתתפות

- זיהוי "שיטות עבודה מומלצות" (Best Practices) –

- המלצות משותפות להרחבה והטמעה ארצית

המטרה: ללמוד מהניסיון המשותף, לזהות את המודל האפקטיבי ביותר, ולאפשר שכפול והרחבה מושכלת.

זהו 3 משפטים ← קול קורא תומך בסל אישי.

## 🎁 מה הופך את זה למיוחד?

### הקרנות מקבלות 3 דברים:

.1 שותפות בהובלת רפורמה מוסכמת ושדרוג מערכת ההפעלה בסיעוד

במקום: קול קורא רגיל

הופך ל: זרז רפורמה לאומית

.2מינוף אדיר

השקעה: M7 ש"ח

אם מצליח ומתרחב: מיליארדי ₪

3 .קשר חדש עם רשויות

- היום: ביטוח לאומי←...→ רשויות (רחוק)

- מחר:  ביטוח לאומי ↔קרנות ↔ רשויות (שותפות אמיתית)

## 🚀 איך זה משנה את השיטה?

### השינוי:

מודל ישן: גמלה אחידה

ביטל"א → גמלה → זכאי

כולם מקבלים אותו דבר

מודל חדש: סל מותאם אישית

ביטל"א ↔ רשות ↔ זכאי

כל אחד בוחר מה שמתאים לו

הרשות במרכז

מכירה את המקום ,מכירה את האנשים, יכולה להתאים

### התוצאה

הזכאי במרכז:

- בוחר בעצמו מה קולט

- מקבל מה שמתאים לו

- חי טוב יותר

הרשות שותפה:

- לא רק מבצעת, גם מעצבת

- לומדת ומשתפרת

- בונה קשר עם ביטל"א

המערכת משתפרת:

- לומדים מה עובד

- משכפלים את הטוב

- מונעים הדרדרות

## 📊 תוצאות צפויות

### לאחר 12 חודשים:

450 זכאים ב-3 רשויות

↓

תוצאות מדידות:

- דחיית מעבר בין רמות: +20%

- שביעות רצון: 80%+

- חיסכון למערכת: 9M ש"ח

↓

החלטה: האם להרחיב ל-230,000 זכאים?

## ⚡ הבונוס: שינוי בלוח ח'2

### מה זה? היום הזכאי מקבל "2 יחידות סיעוד" = סל מצומצם ולא מותאם ונגיש
מחר הזכאי יכול לבחור: מטפלת או שירותים אחרים נגישים ולבחירה

### למה זה חשוב?

- ללא שינוי: פיילוט טכנולוגי נחמד

- עם שינוי:  פיילוט שמוכיח שרפורמה אפשרית!

הקרנות הופכות מ"מממנות" ל"מובילות" רפורמה

נספח א:

| ההשלכה למימוש | פיילוט חדש (לוח ח2) | פיילוט קודם (ירושלים) | קריטריון |
| --- | --- | --- | --- |
| רשות אחת וחזקה | 450 | 200 | גודל זכאים |
| פער גדול אבל תצורה שונה | ~2.3M ₪ | 6M ₪ | תקציב כלל |
| גיים צ'יינגר | לוח ח2 (שינוי דרמטי) | ON TOP (מעל תקציב קיים) | תצורה רגולטורית |
| ראיות ברות-מדידה מהתחלה | מערכות דיגיטלית) | ידני (אקסלים לאחר) | י"הפעלה ומדידה |
| תשתית שניתן להעתיק | 4 משימות: (1) מתאמות 1:150(2) טכנולוגיה (3) קהילה (4) מדידה | יחודית (1:40) | מרכיבים הפעלה |
| סקלביליות: 3 רשויות ארץ | תהליכים וכלים, סטנדרטיזציה | אד-הוק, תלוי באנשים | מודל הפעלה |
| תמונה בהירה עובדת" | כמותית ומדידה יומיומית | בסיסית | הוכחת קונספט |
| מינוף M7 ל-2-3 מיליארד | תשתית לרפורמה לאומית | בחינה ראשונית שכל | דגש עתידי |