# מסמך דרישות עסקיות

## פיילוט סל שירותי הזדקנות מיטבית מותאם אישית

### טבלת Header

| שדה | תוכן |
| --- | --- |
| יחידה | ביטוח לאומי - אגף סיעוד וקרן סיעוד |
| מס' דרישה | BL-2025-AGE-001 |
| תאריך | נובמבר 2025 |
| תאור כללי | פיילוט RFD למודל סל שירותים אישי לזכאי גמלת סיעוד ברמות 1-3. מעבר ממודל אחיד למודל מבוסס בחירה והעצמה. שלב ראשון: 3-5 רשויות מקומיות, 400-600 משתתפים. מטרה: הוכחת היתכנות והרחבה לאומית ל-200,000 זכאים תוך 5 שנים. |
| לקוח | מוביל פרויקט: אביעד יצחקי - ביטוח לאומי<br>שותפים:<br>• משרד הרווחה והביטחון החברתי<br>• פורום ברק - היערכות לאומית להזדקנות<br>• 3-5 רשויות מקומיות (לבחירה)<br>• אשל-ג'וינט (הכשרה) |
| תמצית דרישות | פיתוח מערכת דיגיטלית לניהול סל שירותים אישי כולל: רישום משתתפים, מיפוי צרכים, בחירת שירותים, מעקב שימוש, דיווח ו-BI. המערכת תתמוך במתאמות שירות (1:100), קהילות שייכות, וניהול ספקים. נדרש ממשק ידידותי למבוגרים, נגישות מלאה, ואינטגרציה למערכות ביטוח לאומי ורשויות. |
| יעדים ומטרות | מטרה: הוכחת ערך (POV) של מודל הסל האישי במניעת הידרדרות תפקודית<br>KPIs:<br>• אחוז משתתפים פעילים: ≥80%<br>• שביעות רצון: ≥85%<br>• הפחתת הידרדרות תפקודית: 20-30%<br>• שימוש בשירותים: ≥70% מהזכאים<br>• ROI חיובי תוך 18-24 חודשים |

### 1. רציונל עסקי

הבעיה:

- 200,000 זכאי גמלת סיעוד ברמות 1-3 ללא מענה מותאם אישית

- מודל One size fits all לא עונה על גיוון צרכים והעדפות

- היעדר בחירה ועצמאות לאזרח הוותיק

- הידרדרות תפקודית שניתן למנוע בהשקעה מוקדמת

השפעה תפעולית:

- עלות עתידית גבוהה של טיפול ברמות סיעוד מתקדמות

- שביעות רצון נמוכה מהשירותים הקיימים

- עומס על מערכת הבריאות והסיעוד

הצורך העסקי: מעבר למודל מבוסס בחירה שמעצים את האזרח, משפר איכות חיים, ומונע הידרדרות תפקודית.

ערך עסקי צפוי:

- מניעת הידרדרות → חיסכון 30-40 מיליון ₪/שנה (אומדן)

- שיפור שביעות רצון → צמצום פניות ותלונות

- בסיס נתונים לאומי → קבלת החלטות מבוססת data

אסטרטגיית הפתרון: פיילוט RFD (Request for Development) - למידה משותפת עם רשויות → הוכחת ערך → הרחבה ארצית מהירה בתקצוב משולב.

### 2. תכנית ביצוע - רבעון 1-2 (6 חודשים)

#### רבעון 1: תכנון והקמה

שלב א: איתור רשויות ושותפים (חודשים 1-2)

- פרסום קול קורא לרשויות מקומיות

- בחירת 3-5 רשויות מייצגות (גודל, מגזר, אשכול)

- חתימת הסכמי שיתוף פעולה

- הקמת צוות היגוי משותף תוצרים: ✅ 3-5 רשויות מאושרות ✅ הסכמי שיתוף ✅ תקציב מאושר

שלב ב: פיתוח תשתיות (חודשים 2-3)

- אחריות עסקית:

  - הגדרת דרישות למערכת דיגיטלית

  - בניית taxonomy של שירותים (30-50 שירותים)

  - הגדרת מדדי הצלחה ו-KPIs

  - תכנון תהליכי עבודה למתאמות

- אחריות IT:

  - פיתוח פלטפורמה דיגיטלית ראשונית

  - אינטגרציה למערכות ביטוח לאומי

  - פיתוח ממשק נגיש למבוגרים תוצרים: ✅ פלטפורמה MVP ✅ שדות metadata ✅ תהליכי עבודה

#### רבעון 2: השקה ותפעול

שלב ג: הכשרה ואיוש (חודש 4)

- גיוס והכשרת 4-6 מתאמות שירות (אשל-ג'וינט)

- הכשרת צוותי רשויות

- סימולציות ותרגול תוצרים: ✅ 4-6 מתאמות מוכשרות ✅ חומרי הדרכה

שלב ד: גיוס משתתפים והשקה (חודשים 5-6)

- גיוס 400-600 משתתפים מרשימות הזכאים

- אינטייק ראשוני והערכת צרכים

- בניית תכניות אישיות

- התחלת שימוש בשירותים תוצרים: ✅ 400-600 משתתפים פעילים ✅ תכניות אישיות

KPIs - רבעון 2:

| מדד | יעד |
| --- | --- |
| משתתפים רשומים | 400-600 |
| אינטייקים מושלמים | ≥90% |
| שימוש בשירותים | ≥50% בחודש ראשון |
| שביעות רצון ראשונית | ≥75% |

### 3. תיאור מפורט של הדרישה העסקית

#### 3.1 פלטפורמה דיגיטלית - דרישות מרכזיות

דף בית:

- כניסה מאובטחת (SSO עם ביטוח לאומי)

- תצוגת פרופיל אישי + סטטוס שירותים

- ניווט פשוט למבוגרים

- הנגשה מלאה (WCAG 2.1 AA)

מודול משתתף:

- צפייה בסל שירותים זמין

- בחירת שירותים וניהול העדפות

- מעקב אחר שימוש

- דירוג ומשוב על שירותים

מודול מתאמת שירות:

- רישום אינטייק והערכת צרכים

- בניית תכנית אישית

- מעקב שוטף ותיעוד שיחות

- התראות ותזכורות

- דוחות אישיים

מודול ניהול:

- דשבורד BI בזמן אמת

- ניהול ספקים ושירותים

- דוחות תפעול ו-ROI

- מעקב KPIs

#### 3.2 Data Model - שדות מרכזיים

טבלת משתתפים:

| שדה | סוג | חובה | תיאור |
| --- | --- | --- | --- |
| מספר זהות | String | כן | מזהה ייחודי |
| רמת סיעוד | Choice (1-3) | כן | רמת זכאות |
| מתאמת שירות | Lookup | כן | מי אחראית |
| תאריך הצטרפות | Date | כן | מתי הצטרף |
| סטטוס | Choice | כן | פעיל/מושהה/נסוג |

טבלת שירותים:

- קטגוריה (ליווי אישי/קהילה/שירות פרטני)

- עלות חודשית

- ספק

- זמינות לפי רשות

#### 3.3 תהליכים עיקריים

תהליך 1: רישום משתתף חדש

- מתאמת מזהה זכאי מרשימת ביטוח לאומי

- יצירת קשר ראשוני (טלפון/ביקור)

- רישום במערכת + פרופיל בסיסי

- קביעת פגישת אינטייק

תהליך 2: אינטייק ובניית תכנית

- שיחת הערכה מקיפה (60-90 דקות)

- מיפוי צרכים, יכולות, העדפות

- בחירת שירותים בשיתוף

- אישור תכנית במערכת

- התראה לספקים

תהליך 3: מעקב שוטף

- שיחת מעקב חודשית

- עדכון במערכת

- התאמת שירותים לפי צורך

- זיהוי מוקדם של שינויים

### 4. משתמשים והרשאות

| תפקיד | הרשאות | כמות |
| --- | --- | --- |
| משתתף | צפייה בפרופיל, בחירת שירותים, משוב | 400-600 |
| מתאמת שירות | כל הפעולות על המשתתפים שלה | 4-6 |
| מנהל רשות | צפייה בנתונים של הרשות, דוחות | 3-5 |
| מנהל ארצי | גישה לכל הנתונים, הגדרות מערכת | 2 |

אימות: SSO עם ביטוח לאומי / תעודת זהות ביומטרית

### 5. מערכות משיקות

| מערכת | אינטגרציה | מטרה |
| --- | --- | --- |
| מערכות ביטוח לאומי | API | משיכת רשימות זכאים |
| מערכות רשויות | API/Manual | סנכרון נתונים |
| מערכת ספקים | API | דיווח שימוש ותשלום |

### 6. שותפים ואחריות

| תפקיד | שם | אחריות |
| --- | --- | --- |
| מוביל פרויקט | אביעד יצחקי | ניהול כולל, תיאום, דיווח הנהלה |
| נציג ביטוח לאומי | לבחירה | תקציב, רגולציה, נתונים |
| נציג משרד רווחה | לבחירה | תיאום רשויות, מדיניות |
| נציג IT | לבחירה | פיתוח מערכת, תחזוקה |
| נציג אשל-ג'וינט | לבחירה | הכשרת מתאמות |

### 7. ניהול סיכונים

| סיכון | השפעה | מיתון |
| --- | --- | --- |
| גיוס נמוך של משתתפים | גבוהה | שיווק אקטיבי, תמריצים, שיתוף פעולה עם קופות חולים |
| עיכוב בפיתוח מערכת | בינונית | תכנון מוקדם, MVP מינימלי, ספקים חלופיים |
| התנגדות של רשויות | בינונית | מצ'ינג תקציבי, ליווי צמוד, הוכחת ערך מהירה |
| בעיות נגישות דיגיטלית | גבוהה | בדיקות נגישות מוקדמות, ממשק פשוט, תמיכה טלפונית |

### 8. Next Steps - 60 הימים הראשונים

שבוע 1-2:

- פרסום קול קורא

- איתור 10-15 רשויות מעוניינות

- התחלת הגדרות טכניות למערכת

שבוע 3-4:

- בחירת 3-5 רשויות סופיות

- הקמת צוות היגוי

- kick-off משותף

שבוע 5-8:

- תחילת פיתוח פלטפורמה

- גיוס מתאמות שירות

- הכנת חומרי הכשרה

### אישור מבוקש

✅ אישור תקציב רבעון 1: 2-3.5 מיליון ₪
✅ אישור בחירת רשויות והתקשרויות
✅ גישה למערכות ביטוח לאומי לצורך אינטגרציה
✅ הקצאת משאבי IT לפיתוח פלטפורמה

לאישור: ________________
תאריך: ________________