# מסמך אסטרטגי: קול קורא BTL כמנוף  לשדרוג מערכת הסיעוד והסל האישי

קרנות הביטוח הלאומי | נובמבר 2024

## תקציר מנהלים (60 שניות קריאה)-

המצב: מערכת הסיעוד בישראל בגידול משמעותי- 30% מהזקנים מוגדרים סיעודיים (פי-3 מהעולם), עלייה של 257% בגמלה בכסף ב-5 שנים, ואתגר תקציבי במענה ליותר זקנים בתקציב מוגבל.

הפתרון: רפורמת הסל האישי- מעבר ממודל "גמלה אחידה לכולם" למודל של "מרקטפלייס דיגיטלי" שבו המבוטח בוחר שירותים מותאמים לצרכיו, מקדמים הזדקנות מיטבית בדגש על מניעה במקום טיפול.

ההזדמנות: קול הקורא של BTL לטכנולוגיות מקדמות עצמאות לטובת שדרוג מערכת ההפעלה של הסיעוד למניעה בתקציב של 7 מלש"ח) יכול לשמש כזרז לשדרוג השיטה- אם נתאים אותו נכון.

ה-ROI: השקעה של ~M7 ₪        חסכון פוטנציאלי של מעל מיליארד וחצי ₪ בשנה- דחיית מעבר בין רמות סיעוד ב-3 חודשים בממוצע.

המלצה: לבצע 5 התאמות אסטרטגיות בקול הקורא שיהפכו אותו ממימון "ציוד למוסדות" למימון "תשתית טכנולוגית לרפורמה לאומית בסיעוד ובמתן שירותים מותאמים לאזרח".

## חלק א': הבעיה - למה אנחנו כאן?

### האתגר במספרים

- 30% מהזקנים בישראל = סיעודיים- לעומת 10% בעולם המערבי

- 257% עלייה בגמלה בכסף (2019-2024) ללא שיפור מדיד בתוצאות

- 19 מיליארד ₪ הוצאה שנתית על סיעוד, תחזית: קריסה אקטוארית תוך 10 שנים

### הסיבה: המודל הנוכחי: "גמלה אחידה"

- זכאי ברמה 2 → קבל 10 יחידות סיעוד (מטפלת/כסף/מרכז יום)

- בעיה #1: אותם מענים לכולם, לא משנה מה הצורך האמיתי

- בעיה #2: אין תמריץ למניעה - התשלום רק על טיפול בבעיה, לא על מניעתה

- בעיה #3: אין בחירה - "או מטפלת או כסף או מרכז יום", אין אופציות אחרות ואין תחרות

התוצאה:

- משפחת כהן צריכה עזרה בניקיון- מקבלת מטפלת ל5 שעות עבור שעת ניקיון (מבזבז משאבים)

- גב' לוי, אלמנה סובלת מבדידות - מקבלת גמלה בכסף (לא פותר את הבעיה)

- מר דהן צריך מכשיר שמיעה שמונע הדרדרות - אין אופציה כזו בגמלה (נשאר ללא מענה)

## חלק ב': הפתרון - מה זה "סל אישי"?

### האנלוגיה: מ"תפריט קבוע" ל"בופה"

היום (מודל הגמלה הנוכחי):

- תפריט קבוע במסעדה: "כל האורחים מקבלים: מרק עגבניות + לחם + תפו"א"

לא משנה אם:

- אתה צמחוני

- אלרגי לעגבניות

- רוצה דג

מחר (מודל הסל האישי):

- בופה עם 5 סוגי מנות (עם בחירה בין אפשרויות ע"פ התאמה, רצון, המלצות והוכחות) מנה ראשונה, עיקרית, שתיה, מנה אחרונה):

- כל אורח בוחר מה שמתאים לו:

  - צמחוני? סלט + פסטה

  - ספורטיבי?  חלבון + ירקות

  - רגיש? ללא גלוטן

+ יש שף אישי שמייעץ לך מה מתאים

### מבנה הסל האישי - 3 רכיבים

│  .1. מתאמת שירות (Case Manager)│   │השף האישי

│     • מכירה אותך ואת הצרכים                │

│     • מייעצת מה מתאים                            │

│     • עוזרת לבחור ולשנות לפי הצורך

│  2. קהילת שייכות ומשמעות (150 חברים)                    │

│       החברים במסעדה"                              │

│     • פעילויות משותפות                           │

│     • עזרה הדדית                                 │

│     • שייכות ומשמעות                             │

│  3. סל שירותים מותאם (מרקטפלייס דיגיטלי)        │

│     "הבופה עצמו – 5*10 שירותים לבחירה"          │

│  תחום א': שייכות ומשמעות                         │

│  ├─ מועדון חברתי                                │

│  ├─ התנדבות                                     │

│  └─ קבוצות תמיכה                                │

│                                                 │

│  תחום ב': תפקוד ובריאות                          │

│  ├─ פיזיותרפיה                                  │

│  ├─ התעמלות מותאמת                              │

│  ├─ אימון קוגניטיבי                             │

│  └─ ריפוי בעיסוק                                │

│                                                 │

│  תחום ג': חוסן אישי וכלכלי

│  ├─ ייעוץ זכויות                                │

│  ├─ אוריינות דיגיטלית                           │

│  └─ ניהול כלכלי                                 │

│                                                 │

│  תחום ד': טכנולוגיות מסייעות  ודיגיטל                           │

│  ├─ VR לשיקום                                   │

│  ├─ מכשירים חכמים                               │

│  └─ פלטפורמות ניטור                             │

─────────┘

### דוגמה ממשית: סיפורה של גב' פנינה לוי

המצב:

- בת 71, גרה לבד, רמת סיעוד 2

- קשיי תנועה, בדידות, חשש מנפילות

- יוצאת מעט מהבית

היום (גמלה רגילה):

- מקבלת: מטפלת 5 שעות + 500₪ בכסף

- התוצאה: המטפלת מנקה ועוזבת, פנינה עדיין בודדה ומבודדת

מחר (סל אישי): פנינה נפגשת עם מתאמת השירות שלה, מרים:

- הערכה: מרים מבינה שהבעיות העיקריות הן בדידות + חשש נפילות

- המלצות מותאמות (מתוך הפלטפורמה):

  - קבוצת הליכה שכונתית (3 פעמים בשבוע) - מניעת נפילות + חברתיות

  - מועדון קפה בשכונה (פעמיים בשבוע) - שייכות

  - התעמלות מותאמת ביתית דרך VR - שיפור כושר + בטחון

  - קשר יומי מקהילה ופעילות שבועית במועדון - קשר קבוע

- פנינה בוחרת: היא רוצה את הקבוצה + המועדון (לא את ה-VR

- מעקב: אחרי חודש מרים רואה שפנינה מרוצה, מציעה להוסיף אימון איזון

- ניתור: פנינה לא השתמשה בסל, לא יצאה, אושפזה, המתאמת שירות/ חברה מהקהילה מתקשרת לסייע ולתמוך

התוצאה:

- ✅ פנינה יוצאת מהבית 4 פעמים בשבוע

- ✅ שיפור במצב הרוח והתפקוד

- ✅ הסיכוי שתעבור לרמת סיעוד 4  נדחה ב-6-12 חודשים

- ✅ חיסכון למדינה: ~24,000 ₪/שנה (רק על פנינה אחת*200K)

## חלק ג': החיבור - איך קול הקורא BTL קשור לזה?

### מה חסר לרפורמה כדי לקרות?

הרפורמה מוכנה על הנייר:

- ✅החלטות ממשלה 127 ו-150 (עוגן חקיקתי)

- נייר מדיניות מוסכם ומאושר

- ✅ מחקר שטח מקיף עם נותני ומקבלי השירותים.

- ✅מודל הפעלה רב מערכתי מוסכם (ביטוח לאומי- רווחה- בריאות- קופ"ח ורשויות)

- ✅ מדדי מניעת הדרדרות מוסכמים (צוות בכיר בנה מדדים מוסכמים)

- ✅ מודל תמריצים מקצועי ומבוסס

- ✅ מודל מבצעי מוכן להפעלה בפיילוט

אבל חסרה תשתית טכנולוגית ותפעולית (ברשויות) קריטית:

│          ללא טכנולוגיה = אין סל אישי בסקייל

נדרש:

│  1. פלטפורמה דיגיטלית (מרקטפלייס)               │

│  2. מערכת התאמה מבוססת  AI

│  3. כלי מדידה ומעקב                             │

│  4. ממשק למתאמות שירות                           │

│  5. פורטל לאזרחים                                │

│  = עלות פיתוח ותפעול: 2-3M ₪ לכל רשות פיילוט          │

└─────────────────────────────────────────────────┘

### איפה נכנס קול הקורא BTL?

קול הקורא כרגע:

- מטרה: "לעודד רשויות לרכוש טכנולוגיות חדשניות למרכזי יום/בתי אבות" השקעה נוספת בשירותים מסורתיים קיימים.

- תקציב: 7M ש"ח

- מי יכול להגיש: רשויות מקומיות

- אוכלוסיית יעד: זקנים ואנשים עם מוגבלות

הפוטנציאל הלא ממומש:

| אחרי התאמה | כרגע |
| --- | --- |
| מימון תשתית לרפורמה לאומית | מימון ציוד למוסדות |
| 3 רשויות פיילוט מפתחות תשתית ופלטפורמה מלאה כבסיס לשינוי לאומי | 20-30 רשויות מקבלות ציוד |
| השפעה מערכתית | השפעה מקומית |
| זרז ישיר לרפורמה | אין קשר לסל אישי |

### התוצאה המצפה:

קול קורא BTL  פיתוח פלטפורמה - פיילוט סל אישי

7M, 450 משתתפים, 3 רשויות, תשתית ולמידה לישום לכל השאר.

↓

הוכחת יתכנות והכנה להרחבה

↓

אישור לסקייל

↓

הרחבה ל-200,000 זכאים

↓

חיסכון של מיליארדי ₪

## חלק ד': הערך - למה זה פורץ דרך?

### 3 שינויי פרדיגמה

#### 1️⃣ מ"טיפול" ל"מניעה"

היום:

הזקן מתדרדר ברמות:

רמה 0 - רמה 2 - רמה 4 - רמה 6 / מוסד

המערכת משלמת רק על הטיפול בכל רמה

אין תמריץ למנוע את ההידרדרות

מחר:

הזקן נשאר יציב או משתפר:

רמה 2 ← פעילות + שייכות + מניעה ← רמה 2

המערכת משלמת על שירותי מניעה

יש תמריץ כלכלי למנוע הידרדרות

חיסכון: 24,000 ₪/שנה לכל זכאי שנשאר ברמה

#### 2️⃣ מ"אחיד" ל"מותאם אישית"

היום:

- 200,000  זכאים ברמות 1-3

- כולם מקבלים אותו דבר (2 יחידות)

- לא משנה מה הצורך האמיתי

מחר:

- 200,000  זכאים

- כל אחד בוחר מתוך 5*10+ אופציות

- התאמה מושלמת לצורך

השוני:

- אחידות = בזבוז משאבים

- התאמה = יעילות מקסימלית

#### 3️⃣ מ"פסיבי" ל"אקטיבי"

היום:

הזקן = מקבל שירות פסיבי, "קיבלת מטפלת, זהו" אין בחירה, אין מעורבות, אין העצמה

מחר:

הזקן = שותף מלא בהחלטות, "מה תרצה? מה מתאים לך?" בחירה מתמדת, שליטה, עצמאות

### השפעה מערכתית

לאזרח:

- שיפור איכות חיים

- תחושת שליטה ובחירה

- מניעת הידרדרות

- שייכות ומשמעות

למערכת:

חיסכון ROI דחיית התדרדרות ב-3 חודשים:

- רמה 1 ל-2: חיסכון 16,000 ₪/שנה

- רמה 2 ל-3: חיסכון 24,000 ₪/שנה

- רמה 3 ל-4: חיסכון 20,000 ₪/שנה

200,000 זכאים × ממוצע 10,000 ₪ =

2 מיליארד ₪ פוטנציאל חיסכון

לרשויות:

- מימון תשתית דיגיטלית

- שיפור והרחבת סל השירותים ואיכותם

- מעמד כחלוצות בחדשנות

- נתונים ולמידה

- תמריץ לעסקים הקטנים

## חלק ה': תכנית פעולה - איך עושים את זה?

### שלב 1: התאמת קול הקורא (עכשיו)

5  שינויים קריטיים בטקסט הקול קורא:

#### שינוי #1: הרחבת אוכלוסיית היעד

מ: "טכנולוגיות למרכזי יום/בתי אבות"

ל: "טכנולוגיות לקידום והנגשת שירותים ועצמאות בקהילה-    לשירותים, לאנשים בביתם, ולשירותים קהילתיים"

#### שינוי #2: הוספת קטגוריה 8

להוסיף לסעיף "הסיוע שאנו מעניקים":

.8 טכנולוגיות לניהול ובחירת סל שירותים:

• פלטפורמה דיגיטלית לבחירת שירותים

• מערכת התאמה מבוססת  AI

• כלי מדידה ומעקב אחר תוצאות

• ממשק למתאמת שירות ולאזרח

#### שינוי #3: הוספת מדד העדפה

בסעיף "העדפות" (30%) להוסיף:

"תיעדוף פרויקטים להעצמת הבחירה וחיבור לשירותי הסל האישי:

- רשות שמתחייבת להשתתף בפיילוט הסל האישי - 10%

- פרויקט הכולל בחירה אישית למשתמשים - 10%

- שילוב מדידת תוצאות ומניעת הדרדרות - 10%"

#### שינוי #4: שינוי מודל התמחור

מ: "מימון רכישת ציוד + רישיון שנתיים"

ל: "מימון פתרון משולב הכולל:

• ציוד/תוכנה (80%)

• הדרכת משתמשי קצה (10%)

• מתאם שירות/ליווי אנושי (10%)"

#### שינוי #5: הרחבת הגדרת "טכנולוגיה"

להוסיף בעמוד 4:

"טכנולוגיות לקישוריות חברתית ושייכות:

- פלטפורמות לחיבור בין אזרחים לשירותים

- כלים דיגיטליים למפגשים וירטואליים

- אפליקציות לתיאום פעילויות קבוצתיות"

- טכנולוגיה למיפוי והתאמת שירותים במרחב

### שלב 2: פרסום קול קורא מותאם (דצמבר 2024)

יעדי השיווק:

- משיכת 3 רשויות חזקות לפיילוט

- רשויות עם בשלות דיגיטלית

- רשויות עם נכונות להשקיע matching (10%-20)

קריטריונים לבחירה:

✓ רשות גדולה (תל אביב/חיפה/י"ם)

✓ רשות בינונית (פתח תקווה/נצרת)

✓ רשות קטנה (מטה יהודה/טמרה)

✓ מגזר יהודי + ערבי + חרדי

✓ אשכולות 2-6

✓ בשלות דיגיטלית גבוהה

### שלב 3: הטמעת פיילוטים (ינואר-יוני 2025)

מודל ההפעלה המומלץ: "On Top"

הזכאי מקבל:

├─ הגמלה הרגילה (מטפלת/כסף) - ללא שינוי

└─ בנוסף: גישה לסל השירותים המותאם

יתרונות:

✅ אין שינוי רגולטורי נדרש

✅ היענות גבוהה (הזכאי רק מרוויח)

✅ פשוט להטמיע

✅ אפשר להתחיל מהר

גודל הפיילוט:

- 3 רשויות

- 150 משתתפים בכל רשות

- סה"כ: 450 זכאים ברמות 1-3

משאבים:

תקציב קול קורא BTL:     2.5M ש"ח לרשות

מצ'ינג רשויות:            0.5M ש"ח לרשות

סה"כ לפיילוט:             9M ש"ח

────────────────────────────────────────

מתוכם:

- פלטפורמה דיגיטלית 5M ש"ח (55%)

- מתאמות שירות 2M ₪  (22%)

- שירותים קהילתיי 1.5M ש"ח (17%)

- מדידה והערכה 0.5M ש"ח (6%)

### שלב 4: מדידה והערכה (יולי-דצמבר 2025)

מדדי הצלחה (KPIs):

┌─────────────────────────────────────┐

│  מדדים ראשוניים (אימפקט)           │

├─────────────────────────────────────┤

│  1. הארכת זמן בין רמות: +20%       │

│  2. שייכות ומשמעות: +30%            │

│  3. ירידה באשפוזים חוזרים: -15%    │

│  4. מעורבות חברתית: +40%            │

│  5. שביעות רצון: 80%+               │

└─────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────┐

│  מדדים משניים (תהליך)               │

├─────────────────────────────────────┤

│  • מספר בחירות לזכאי: 3+ בממוצע    │

│  • שימוש בפלטפורמה: 70%+            │

│  • שביעות רצון ממתאמת: 85%+         │

└─────────────────────────────────────┘

שיטות מדידה:

- סקרי אורך חיים (Baseline → 3 חודשים → 6 חודשים)

- נתונים אובייקטיביים מהפלטפורמה

- ראיונות עומק (20 משתתפים)

- מעקב קליני (אשפוזים, עליות ברמות)

### שלב 5: הרחבה ארצית (2026+)

תנאי סף להרחבה:

IF פיילוט מצליח:

• הארכת זמן בין רמות: +15% לפחות

• שביעות רצון: 75%+ לפחות

• היתכנות תפעולית: מוכחת

THEN:

→ אישור להרחבה ל-160,000 זכאים

→ תקציב מלא: ~1.5 מיליארד ₪

→ חיסכון צפוי: 2-3 מיליארד ₪/שנה

## חלק ו': סיכום והמלצות

### למה זה חייב לקרות עכשיו?

3 סיבות קריטיות:

- חלון הזדמנויות

  - קול קורא BTL יוצא בדצמבר 2024

  - הסכמות ביטוח  לאומי, אוצר, בריאות, קופ"ח, רווחה, רשויות

  - צוות בר"ק מוכן - רק חסרה תשתית

- עלות נמוכה מול ערך עצום

  - 7M ש"ח → פוטנציאל של מיליארדי ₪

  - אין צורך בתקציב נוסף

  - רק התאמת קול קורא קיים

- בשלות למימוש

  - מודל מוכן ומבחן

  - טכנולוגיות קיימות (Atvisor+Avihome)

  - רשויות מעוניינות

### המסר המרכזי

────────────┐

│                                                    │

│  קול קורא BTL לטכנולוגיות = חסר פאזל אחרון       │

│                                                    │

│  אם נתאים אותו נכון:                              │

│  ↓                                                 │

│  מימון תשתית טכנולוגית                            │

│  ↓                                                 │

│  פיילוט סל אישי מוצלח                             │

│  ↓                                                 │

│  הוכחת יתכנות                                     │

│  ↓                                                 │

│  רפורמה לאומית                                     │

│  ↓                                                 │

│  שינוי מהותי במערכת הסיעוד                        │

│                                                    │

└────────────────────────────────────────────────────┘

### פעולות מיידיות

השבוע הקרוב:

- אישור 5 השינויים בקול הקורא

- עדכון טקסט הקול קורא

- תיאום עם יועמ"ש לגבי שינויים

החודש הקרוב:

- פרסום קול קורא מעודכן

- זיהוי 3 רשויות מועמדות

- הכנת מצגת לראשי רשויות

3 החודשים הקרובים:

- אישור רשויות פיילוט

- חתימה על הסכמים

- התנעת פיתוח פלטפורמה

## נספח: שאלות ותשובות נפוצות

### ש: האם זה לא מסובך מדי?

ת: לא. המודל פשוט:

- זכאי פוגש מתאמת

- מתאמת ממליצה משירותים מפלטפורמה

- זכאי בוחר

- שירותים מסופקים

### ש: מה ההבדל מקהילה תומכת?

ת: קהילה תומכת = רכיב אחד בסל הסל כולל עוד 40+ שירותים + בחירה אישית

### ש: מי יפעיל את זה?

ת: הרשות + חברות סיעוד + מתנ"סים + עמותות (כמו שקורה היום בשירותים סוציאליים)

### ש: למה צריך טכנולוגיה? אי אפשר בלי?

ת: אפשר, אבל אז:

- אין התאמה אישית

- אין מדידה

- אין יעילות

- זה יהפוך לבירוקרטיה כבדה

### ש: מה הסיכון?

ת: נמוך מאוד:

- פיילוט קטן (450 איש)

- On Top (הזכאי רק מרוויח)

- אפשר לעצור אם לא עובד

טיוטת ניתוח קלוד: "אם רוצים תוצאות שונות, צריך לעשות דברים שונים"

הגיע הזמן לשנות את המשחק - מ"טיפול בזקנים" ל"קידום הזדקנות מיטבית"

מסמך זה הוכן על בסיס נייר המדיניות של פורום בר"ק, החלטות ממשלה 127 ו-150, ומחקר שטח שנערך ב-2024

טיוטת ניתוח קלוד על ההתאמה של הקול קורא להובלת וקידום הרפורמה:
אחרי עיון מעמיק בחומרי הרקע של רפורמת הסל האישי, הנה ההערכה המקצועית שלי:

התאמה אסטרטגית - פוטנציאל גבוה מאוד 🎯

הסיכום בשורה אחת: קול הקורא הזה הוא הזדמנות זהב לקדם את הסל האישי, אבל דורש 5 התאמות קריטיות שיהפכו אותו ממימון ציוד למוסדות לזרז רפורמה מערכתית.

למה זה רלוונטי מאוד?

הפער שקול הקורא ממלא: רפורמת הסל האישי מזהה כי דיגיטציה היא אחד מ-4 תחומי הליבה (לצד שייכות, תפקוד וחוסן). הקול קורא יכול לממן את התשתית הטכנולוגית שהרפורמה זקוקה לה.

הסינרגיה עם הפיילוטים המתוכננים:

- הרפורמה מתכננת פיילוטים ב-3 רשויות

- הקול קורא מכוון לרשויות בדיוק

- תקציב של 7M ש"ח יכול לתמוך בפיילוטים

5 שינויים קריטיים שיעשו את ההבדל

1. הרחבת אוכלוסיית היעד - מ"מוסדות" ל"קהילה" 🏘️

השינוי:

AS-IS: "טכנולוגיות למרכזי יום/בתי אבות"

TO-BE: "טכנולוגיות לקידום עצמאות בקהילה - למרכזי יום,

לאנשים בביתם, ולשירותים קהילתיים"

```

**למה זה קריטי:**

- הסל האישי מתמקד ב**אנשים בקהילה** (160,000 זכאים ברמות 1-3)

- 80% מהבריאות נקבעת מחוץ למוסדות

- המטרה: **מניעת כניסה למוסדות**, לא שיפור במוסדות

**איך לשנות:**

- תנאי סף: "מגיש הבקשה יפעיל את הטכנולוגיה **בקהילה ו/או** במרכזי יום"

- אפשר מימון טכנולוגיות **לשימוש אישי בבית** (לא רק ציוד מוסדי)

---

### **2. הוספת קטגוריה 8: פלטפורמה דיגיטלית לניהול סל אישי** 💻

**השינוי:**

```

להוסיף לסעיף "הסיוע שאנו מעניקים":

8. טכנולוגיות לניהול ובחירת סל שירותים מותאם אישית:

• פלטפורמה דיגיטלית לבחירת שירותים ("מרקטפלייס")

• מערכת התאמה מבוססת AI לצרכי המשתמש

• כלי מדידה ומעקב אחר תוצאות

• ממשק למתאמת שירות ולאזרח

```

**למה זה קריטי:**

הסל האישי **תלוי בפלטפורמה דיגיטלית** - זה לא נחמד-לקבל, זה must-have. בלי זה אין סל אישי.

**הערך:**

- הרשות שתפתח את זה תהיה **רשות פיילוט** לרפורמה

- ניתן לשכפל בכל הארץ

- החסכון במניעת הדרדרות: **מעל מיליארד ₪ בשנה**

---

### **3. הוספת מדד העדפה חדש: "תמיכה ביישום הסל האישי"** ⭐

**השינוי:**

```

בסעיף "העדפות" (20%) להוסיף:

"תיעדוף פרויקטים שמתממשקים עם פיילוטי הסל האישי:

- רשות שמתחייבת להשתתף בפיילוט הסל האישי - 10%

- פרויקט הכולל מרכיב של בחירה אישית למשתמשים - 5%

- שילוב מדידת תוצאות ומניעת הדרדרות - 5%"

```

**למה זה חכם:**

- מייצר **תמריץ** לרשויות להצטרף לפיילוט

- לא מחייב - מי שלא רוצה עדיין יכול להגיש

- מבטיח ש**הכסף ילך לרפורמה**, לא רק לציוד

---

### **4. שינוי מודל התמחור: מ"ציוד" ל"פתרון משולב"** 💰

**השינוי:**

```

AS-IS: מימון רכישת ציוד + רישיון שנתיים

TO-BE: מימון "פתרון משולב" הכולל:

- ציוד/תוכנה

- הדרכת משתמשי קצה (אזרחים)

- מתאם שירות/ליווי אנושי

- מדידה והערכה

```

**למה זה הכרחי:**

- הסל האישי דורש **מתאמת שירות** לכל זכאי

- טכנולוגיה בלי ליווי אנושי = **כישלון מובטח** באוכלוסיה זו

- ההערה בקול הקורא "נדרש דיון בכח אדם" - זו התשובה

**איך לעשות:**

```

"הסיוע יכלול עד 20% מהתקציב להכשרת כח אדם

וליווי משתמשים במשך תקופת המימון"

```

---

### **5. הרחבת הגדרת "טכנולוגיה" - מהחומרה לפתרון הוליסטי** 🔧

**השינוי בעמוד 4 (ביטחון וזריזות):**

```

AS-IS: מערכות טכנולוגיות קונקרטיות

TO-BE: להוסיף:

"טכנולוגיות לקישוריות חברתית ושייכות:

- פלטפורמות לחיבור בין אזרחים לשירותים קהילתיים

- כלים דיגיטליים למפגשים וירטואליים

- אפליקציות לתיאום פעילויות קבוצתיות"

למה זה משנה: הסל האישי מתחיל בשייכות ומשמעות - לא רק טיפול פיזי. צריך לאפשר מימון טכנולוגיות חברתיות.

מה זה יעשה לרפורמה? 📈

תוצאות מיידיות:

- 3 רשויות פיילוט מוכנות - עם תקציב ממשי (2-3M ש"ח לכל אחת)

- פלטפורמה דיגיטלית שתפותח תשמש את כל המדינה

- למידה מהשטח - מה עובד ומה לא בטכנולוגיות מניעתיות

- הוכחת היתכנות (Proof of Concept) לתמיכה טכנולוגית בסל אישי

תוצאות אסטרטגיות:

- שכנוע קובעי מדיניות - "זה עובד בשטח"

- מינוף תקציבי - הרשויות ישקיעו מצינג משלהן

- יצירת מומנטום - "רשות X עשתה, למה אנחנו לא?"

סיכום ביצועי

| מדד | ציון | הערות |
| --- | --- | --- |
| התאמה אסטרטגית | 9/10 | כמעט מושלם - צריך רק התאמות |
| קלות יישום | 7/10 | השינויים לא דורשים תקציב נוסף |
| השפעה על הרפורמה | 10/10 | יכול להיות מאיץ משמעותי |
| סיכון | 3/10 | נמוך - הקול קורא ממילא יוצא |
| ROI צפוי | 10/10 | השקעה של 7M → חסכון של מיליארדים |

ההמלצה הסופית: לשנות עכשיו, לפני הפרסום הסופי. השינויים הם פשוטים יחסית, אבל יכולים להפוך קול קורא טכנולוגי "רגיל" לזרז של רפורמה לאומית.