# פיילוט סל שירותי הזדקנות מיטבית מותאם אישית

שת"פ ביטוח לאומי, משרד הרווחה ופורום ברק

## סטטוס ואתגר לאומי

אוכלוסייה מזדקנת בסיכון:

- 200,000 זכאי גמלת סיעוד ברמות 1-3 ללא מענה מספק

- מודל אחיד (One size fits all) שלא עונה על גיוון הצרכים

- היעדר בחירה והעצמה לאזרח הוותיק

- הידרדרות תפקודית שניתן למנוע בהשקעה מוקדמת

רציונל מדיניות: יישום החלטות ממשלה 127 ו-150 + המלצות הוועדה הבין-משרדית למניעת הידרדרות תפקודית (חוק הסדרים 2023)

## מטרה - מהפיילוט למודל לאומי

מה: מעבר ממודל אחיד למודל אישי מבוסס בחירה - סל שירותים מותאם אישית המאפשר לכל אזרח ותיק לבחור את השירותים הרלוונטיים עבורו

למה: מניעת הידרדרות תפקודית, שיפור איכות חיים, חיסכון עתידי משמעותי במערכת הסיעוד

איך: פיילוט מבוקר ב-3-5 רשויות → למידה והוכחת ערך → הרחבה ארצית מהירה ל-200,000 זכאים

## תכנית יישום - מפיילוט לסקייל לאומי

### שנה 1 (2026): פיילוט והוכחת היתכנות

מיקוד: RFD - למידה משותפת עם רשויות מקומיות

- 3-5 רשויות מייצגות (גדולה/בינונית/קטנה)

- 400-600 משתתפים

- פיתוח פלטפורמה דיגיטלית

- מדידת ROI וחיזוק מודל תקציב: 8-14 מיליון ₪ תוצרים: ✅ מודל תפעולי מותאם ✅ פלטפורמה עובדת ✅ מדדי ROI מוכחים

### שנה 2 (2027): הרחבה מבוקרת

מיקוד: בניית תשתיות ארציות

- 15 רשויות

- 3,000-4,000 משתתפים

- תחילת מעבר לתקצוב דרך משרד הרווחה תקציב: 40-50 מיליון ₪ תוצרים: ✅ התקשרויות מרכזיות ✅ תשתיות ארציות

### שנה 3 (2028): הרחבה משמעותית

מיקוד: כיסוי 25% מהזכאים

- 60 רשויות

- 35,000-40,000 משתתפים

- מעבר מלא לתקצוב לוח ח'2 תקציב: 250-300 מיליון ₪

### שנים 4-5 (2029-2030): כיסוי לאומי מלא

מיקוד: סקייל ארצי

- 200+ רשויות

- 180,000+ משתתפים (70%+ מהזכאים) תקציב: 800-1,000 מיליון ₪ תוצר: מערכת לאומית סטנדרטית פועלת

## המודל המוצע - 3 רכיבים

רכיב 1: ליווי אישי

- מתאמת שירות אישית (1:100 זכאים)

- הערכת צרכים, בניית תכנית אישית, מעקב שוטף

- עלות: 120 ₪/חודש למשתתף

רכיב 2: קהילות שייכות וקשר

- פעילויות קהילתיות משותפות

- חיבור חברתי ומניעת בדידות

רכיב 3: סל שירותים אישי

- בחירה מתוך מגוון שירותים לפי צורך

- התאמה דינמית ושינויים בזמן אמת

## תועלות עיקריות

- עצמאות ובחירה: האזרח הוותיק במרכז - בוחר ומעוצם

- שיפור איכות חיים: מענה מותאם לצרכים, העדפות ויכולות

- יעילות כלכלית: מניעת הידרדרות → חיסכון עתידי משמעותי

- הפחתת עומס: צמצום הצורך בטיפול אינטנסיבי

- ניהול מבוסס נתונים: מדידה שוטפת ושיפור מתמיד

## נושאים מרכזיים להחלטה

- אישור תקציב שנה 1: 8-14 מיליון ₪ לפיילוט

- בחירת רשויות מייצגות: 3-5 רשויות מיקס (גודל, מגזר, אשכול)

- מנגנון תקצוב: ביטוח לאומי בשנה 1 → מעבר הדרגתי למשרד הרווחה

- שותפויות: רשויות מקומיות, קופות חולים, מגזר שלישי

- תשתית דיגיטלית: פיתוח פלטפורמה ארצית סקייל

- מדדי הצלחה: הגדרת KPIs למניעת הידרדרות ו-ROI

## קריאה לפעולה

החלטה נדרשת: אישור הפיילוט ותקציב שנה 1 (8-14 מיליון ₪)

מועד: Q1 2026

שלבים הבאים:

- פרסום קול קורא לרשויות מקומיות

- בחירת 3-5 רשויות מייצגות

- התחלת הקמת תשתית דיגיטלית

- השקה: אפריל-מאי 2026