משתתפים- רוני, גלי ואביעד

רקע ואישור הפרויקט

• הפרויקט מבוסס על שנתיים של עבודת תכנון, מחקר שטח וחשיבה מעמיקה.

• התקבל אישור עקרוני מיפה להמשיך בקידום הפרויקט, ונדרשים אישורים נוספים מנטלי וירונה לפני הצגה מחודשת ליפה.

תקציב ומימון

• התקציב מיועד לשנת 2026, אך נבחנת אפשרות לשימוש ביתרות תקציביות משנה נוכחית.

• משרד האוצר הביע תמיכה תקציבית, במיוחד אם משרד הרווחה יבקש תוספת תקציב.

• החשב הכללי (חשכ"ל) אחראי על תקציב המשכי בהיעדר תקציב מדינה, ומגלה עניין רב בקידום הפרויקט.

• הכיוון המועדף להעברת תקציבים לרשויות המקומיות הוא דרך משרד הרווחה, בשל מנגנוני התקשרות קיימים ופטור ממכרז.

• בפיילוט, יוקצו שתי יחידות (כ-560 ש"ח בחודש) מקצבת הסיעוד לטובת השירותים.

שותפים ובעלי עניין

• קיים אקוסיסטם תומך רחב הכולל את משרד האוצר, רשויות מקומיות, משרדי הבריאות והרווחה, החשב הכללי ומערך הדיגיטל הלאומי.

• החשב הכללי רואה בפרויקט "חלום" ומוכן לסייע במודלי התקשרות ומכרזים מרכזיים.

• מערך הדיגיטל הלאומי נתפס כשותף חיוני בתחומי הדיגיטל והדאטה.

• משרד הרווחה נתפס כשותף אסטרטגי להעברת תקציבים ולשילוב שירותים, למרות שמעורבותו הישירה בפיילוט תהיה בשלב מאוחר יותר.

חזון ותפיסת הפרויקט

• הפרויקט שואף לשינוי תפיסתי במתן שירותים ממשלתיים, לכיוון שירותים חכמים, מותאמים ומוכווני אדם.

• המודל המרכזי הוא "מרקטפלייס" (שוק שירותים) ו"ארנק דיגיטלי" המאפשר בחירה אישית.

• הפרויקט יתבצע בשותפות פיתוח (RFD) עם הרשויות המקומיות, מה שיאפשר גמישות והתאמה למודלים שונים.

• הביזור נועד להרחיב את סל השירותים, לאפשר התאמה אישית ולעודד תחרות בין ספקים.

תוכנית הפיילוט

• הוכן "קול קורא" יישומי, עם דגש על פישוט הדרישות כדי למשוך גופים ורשויות.

• הפיילוט יתקיים בשלוש רשויות מקומיות שונות, במטרה לבחון מודלים מגוונים.

• הקריטריונים בקול קורא יכללו דגש על שירותים חדשניים, ויוסף נספח עם דוגמאות לשירותים "מחוץ לקופסה".

• תיבחרנה רשויות חזקות עם אוכלוסיות חלשות, כדי להבטיח הצלחה ויכולת עבודה.

סל שירותים וחדשנות

• המטרה היא להרחיב משמעותית את סל השירותים מעבר לשירותי הרווחה הקיימים, ולעודד יוזמות חדשות בתחום הזקנה.

• כל רשות תידרש להציע 10-12 שירותים לפחות בכל קטגוריה (חברתי, תעסוקתי, תרבותי, בריאותי, מוצרים מסייעים).

• השירותים יוצגו לפי קטגוריות ורמות (מקומי, אזורי, ארצי), עם דוגמאות לשירותים חדשניים כמו אפליקציות בריאות ופעילות קוגניטיבית.

• תוקם "ועדת סל" שתקבע את תכולת השירותים, ויתקיים מנגנון תמחור המבוסס על תחרות בין ספקים.

קהל יעד ומודל הפעלה

• קהל היעד בפיילוט יהיה זכאי קצבת סיעוד ברמות 1-3, עם שאיפה להרחבה עתידית לרמות 1-6.

• המשתתפים בפיילוט יקבלו את גמלת הסיעוד הרגילה שלהם בתוספת שירותי הפיילוט, ללא פגיעה בזכויותיהם ("תרגול על רטוב").

• תהליך ההתאמה האישית יכלול מנגנון בחירה מונחה וליווי על ידי מתאמת שירות, במטרה למנוע עומס יתר של אפשרויות.

• הפרויקט נועד להעביר את הזקן ממצב פסיבי לאקטיבי, ולעודד עזרה הדדית ויצירת קהילות בקרבם.

למידה ממודל ירושלים

• מודל ירושלים נתפס כ"פרה-פיילוט" שסיפק מסגרת רעיונית, אך אינו מבצעי או ניתן לשכפול בקלות.

• הפרויקט הנוכחי שואף לבנות שיטה ניתנת להכפלה עם הרשויות, בניגוד למודל הירושלמי הייחודי.

ניהול הפרויקט וצעדים הבאים

• יש להשלים את הערות על מסמכי הקול קורא והמסמך המארגן.

• נדרש גיוס מנהלת פרויקט ייעודית (אפרת גרטל הוזכרה כמועמדת פוטנציאלית).

• יש להגדיר אחריות ברורה לכל גורם שותף (כגון מערך הדיגיטל לחלק הטכנולוגי והחשב הכללי להתקשרויות).

• יתקיימו פגישות עם נטלי ואבי מוליאן לקבלת משוב, וכן ביקורים בשטח להבנת הצרכים.

• יש להמשיך בפיתוח צוות מוביל לפרויקט.