תכנית הרחבה ארצית

מפיילוט לסקייל לאומי: סל שירותי הזדקנות מיטבית מותאם אישית

מסמך מקצועי למקבלי החלטות

המוסד לביטוח לאומי • משרד הרווחה והביטחון החברתי • משרד האוצר

תקציר מנהלים

פיילוט סל שירותי ההזדקנות המיטבית מותאם אישית מהווה RFD (Request for Development) - תהליך למידה ופיתוח משותף עם רשויות מקומיות לבניית מודל לאומי סקייל.

המטרה: מעבר מפיילוט מוגבל ב3-5 רשויות (400-600 משתתפים) להרחבה לאומית מהירה המכסה עד 200,000 זכאים ברמות סיעוד 1-3 תוך 3-6 שנים.

ציר כפול להרחבה:

- ציר השינוי הרגולטורי והמערכתי - מפיילוט להטמעה מלאה בלוח ח'2

- ציר התקצוב וההעברה לשטח - מימון דרך ביטוח לאומי לתקצוב משולב דרך משרד הרווחה

מה נבדוק בפיילוט

- ✓ היתכנות תפעולית בסוגי רשויות שונים (גודל, מגזר, מועצה אזורית, אשכול)

- ✓ אפקטיביות מודל הסל האישי במניעת הדרדרות (מדדי תוצאה)

- ✓ עלות-תועלת (ROI) ויעילות כלכלית

- ✓ בשלות טכנולוגית והיתכנות הפלטפורמה הדיגיטלית

- ✓ מודלי הפעלה שונים ושותפויות (רשות עצמאית / ספקי תפעול / מגזר שלישי/עסקי/אקדמי וקופ"ח)

תוצרי הפיילוט

- → מודל תפעולי מנוסה ומותאם לסוגי רשויות

- → פלטפורמה דיגיטלית מקומית עובדת

- → מסגרת התקשרויות וסטנדרטים מקצועיים

- → מדידת ROI ותובנות לקבלת החלטות

- → הוכחת ערך (Proof of Value) למקבלי החלטות

שלבי ההרחבה: מפיילוט לסקייל לאומי

שנה 1 (2026): פיילוט והוכחת היתכנות

- היקף: 3-5 רשויות מייצגות (גדולה/בינונית/קטנה)

- משתתפים: 400-600 אזרחים ותיקים

- תקציב: 8-14 מיליון ש"ח (ביטל"א +רווחה?+ מצ'ינג רשויות)

- תוצר: מודל מנוסה, פלטפורמה עובדת, פידבק משתמשים, מדדי ROI מוכחים

שנה 2 (2027): הרחבה מבוקרת

- היקף: 15 רשויות (מיקס של ותיקות וחדשות)

- משתתפים: 3,000-4,000 אזרחים ותיקים

- תקציב: 40-50 מיליון ש"ח

- מנגנון: תחילת מעבר לתקצוב דרך משרד הרווחה

- תוצר: תשתיות ארציות מוקמות, התקשרויות מרכזיות

שנה 3 (2028): הרחבה משמעותית

- היקף: 60 רשויות (כ-25% מהאוכלוסייה הזכאית)

- משתתפים: 35,000-40,000 אזרחים ותיקים

- תקציב: 250-300 מיליון ש"ח

- מנגנון: מעבר מלא לתקצוב דרך משרד הרווחה / לוח ח'2

- תוצר: מודל ארצי פעיל, קהילות תומכות, ספקים ארציים(בסיוע מערך הדיגיטל+חשכל)

שנים 4-5 (2029-2030): כיסוי לאומי מלא

- היקף: 200+ רשויות (כיסוי ארצי)

- משתתפים: 180,000+ אזרחים (70%+ מהזכאים ברמות 1-3)

- תקציב: 800-1,000 מיליון ש"ח

- מנגנון: תקצוב שוטף משולב בתקציב המדינה

- תוצר: מערכת לאומית סטנדרטית ופועלת

הנחות מפתח להרחבה

- טכנולוגיה: פלטפורמה דיגיטלית ארצית - מפתח הצלחה

- קהילות תומכות מותאמות: ניצול רשתות קהילתיות קיימות

- ניסיון רשויות: למידה משותפת ושיתוף ידע

- מכרזים ארציים: התקשרויות ארציות לספקים מרכזיים

מודל תקצוב והעברה לשטח

מקורות המימון לאורך הציר

| שלב | ביטוח לאומי | משרד הרווחה | רשויות |
| --- | --- | --- | --- |
| שנה 1: פיילוט | 80% (קרן סיעוד) | ? | 20% מצ'ינג |
| שנה 2: הרחבה ראשונית | 50% (תשתיות + ליבה) | 30% (דרך בטלא/ האוצר) | 20% |
| שנים 3-5: כיסוי לאומי | 80% (לוח ח'2 / העברה) | 10% (תקציב מעטפת) | 10% (תשתיות) |

מנגנוני העברה לשטח

- אופציה א': תקצוב ישיר לרשויות

- משרד הרווחה מעביר תקציב לרשויות לפי מספר זכאים

- הרשות מפעילה את המודל (עצמאית או דרך ספקים)

- יתרונות: שליטה מקומית, התאמה לצרכים

- אתגרים: פיקוח ואיכות, פערים בין רשויות

אופציה ב': התקשרויות ארציות עם ספקים

- מכרז ארצי לחברות מפעילות (מגזר שלישי/פרטי)

- הספק מפעיל במספר רשויות בהתאם לזכייה

- יתרונות: סטנדרטיזציה, יעילות, פיקוח

- אתגרים: התאמה מקומית

אופציה ג': מודל היברידי (מומלץ)

- מכרז ארצי + מכרזי מדף אזוריים

- רשויות גדולות: הפעלה עצמאית או בחירת ספק

- רשויות קטנות/בינוניות: ספקים ארציים

- חשכ"ל: התקשרויות מרכזיות לפלטפורמה ושירותים ארציים

- יתרונות: גמישות + סטנדרטיזציה

- העברת תקציב דרך לוח ח'2

- שינוי רגולטורי: צביעת +2 יחידות גמלה (20%) לשירותי הזדקנות מיטבית

- הזכאי בוחר: האם להוסיף יחידות למימוש בסל אישי

- התקציב נשאר בבטל"א אך מופנה לספקי השירותים החדשים

- מעבר הדרגתי: התנסות בפיילוט → הרחבה בהסכמה → ברירת מחדל

תשתיות מרכזיות נדרשות

1. פלטפורמה דיגיטלית ארצית

| פיתוח: | מערך הדיגיטל+בטלא בשיתוף אגת, רווחה ורשויות |
| --- | --- |
| תפקוד: | מרקטפלייס ארצי לשירותים, התאמה אישית, ממשקי נתונים |
| השקעה: | 15-25 מיליון ש"ח (פיתוח + תחזוקה שנתית) |
| לוח זמנים: | MVP בשנה 1, הרחבה בשנים 2-3 |

2. מסגרת התקשרויות

| מכרז ארצי: | פלטפורמה, ספקי תפעול, שירותים דיגיטליים |
| --- | --- |
| מכרזי מדף: | שירותים אזוריים, קהילות תומכות, פעילויות |
| גוף מפעיל: | חשכ"ל, או רווחה/ בטלא |
| השקעה: | 5-10 מיליון ש"ח (ניהול והקמת מסגרת) |

3. מערכת מדידה ונתונים

| פיתוח: | ביטוח לאומי + קופות חולים |
| --- | --- |
| תפקוד: | מדידה שוטפת, התראות, דוחות, BI |
| חיבורים: | פלטפורמה, מערכות ביטל"א, קופ"ח, רשויות |
| השקעה: | 8-12 מיליון ש"ח |
| אחריות: | אגף סיעוד (ביטל"א) + מערך הדיגיטל+קופח+בריאות |

4. מעטפת תקציבית נוספת

- תמיכה בתשתיות רשויות קטנות

- הכשרות והדרכות ארציות

- מחקר והערכה

- תקציב: 10-15 מיליון ש"ח בשנים הראשונות

- מקור: אגת (אגף תקציבים) + משרד הרווחה+ ג'וינט אשל

ממשל, אחריות ותפקידים

| גורם | תפקידים ואחריות |
| --- | --- |
| משרד הרווחה | • רגולציה: קביעת סטנדרטים ומדיניות • תקצוב: מעטפת+ הקצאת תקציב לרשויות (בשלב ההרחבה) • פיקוח: בקרה על איכות וביצוע • הכשרות: הכשרת מתאמות (עם אשל-ג'וינט) |
| ביטוח לאומי | • ועדת הסל: אישור שירותים וספקים • תקציב ליבה: מימון הסל לאזרח • מדידה: מערכת מדידה ודאטה תומך • זכאות: קביעת זכאות והפניה • תשלומים: העברת תקציבים (לוח ח'2) |
| רשויות מקומיות | • הפעלה: ניהול תפעולי בשטח • התאמה מקומית: התאמת שירותים לאוכלוסייה • גיוס משתתפים: זיהוי וגיוס זכאים • דיווח: דיווח שוטף לבטל"א ורווחה |
| ספקי שירותים | • אספקת שירותים: מתן שירותים בפועל • איכות: עמידה בסטנדרטים • דיווח: דיווח למערכת הדיגיטלית • חדשנות: פיתוח שירותים חדשים |
| קופות חולים | • שיתוף נתונים: מדדי בריאות ותפקוד • שיתוף פעולה: תיאום עם מתאמות • מדידה: איסוף ודיווח מדדים רפואיים |
| ג'וינט-אשל | • הכשרות: הכשרת מתאמות והדרכות • ליווי מקצועי: תמיכה וייעוץ לרשויות • פיתוח תוכן: מתודולוגיות מקצועיות |
| מערך הדיגיטל | • פיתוח הפלטפורמה: הקמה ותחזוקה • ממשקים: חיבור למערכות • אבטחת מידע: שמירה על פרטיות |
| חשכ"ל | פיתוח מודל התקשרויות למכרז ארצי, מדף ודגל |
| אג"ת | תקצוב מעטפת ופלטפורמה |

סיכום: מדוע זה יעבוד?

✓ למדנו מהעבר: הפיילוט לא יחזור על טעויות של מהלכים ידניים/ שלא התרחבו או שינוי רדיקלי מהיר ללא מנגנוני בקרה ושיפור. הכול בנוי מראש על טכנולוגיה וסקייל מהיום הראשון.

✓ שותפות אמיתית: מודל שנבנה ומתוקף עם השותפים בדגש על הרשויות (ולא "על הראש"), כל רשות תורמת למודל.

✓ מבוסס ראיות: מודל מבוסס על מחקר שטח (EY), פיילוט ירושלים, מדדים ברורים, למידה משותפת.

✓ תשתיות מאפשרות: פלטפורמה דיגיטלית, התקשרויות מרכזיות, מערכת מדידה - הכול מוכן מראש.

ROI✓ ברור: השקעה במניעה חוסכת עשרות מיליונים בטווח הארוך (פחות אשפוזים, פחות הידרדרות).

✓ האזרח במרכז: לראשונה, האזרח בוחר. זה משנה את היחס למערכת ומשפר תוצאות.

הזדמנות ייחודית

הפיילוט הזה יכול להוות מודל לכל מערכת הסיעוד בישראל. המעבר ממתן אחיד למתן מותאם אישית - זו המהפכה.

צעדים קריטיים לשנה הקרובה (2026)

| רבעון | משימות מרכזיות |
| --- | --- |
| רבעון 1 (ינואר-מרץ) | ☑ פרסום קול קורא ובחירת 3 רשויות ☑ אישור תקציבי (ועדת קרן + אוצר) ☑ התחלת פיתוח MVP של הפלטפורמה |
| רבעון 2 (אפריל-יוני) | ☑ חתימת הסכמים והקמת צוותים ☑ הכשרות מתאמות (אשל-ג'וינט) ☑ השקת פלטפורמה בסיסית |
| רבעון 3 (יולי-ספטמבר) | ☑ גיוס משתתפים ומדידת Baseline ☑ התחלת הפעלה בשטח ☑ מעקב ודיווח שוטף |
| רבעון 4 (אוקטובר-דצמבר) | ☑ הערכת ביניים והתאמות ☑ תכנון הרחבה לשנה ב' ☑ הצגת תוצאות לוועדות ואוצר |

תוצר סוף 2026: מודל מנוסה, נתוני ROI, החלטת "go/no-go" להרחבה

נקודות לדיון ואישור

- אישור תקציבי לפיילוט (10+ מיליון ש"ח - קרן סיעוד)

- הסכמה להשקעה בתשתיות דיגיטליות בהתאם להצלחה (כ-20-25 מיליון ש"ח)

- בהתאם להצלחה- מנגנון תקצוב להרחבה:

תקצוב בטל"א - רווחה – העברת תקציב לרשויות שיובילו את ישום המודל/ספקים. או שינוי רגולטורי (לוח ח'2) - הוראת שעה / תיקון קבוע.

- ממשל ואחריות: הקמת ועדת היגוי בין-משרדית+ועדת הסל לאישור תכנית מקומיות (מחוזית) וארציות (אחת לחציון).

יש לנו הכול: המחקר, הפיילוט, המודל, השותפים.

עכשיו הזמן לעשות - בשנה הבאה נוכיח שזה עובד,
ובשנים הבאות נרחיב לכולם.

מוכנים?

נספח: תזכיר החלטה מוצע

הנדון: אישור פיילוט וגיבוש תכנית הרחבה לסל שירותי הזדקנות מיטבית

מבוקש לאשר:

- פיילוט ב-3 רשויות (תקציב: 10+ מיליון ש"ח)

- השקעה בתשתיות דיגיטליות (תקציב: 20 מיליון ש"ח)

- הקמת ועדת היגוי בין-משרדית (רווחה, בטל"א, רשויות ואוצר)

- תכנון תקציבי להרחבה בשנים 2026-2029

תוצאה צפויה:

- • שיפור איכות חיים ל-200,000 אזרחים ותיקים

- • חיסכון מוערך: 500-800 מיליון ש"ח בטווח 5 שנים

- • מודל חדשני המותאם לאתגרי ההזדקנות בישראל

מומלץ לאשר.

[חתימות: מנכ"ל ביטוח לאומי, מנכ"ל משרד הרווחה, נציג האוצר]