# 📋 מסמך התנעה - פיילוט סל הזדקנות מיטבית

## ✅ בסיס מוסכם (מה כבר הוחלט)

### 🎯 מודל הפיילוט

- מודל תקציב: 2 יח' סיעוד צבועות לבחירת הזכאי + קהילה ומתאמת שירות ON TOP (מגרופ)

- גודל קהילה: 150 בכל פיילוט *3

- מנהל פרויקט: חצי משרה על חשבון מגרופ

- מצגת מנהלים: קיימת ואושרה - יש רתימה (צריך גם שותפים תומכים)

- יעד התנעה: אחרי חגי תשרי 2025 (27.10.25)

### 💻 תשתית טכנולוגית

- פלטפורמות: אטוויזר (התאמה אישית+ מארקטפלייס + מדידה) + אביהום (קהילות)

- הפעלה: מגרופ יפעילו את הפלטפורמות דרכם מול הספקים והמפעילים (רשות, חברה ומתנסים).

- ללא דאטה פרטני: בשלב ראשון ללא ממשקי דאטה פרטני לבטל"א/קופ"ח

- דשבורד ניהולי: כן. ממשקי שאיבת מידע: לא בשלב ראשון

### 👥 מודל כוח אדם

- יחס מתאמת שירות: 1:75 (במקום 1:50 בי"ם ו 1:150 בסקייל) השקעה בלמידה ובניית שיטה

- מדידה: פנימית בבית + פלטפורמה + מתאמות שירות (אינטק והתאמה)

- הכשרות: מהיר וזריז, לא מסורבל

## 🔴 סוגיות קריטיות לסגירה

| נדרש החלטה | מצב נוכחי | סוגיה |
| --- | --- | --- |
| איך נגיע לשחקנים חזקים (סוציו 2-6)? | הוגדר כיוון | קריטריונים לבחירה |
| רשות + חברת סיעוד + חברת מתנסים – מול מפעיל מרכזי | כיוון ורצון | מודל השותפות |
| איך מבנים שיגיע למי שאנחנו רוצים? | לא הוכן | קול קורא |
| 1-2 רשויות חזקות או 3? | לא הוכרע | כמות רשויות |
| מיפוי וחיבור לשירותים, תמרוץ והוזלה לשירותי רשות, חיבור לקהילה ולתשתיות עירוניות, הרחבה וקשר | נמנע | מה מחויבות ואחריות הרשויות |
| מערכת תפעול, קשר לספקים, בניית תשתית, התאמת שירות, פיתוח וישום פלפורמה, מוקד שירות, מנהל פרויקט | רצון | מחוייבות ואחריות מגרופ |
| גיוס, חיבור לקהילה, הרחבת שירותים, קשר לאנשים | אין | מחוייבות ואחריות מפעיל בשטח |

### .A בחירת רשויות ושותפים

### .B מעורבות קופות החולים

| נדרש החלטה | מצב נוכחי | סוגיה |
| --- | --- | --- |
| קריטי ב-MVP או בונוס לשלב ב'? | מתלבט | רמת מעורבות |
| מדידה, תקצוב שב"ן, הפניה, התאמה? באיזה תהליכים? כמה קריטיים | לא מוגדר | מה צריך מהם |
| איך ומי מתאם? | לא מוגדר | מנגנון עבודה |

### .C  קהל היעד ועדת הסל וקריטריונים

| נדרש החלטה | מצב נוכחי | סוגיה |
| --- | --- | --- |
| קהל היעד 1-3 (+4 בודדים?) | 1-2 (+3) | קהל היעד |
| מי נוסף? כמה אנשים? (קטן ויעיל) | גלי + ? | הרכב ועדת סל |
| 4 נושאים או 8? | לא הוכרע | קטגוריות |
| רק שירותים או גם מוצרים (מכשיר שמיעה)? | לא הוכרע | מוצרים בסל |
| איך קובעים עדיפויות בין שביעות רצון, מניעה, מוכח מחקרית | לא מוגדר | אלגוריתם תעדוף |

## 🔶 סוגיות לקידום (לא חוסמות התנעה)

### D. .מנגנונים כלכליים

- מחירון vs תחרות: איך קובעים מחירי שירותים? הגבלת מקסימום?

- יחס המרה: כסף לעומת שירותים?

- השתתפות עצמית: האם, כמה ואיך?

- תמרוצים: איך מעודדים השתתפות? סל צבוע שאפשר להרחיב, מתאמת שירות ועוד

### .E תפעול ואבטחה

- אבטחת מידע: איזה רמה נדרשת לפיילוט?

- הכשרות: מה קריטי לתחילה? (אשל?)

- איך משלבים עם מהלך הסיעוד

- איך משלבים עם מטפל מיומן?

- צוות ניהול: האם נדרש ניהול לכל פיילוט? מנהלת פרוייקט עולה למשרה בתחילת הפיילוט?

## 📝 משימות מיידיות לביצוע

| הערות | סטטוס | אחראי | משימה |
| --- | --- | --- | --- |
| דחוף - תנאי לכל השאר | 🔴 טרם החל | מגרופ+בטל | גיוס מנהל פרויקט (חצי משרה) |
| מי נוסף על גלי? | 🔴 טרם החל | גלי + בטל | הרכבת ועדת סל |
| קריטי או בונוס ב-MVP? | 🔴 טרם החל | צוות היגוי | החלטה על רמת מעורבות רשויות, מתפעל וקופ"ח |
| איך מגיעים לשחקנים חזקים | 🔴 ממתין למינוי | מנהל פרויקט | גיבוש קריטריונים לרשויות וקול קורא |

### שבוע 1-2: יסודות

### שבוע 3-4: תכנון מפורט

| הערות | תלוי ב | אחראי | משימה |
| --- | --- | --- | --- |
|  | קריטריונים | מנהל פרויקט | הכנת קול קורא לרשויות |
|  | איפיון | מנהל פרויקט | מסמך דרישות לאטוויזר/אביהום |
|  | רתימה | משפטי/ביטוח לאומי | שינוי לוח ח'2 |
|  | פלטפורמה | מחקר +אביעד | מדידה |
| פירוט רכיבים ועלויות | החלטות מודל | ביטוח לאומי + מגרופ | תכנון תקציב מפורט |

## 🎯 מטרות וקריטריונים להצלחה

### יעדי הפיילוט (כפי שהוגדרו במסמכים)

- מניעת הידרדרות: הארכת זמן מעבר בין רמות סיעוד ב-20%+

- שייכות ומשמעות: שיפור ב-30%+

- ירידה באשפוזים: 15%+ חוזרים לא מתוכננים

- מעורבות חברתית: עלייה 40%+

- שביעות רצון: 80%+

### תוצרי הפיילוט

- מודל מוכח לסל שירותים מותאם אישית

- נתוני השפעה למדידת ROI

- תהליכי עבודה מבוססי ניסיון שטח

- המלצות ומודל יישום להרחבה ארצית

| גורמים | משימות מרכזיות | תקופה |
| --- | --- | --- |
| כולם | סגירת סוגיות + מינוי מנהל פרויקט | אוג' 2025 |
| מנהל פרויקט + ועדת סל | קול קורא לבחירת רשויות + התקשרויות | אוק' 2025 |
| רשויות +בטל+מפעיל שטח | הכשרות + גיוס משתתפים | נוב' 2025 |
| כולם | התנעת פעילות | דצמ' 2025 |
| צוותי שטח+פלטפורמה+מחקר | הפעלה ומדידה | ינו-יוני 2026 |
| חוקר חיצוני | הערכה וסיכום | יולי 2026 |

## 📅 לוח זמנים ראשוני (טיוטה)

## ❓שאלות פתוחות לדיון

### החלטות דחופות (השבוע)

- מי בועדת הסל מעבר לגלי?

- רמת מעורבות רשויות? קופ"ח? - קריטי/בונוס?

- מספר רשויות לפיילוט?

### החלטות חשובות (חודש)

- קטגוריות בסל - 4 או 8?

- מוצרים בסל - כן/לא?

- מנגנון תמחור - תחרות/מחירון?

- אבטחת מידע - איזה רמה?

### לבירור מאוחר יותר

- יחס המרה כסף/שירותים

- מנגנוני תמרוץ

- הכשרות מתמשכות

## 🚀 צעדים הבאים למפגש

- סגירת החלטות דחופות (שאלות 1-3)

- מינוי גורמים אחראיים לכל משימה

- קביעת לוח זמנים מחייב

- הגדרת מפגשי המשך שבועיים

# 📋 מסמך התנעה מקיף - פיילوט סל הזדקנות מיטבית

## ✅ בסיס מוסכם (מה כבר הוחלט)

### 🎯 מודל הפיילוט

- מודל תקציב: 2 יח' סיעוד צבועות לבחירת הזכאי + קהילה ומתאמת שירות ON TOP (מגרופ)

- מנהל פרויקט: חצי משרה על חשבון מגרופ

- מצגת מנהלים: קיימת ואושרה - יש רתימה

- יעד התנעה: אחרי חגי תשרי 2025

### 💻 תשתית טכנולוגית

- פלטפורמות: אטוויזר (מארקטפלייס + מדידה) + אביהום (קהילות)

- הפעלה: מגרופ יפעילו את הפלטפורמות דרכם

- ללא דאטה פרטני: בשלב ראשון ללא ממשקים לבטל"א/קופ"ח

- דשבורד ניהולי: כן. ממשקי שאיבת מידע: לא בשלב ראשון

### 👥 מודל כוח אדם

- יחס מתאמת שירות: 1:75 (במקום 1:150) ללמידה והשקעה יותר

- מדידה: פנימית בבית + פלטפורמה + מתאמות שירות (אינטק והתאמה)

- הכשרות: מהיר וזריז, לא מסורבל

## 🔴 סוגיות קריטיות לסגירה (חוסמות שלב א')

### A. בחירת רשויות ושותפים

| סוגיה | מצב נוכחי | החלטה נדרשת | אחראי | תאריך יעד |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| קריטריונים לבחירה | לא מוגדר | איך מגיעים לשחקנים חזקים (סוציו 2-6)? | מנהל פרויקט | 10.9.25 |
| מודל השותפות | רעיון כללי | רשות + חברת סיעוד + חברת מתנסים - איך לארגן? | צוות היגוי | 8.9.25 |
| קול קורא | לא הוכן | פורמט שיגיע למי שאנחנו רוצים | מנהל פרויקט + משפטי | 15.9.25 |
| כמות רשויות | לא הוכרע | 1-2 רשויות חזקות או 3? | צוות היגוי | 5.9.25 |

### B. ועדת הסל וקריטריונים

| סוגיה | מצב נוכחי | החלטה נדרשת | אחראי | תאריך יעד |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| הרכב ועדה | גלי + ? | מי נוסף? כמה אנשים? | גלי + ביטוח לאומי | 3.9.25 |
| קטגוריות | לא הוכרע | 4 נושאים או 8? | ועדת סל | 12.9.25 |
| מוצרים בסל | לא הוכרע | רק שירותים או גם מוצרים (מכשיר שמיעה)? | ועדת סל | 12.9.25 |
| אלגוריתם תעדוף | לא מוגדר | איך קובעים עדיפויות? תמרוץ? תחרות? | ועדת סל + מגרופ | 20.9.25 |

### C. התקשרויות ותפעול

| סוגיה | מצב נוכחי | החלטה נדרשת | אחראי | תאריך יעד |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מחירון vs תחרות | לא הוכרע | איך קובעים מחירי שירותים? | ועדת סל | 15.9.25 |
| ספקי שירותים | רעיון כללי | איך מגרופ מתקשרים? איך מבנים אופרציות? | מגרופ | 18.9.25 |
| עדיפות לגורמים מסובסדים | לא מוגדר | רשות, שב"ן וכו' - איך לתעדף? | ועדת סל | 12.9.25 |

## 🔶 סוגיות לקידום (שלב ב' - לא חוסמות התנעה)

### D. מעורבות קופות החולים

| סוגיה | מצב נוכחי | החלטה נדרשת | אחראי | תאריך יעד |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| רמת מעורבות | מתלבט | קריטי ב-MVP או בונוס לשלב ב'? | צוות היגוי | 8.9.25 |
| מה צריך מהם | לא מוגדר | באיזה תהליכים? כמה קריטיים? | מנהל פרויקט | 25.9.25 |
| מנגנון עבודה | לא מוגדר | איך ומי מתאם? | - | לשלב ב' |

### E. מערך מדידה והערכה (שלב ז')

| סוגיה | מצב נוכחי | החלטה נדרשת | אחראי | תאריך יעד |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| כלי מדידה | יש רשימת מדדים | איזה מדדים קריטיים לפיילוט? | מנהל פרויקט | 30.9.25 |
| מחקר הערכה | לא מוגדר | חוקר חיצוני או פנימי? | ביטוח לאומי | 15.10.25 |
| קבוצת ביקורת | לא מוגדר | איך בוחרים? איך מודדים? | חוקר | נוב' 25 |

### F. תקשורת ושיווק (שלב ח')

| סוגיה | מצב נוכחי | החלטה נדרשת | אחראי | תאריך יעד |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מסרים מרכזיים | לא מוגדר | איך "מוכרים" את הפיילוט? | מנהל פרויקט | 30.9.25 |
| גיוס משתתפים | לא מוגדר | דרך מי? איך? | רשויות + מתאמות | נוב' 25 |
| חומרי הסברה | לא קיים | מה נדרש? | מגרופ | אוק' 25 |

## 🔺 סוגיות פחות קריטיות (לדחות לשלב מתקדם)

### G. היבטים משפטיים ואבטחה

- אבטחת מידע מתקדמת: בסיסי בלבד לפיילוט

- הסכמות מורכבות: הסכמות מדעות פשוטות

- רגולציה מלאה: הוראת שעה/שינוי בסיסי בלוח ח'2

### H. הכשרות מתקדמות

- הכשרות מתמשכות: למידה מתמשכת פשוטה

- צוות ניהול מלא: רק הכרחי לפיילוט

- פיתוח מקצועי: לשלב הרחבה

### I. מערכות מתקדמות

- ממשקי API: לשלב ב' עם דאטה פרטני

- מועצה מייעצת: לא נדרש לפיילוט

- אינטגרציה מלאה: לשלב הרחבה

## 📋 מטריצת אחריות - מי עושה מה

| גורם | תפקיד | משימות קריטיות | זמן שבועי |
| --- | --- | --- | --- |
| מנהל פרויקט | תיאום כללי | קול קורא, קריטריונים, תיאום רשויות | 20 שע' |
| גלי + ועדת סל | תוכן מקצועי | קטגוריות, קריטריונים, אלגוריתם | 8 שע' |
| מגרופ | תפעול וטכנולוגיה | פלטפורמות, ספקים, התקשרויות | 10 שע' |
| ביטוח לאומי | רגולציה ותקציב | שינוי לוח ח'2, אישורים, תקציבים | 6 שע' |
| משפטי | היבטים משפטיים | קול קורא, התקשרויות, הסכמות | 4 שע' |

## ⏰ לוח זמנים מפורט (שלב א')

### שבוע 1 (1-8 ספטמבר)

| יום | משימה | אחראי | תוצר |
| --- | --- | --- | --- |
| ב' | מינוי מנהל פרויקט | מגרופ | חוזה עבודה |
| ג' | הרכבת ועדת סל | גלי + ביטוח לאומי | רשימת חברים |
| ה' | החלטה מספר רשויות | צוות היגוי | החלטה: 1-3 רשויות |
| א' | החלטה קופ"ח | צוות היגוי | בMVP או לשלב ב'? |

### שבוע 2 (9-15 ספטמבר)

| יום | משימה | אחראי | תוצר |
| --- | --- | --- | --- |
| ב' | קריטריונים לרשויות | מנהל פרויקט | מסמך קריטריונים |
| ג' | קטגוריות ומוצרים בסל | ועדת סל | החלטה 4/8 קטגוריות |
| ה' | מחירון vs תחרות | ועדת סל | מנגנון תמחור |
| א' | קול קורא לרשויות | מנהל פרויקט + משפטי | מסמך קול קורא |

### שבוע 3 (16-22 ספטמבר)

| יום | משימה | אחראי | תוצר |
| --- | --- | --- | --- |
| ב' | התקשרות ספקים | מגרופ | מודל התקשרות |
| ג' | אלגוריתם תעדוף | ועדת סל + מגרופ | כללי אלגוריתם |
| ה' | דרישות לפלטפורמות | מנהל פרויקט | מסמך דרישות |

### שבוע 4 (23-30 ספטמבר)

| יום | משימה | אחראי | תוצר |
| --- | --- | --- | --- |
| ב' | שינוי לוח ח'2 | ביטוח לאומי + משפטי | הוראת שעה |
| ג' | מסרים ותקשורת | מנהל פרויקט | מסמך תקשורת |
| ה' | תקציב מפורט | כולם | תקציב מאושר |

## 🎯 יעדי וקריטריוני הצלחה

### תוצרים מיידיים (ספטמבר)

- מנהל פרויקט מונה

- ועדת סל פעילה

- החלטות מודל בסיסיות

- קול קורא מוכן

- רשימת רשויות ראשונית

### תוצרים לאוקטובר

- רשויות נבחרו וחתמו

- ספקי שירותים בסיסיים

- פלטפורמות מוכנות לפיילוט

- צוות מתאמות גויס

- תכנית הכשרה מוכנה

### יעדי הפיילוט (כפי שהוגדרו)

- מניעת הידרדרות: הארכת זמן מעבר בין רמות סיעוד ב-20%+

- שייכות ומשמעות: שיפור ב-30%+

- ירידה באשפוזים: 15%+ חוזרים לא מתוכננים

- מעורבות חברתית: עלייה 40%+

- שביעות רצון: 80%+

## 🚨 החלטות דחופות למפגש הבא

### דחוף מיידי (השבוע)

- מי בועדת הסל מעבר לגלי?

- כמה רשויות בפיילוט?

- רמת מעורבות קופ"ח - בMVP או לדחות?

### חשוב (שבועיים)

- קטגוריות בסל - 4 או 8 נושאים?

- מוצרים בסל - כן או לא?

- מנגנון תמחור - תחרות או מחירון?

### לתכנון (חודש)

- חוקר הערכה - חיצוני או פנימי?

- מסרי תקשורת - איך "מוכרים"?

- יחס המרה כסף/שירותים

## ✅ צעדים הבאים

### למפגש התנעה

- סגירת 3 החלטות הדחופות

- אישור מטריצת אחריות

- אישור לוח זמנים שבוע 1-2

- קביעת מפגש שבועי קבוע

### אחרי המפגש

- מינוי מנהל פרויקט תוך 48 שעות

- פגישת ועדת סל ראשונה תוך שבוע

- החלטות בסיסיות תוך שבועיים

- מסמכים ראשונים תוך 3 שבועות

🚀 מוכן למפגש התנעה - עם כל הסוגיות המרכזיות לסגירה ✅