# 📋 מסמך התנעה - פיילוט סל הזדקנות מיטבית

## ✅ בסיס מוסכם (מה כבר הוחלט)

### 🎯 מודל הפיילוט

- מודל הפעלה: 2 יח' סיעוד צבועות לבחירת הזכאי + לבחירה לרצון הזכאי+  קהילה ומתאמת שירות ON TOP (מגרופ)

- גודל קהילה: 150 בכל פיילוט *3

- מנהל פרויקט: חצי משרה על חשבון מגרופ

- מצגת מנהלים: קיימת ואושרה - יש רתימה (צריך גם שותפים תומכים)

- יעד התנעה: אחרי חגי תשרי 2025 (27.10.25)

### 💻 תשתית טכנולוגית

- פלטפורמות: אטוויזר (התאמה אישית+ מארקטפלייס + מדידה) + אביהום (קהילות)

- הפעלה: מגרופ יפעילו את הפלטפורמות דרכם מול הספקים והמפעילים (רשות, חברה ומתנסים).

- ללא דאטה פרטני: בשלב ראשון ללא ממשקי דאטה פרטני לבטל"א/קופ"ח

- דשבורד ניהולי: כן. ממשקי שאיבת מידע: לא בשלב ראשון

### 👥 מודל כוח אדם

- יחס מתאמת שירות: 1:75 (במקום 1:50 בי"ם ו 1:150 בסקייל) השקעה בלמידה ובניית שיטה

- מדידה: פנימית בבית + פלטפורמה + מתאמות שירות (אינטק והתאמה)

- הכשרות: מהיר וזריז, לא מסורבל

## 🔴 סוגיות קריטיות לסגירה

| נדרש החלטה | מצב נוכחי | סוגיה |
| --- | --- | --- |
| איך נגיע לשחקנים חזקים (סוציו 2-6)? | הוגדר כיוון | קריטריונים לבחירה |
| רשות + חברת סיעוד + חברת מתנסים – מול מפעיל מרכזי | כיוון ורצון | מודל השותפות |
| איך מבנים שיגיע למי שאנחנו רוצים? | לא הוכן | קול קורא |
| 1-2 רשויות חזקות או 3? | לא הוכרע | כמות רשויות |
| מיפוי וחיבור לשירותים, תמרוץ והוזלה לשירותי רשות, חיבור לקהילה ולתשתיות עירוניות, הרחבה וקשר | נמנע | מה מחויבות ואחריות הרשויות |
| מערכת תפעול, קשר לספקים, בניית תשתית, התאמת שירות, פיתוח וישום פלפורמה, מוקד שירות, מנהל פרויקט | רצון | מחוייבות ואחריות מגרופ |
| גיוס, חיבור לקהילה, הרחבת שירותים, קשר לאנשים | אין | מחוייבות ואחריות מפעיל בשטח |

### .A בחירת רשויות ושותפים

### .B מעורבות קופות החולים

| נדרש החלטה | מצב נוכחי | סוגיה |
| --- | --- | --- |
| קריטי ב-MVP או בונוס לשלב ב'? ללכת עם מאוחדת למדידה? | מתלבט | רמת מעורבות |
| מדידה, תקצוב שב"ן, הפניה, התאמה? באיזה תהליכים? כמה קריטיים | לא מוגדר | מה צריך מהם |
| איך ומי מתאם? | לא מוגדר | מנגנון עבודה |

### .C  קהל היעד ועדת הסל וקריטריונים

| נדרש החלטה | מצב נוכחי | סוגיה |
| --- | --- | --- |
| קהל היעד 1-3 (+4 בודדים?) | 1-2 (+3) | קהל היעד |
| מי נוסף? כמה אנשים? (קטן ויעיל) | גלי + ? | הרכב ועדת סל |
| 4 נושאים או 8? | לא הוכרע | קטגוריות |
| רק שירותים או גם מוצרים (מכשיר שמיעה)? | לא הוכרע | מוצרים בסל |
| איך קובעים עדיפויות בין שביעות רצון, מניעה, מוכח מחקרית | לא מוגדר | אלגוריתם תעדוף |

## 🔶 סוגיות לקידום (לא חוסמות התנעה)

### D. .מנגנונים כלכליים

- מחירון vs תחרות: איך קובעים מחירי שירותים? הגבלת מקסימום?

- יחס המרה: כסף לעומת שירותים?

- השתתפות עצמית: האם, כמה ואיך?

- תמרוצים: איך מעודדים השתתפות? סל צבוע שאפשר להרחיב, מתאמת שירות ועוד

### .E תפעול ואבטחה

- אבטחת מידע: איזה רמה נדרשת לפיילוט?

- הכשרות: מה קריטי לתחילה? (אשל?)

- איך משלבים עם מהלך הסיעוד

- איך משלבים עם מטפל מיומן?

- צוות ניהול: האם נדרש ניהול לכל פיילוט? מנהלת פרוייקט עולה למשרה בתחילת הפיילוט?

## 📝 משימות מיידיות לביצוע

| הערות | סטטוס | אחראי | משימה |
| --- | --- | --- | --- |
| דחוף - תנאי לכל השאר | 🔴 טרם החל | מגרופ+בטל | גיוס מנהל פרויקט (חצי משרה) |
| מי נוסף על גלי? | 🔴 טרם החל | גלי + בטל | הרכבת ועדת סל |
| קריטי או בונוס ב-MVP? | 🔴 טרם החל | צוות היגוי | החלטה על רמת מעורבות רשויות, מתפעל וקופ"ח |
| איך מגיעים לשחקנים חזקים | 🔴 ממתין למינוי | מנהל פרויקט | גיבוש קריטריונים לרשויות וקול קורא |

### שבוע 1-2: יסודות

### שבוע 3-4: תכנון מפורט

| הערות | תלוי ב | אחראי | משימה |
| --- | --- | --- | --- |
|  | קריטריונים | מנהל פרויקט | הכנת קול קורא לרשויות |
|  | איפיון | מנהל פרויקט | מסמך דרישות לאטוויזר/אביהום |
|  | רתימה | משפטי/ביטוח לאומי | שינוי לוח ח'2 |
|  | פלטפורמה | מחקר +אביעד | מדידה |
| פירוט רכיבים ועלויות | החלטות מודל | ביטוח לאומי + מגרופ | תכנון תקציב מפורט |

## 🎯 מטרות וקריטריונים להצלחה

### יעדי הפיילוט (כפי שהוגדרו במסמכים)

- מניעת הידרדרות: הארכת זמן מעבר בין רמות סיעוד ב-20%+

- שייכות ומשמעות: שיפור ב-30%+

- ירידה באשפוזים: 15%+ חוזרים לא מתוכננים

- מעורבות חברתית: עלייה 40%+

- שביעות רצון: 80%+

### תוצרי הפיילוט

- מודל מוכח לסל שירותים מותאם אישית

- נתוני השפעה למדידת ROI

- תהליכי עבודה מבוססי ניסיון שטח

- המלצות ומודל יישום להרחבה ארצית

| גורמים | משימות מרכזיות | תקופה |
| --- | --- | --- |
| כולם | סגירת סוגיות + מינוי מנהל פרויקט | אוג' 2025 |
| מנהל פרויקט + ועדת סל | קול קורא לבחירת רשויות + התקשרויות | אוק' 2025 |
| רשויות +בטל+מפעיל שטח | הכשרות + גיוס משתתפים | נוב' 2025 |
| כולם | התנעת פעילות | דצמ' 2025 |
| צוותי שטח+פלטפורמה+מחקר | הפעלה ומדידה | ינו-יוני 2026 |
| חוקר חיצוני | הערכה וסיכום | יולי 2026 |

## 📅 לוח זמנים ראשוני (טיוטה)

## ❓שאלות פתוחות לדיון

### החלטות דחופות (השבוע)

- מינוי צוות מוביל וצוות מורחב

- האם לייצר ועדת סל, מי בוועדה מעבר לגלי?

- איזה רשויות, רמת מעורבות רשויות?

- קופ"ח? - קריטי/בונוס?

1. המלצות לחברי ועדת סל:

- נציג ביטוח לאומי (מדיניות סיעוד)

- נציג קופות חולים (בריאות קהילתית)

- נציג רשויות מקומיות (שירותים חברתיים)

- נציג חברת סיעוד

- מומחה גריאטריה/טכנולוגיות מסייעות

- נציג מקבלי שירותים/משפחות

2. מספר רשויות ואופי השותפות

המלצה: 3 רשויות מחוייבות עם הקריטריונים הבאים:

- רשות גדולה (מעל 100K תושבים) - ייצוג מגזרי מגוון

- רשות בינונית (30-100K) - אשכול סוציו-אקונומי בינוני

- רשות קטנה/מועצה אזורית - אתגרי פריפריה

### החלטות חשובות (חודש)

- קטגוריות בסל - 4 או 8?

- מוצרים בסל - כן/לא?

- מנגנון תמחור - תחרות/מחירון?

- אבטחת מידע - איזה רמה?

### לבירור מאוחר יותר

- יחס המרה כסף/שירותים

- מנגנוני תמרוץ

- הכשרות מתמשכות

## 🚀 צעדים הבאים למפגש

- סגירת החלטות דחופות (שאלות 1-3)

- מינוי גורמים אחראיים לכל משימה

- קביעת לוח זמנים מחייב

- הגדרת מפגשי המשך שבועיים

### סיכונים גבוהים:

- עיכוב רגולטורי - שינוי לוח ח'2 יכול לקחת 3-6 חודשים

- התנגדות חברות סיעוד - צמצום 2 יח' מהגמלה

- מורכבות טכנולוגית - אינטגרציה בין פלטפורמות

- גיוס מתאמות - מחסור בכח אדם מיומן

### הצעות להפחתת סיכון:

- הכנת תוכנית B לעיכובים רגולטוריים (ON TOPבהפחתת קהילה תומכת על הזכאי)

- שיתוף חברות סיעוד מתחילת הדרך (בפיילוט)

- פיילוט טכנולוגי מקדים (התאמת שירותים, הפעלת קהילה חכמה, הנגשת בחירה ללקוחות)

- שיתוף חברות סיעוד/רשות/מתנס

# נספח א': קטלוג סל שירותי הזדקנות מיטבית

מבוסס על החלטות ממשלה 127 ו-150 ומפת המדדים הלאומיים

## 💡 עקרונות הקטלוג

### מבנה הסל:

- 4 תחומי ליבה (מבוססי החלטות ממשלה)

- 2-4 קטגוריות מרכזיות בכל תחום

- 10-12 שירותים/מוצרים לכל תחום

- התאמה אישית באמצעות אלגוריתם תעדוף

### רמות שירות:

🟢 מקומי - ברשות המקומית
🟡 אזורי - שיתוף בין רשויות
🔴 ארצי - זמין לכל האזרחים

## 🎯 קטלוג השירותים

### 1️⃣ שייכות ומשמעות

מניעת בדידות וחיזוק קשרים חברתיים

#### 🤝 חיבור חברתי

- מועדון חברתי שכונתי 🟢

- קבוצות עניין משותפות 🟢

- קבוצות הליכה 🟢

- פעילויות דוריות 🟡

#### 💼 תעסוקה והתנדבות

- התנדבות מותאמת 🟢

- תעסוקה חלקית למבוגרים 🟡

- חונכות ומנטורינג מקצועי 🔴

- פרויקטים קהילתיים בהובלה אישית 🟢

#### 🎨 תרבות והעשרה

- פעילויות תרבות מקומיות 🟢

- למידה לאורך החיים 🟡

- טיולים וסיורים קבוצתיים 🟡

- חוגי יצירה וביטוי 🟢

### 2️⃣ תפקוד ובריאות

שימור ושיפור תפקוד פיזי וקוגניטיבי

#### 💪 כושר גופני

- התעמלות מותאמת לגיל 🟢

- הידרותרפיה/בריכה 🟢

- יוגה/פילאטיס לגיל השלישי 🟢

- אימון כוח ואיזון 🟢

#### 🧠 בריאות קוגניטיבית

- אימון מוח ותפקודים קוגניטיביים 🟡

- פעילויות זיכרון ויצירתיות 🟢

- משחקי חשיבה קבוצתיים 🟢

#### 🍎 תזונה ואורח חיים

- ייעוץ תזונה מותאם אישית 🟡

- הזמנת מזון בריא מותאם 🔴

- סדנאות בישול בריא 🟢

#### 🏠 בטיחות ומניעה

- התאמת הבית למניעת נפילות 🟢

- בדיקות בריאות מונעות 🟢

### 3️⃣ חוסן אישי וכלכלי

יציבות נפשית, כלכלית והתמודדות עם שינויים

#### 💰 יציבות כלכלית

- ייעוץ למיצוי זכויות 🟡

- ניהול תקציב אישי 🟡

- ייעוץ משפטי בסיסי 🟢

- סיוע בירוקרטי 🟢

#### 💚 חוסן נפשי

- תמיכה נפשית והתמודדות 🟢

- קבוצות תמיכה נושאיות 🟢

- טיפול באבל ואובדן 🟡

- פיתוח עמידות נפשית 🔴

#### 🛡️ עצמאות יומיומית

- שירותי עזר ביתיים 🟢

- ליווי לרופאים ומוסדות 🟢

- חדר כושר ביתי 🟢

- הכנה למעברי חיים 🔴

### 4️⃣ דיגיטציה תומכת

הקטנת פערים דיגיטליים והנגשת טכנולוגיות

#### 📱 אוריינות דיגיטלית

- הדרכת סמארטפון בסיסית 🟢

- שימוש באפליקציות יומיומיות 🟡

- שירותים ממשלתיים דיגיטליים 🔴

- בנקאות דיגיטלית 🟡

#### 🔧 תמיכה טכנית

- תמיכה טכנית בבית 🟢

- התקנת ציוד טכנולוגי 🟢

- מוקד תמיכה טלפוני 🔴

#### 🌐 קישוריות חברתית

- וידאו-שיחות עם המשפחה 🔴

- רשתות חברתיות למבוגרים 🔴

- קניות מקוונות מותאמות 🔴

- בטיחות ברשת 🔴

- פלטפורמות למידה דיגיטליות 🔴

### 5️ מוצרים מסייעים

קטגוריה ארצית מובנית עם התאמה אישית

#### 🔊 שיפור חושים

- מכשירי שמיעה מתקדמים 🔴

- עדשות וכלי עזר לראייה 🔴

- מגברי קול לטלפון 🔴

#### 🛡️ מניעת נפילות ובטיחות

- מאחזי יד ומעקות בטיחות 🔴

- אביזרי האמבטיה המונעים החלקה 🔴

- נעליים נגד החלקה מותאמות 🔴

- מזרוני נפילה חכמים 🔴

#### 📱 טכנולוגיות מסייעות

- לחצני מצוקה מתקדמים 🔴

- מערכות התרעה בבית חכם 🔴

- תאורה אוטומטית ללילה 🔴

- אפליקציות תזכורת לתרופות 🔴

#### 🏃 ציוד כושר ותנועה

- מכשירי כושר ביתיים מותאמים 🔴

- הליכונים וכסאות גלגלים קלים 🔴

- כרית יוגה ועזרי התעמלות 🔴

## 🧠 אלגוריתם בחירה ותעדוף

### שכבות ההתאמה:

- 🎯 מניעת הידרדרות מוכחת מחקרית

  - מה יעיל למצב התפקודי הספציפי

  - מה מתאים לגורמי סיכון מזוהים

  - מה מקדם הזדקנות מיטבית

- ❤️ רצון ומוטיבציות האדם

  - מה האדם רוצה ומעוניין לעשות

  - מה מתאים לאישיותו ולהעדפותיו

  - מה הוא מוכן להשקיע בו זמן ומאמץ

- 👤 התאמה לפרופיל אישי

  - יכולות פיזיות, קוגניטיביות, חברתיות

  - מגבלות ואתגרים אישיים

  - הרגלי חיים קיימים

- 🌟 המלצות וניסיון

  - מה אחרים בפרופיל דומה המליצו

  - ביקורות ושביעות רצון ממשתמשים

  - המלצות מקצועיות

- 📍 זמינות מעשית

  - קרבה גיאוגרפית וזמינות

  - זמני פעילות מתאימים

  - עלות והתאמה תקציבית

משקלות הרכיבים ייקבעו על ידי ועדת הסל אחת לחציון

## ⚙️ מנגנון הפעלה

### תהליך הבחירה:

- פגישה משותפת

  - המתאמת והאזרח נכנסים יחד לפלטפורמה

- הערכה אישית

  - שאלון קצר על רצונות, יכולות, מגבלות

  - זיהוי צרכים עיקריים ומוטיבציות

- המלצות מותאמות

  - הפלטפורמה מציגה 2-3 שירותים מכל תחום

  - הסבר קצר מדוע כל שירות מתאים

- בחירה מושכלת

  - דיון בין המתאמת לאזרח

  - החלטה משותפת על 6-8 שירותים

- מעקב ועדכון

  - הערכה חודשית של התקדמות

  - התאמות והחלפות לפי הצורך

### כללי בחירה:

- מינימום שירות אחד מכל תחום

- מקסימום 8 שירותים פעילים במקביל

- אפשרות שינוי כל חודש עם ליווי

- עדיפות לשירותים מוכחי יעילות למניעת הידרדרות

## 🏆 מנגנון תחרות חכמה

### רמה מקומית:

- מקסימום 3 ספקים לכל סוג שירות

- דירוג על בסיס איכות + שביעות רצון + תוצאות מניעה

- חידוש חוזים בהתאם לביצועים

### רמה ארצית:

- מקסימום 5 ספקים לכל קטגוריית מוצר

- סטנדרטים איכות מחייבים

- מחירון מקסימום עם תחרות כלפי מטה

### מנגנון הבחירה:

- המתאמת/ הפלטפורמה מציגה את האפשרויות המדורגות ביותר

- האזרח בוחר עם הדרכה על היתרונות

- מעקב תוצאות והתאמה עתידית

- אפשרות החלפה במקרה אי-התאמה

## 📊 התאמה לשונות בין רשויות

### רשות גדולה (100K+ תושבים):

✅ כל 48+ השירותים זמינים
✅ בחירה רחבה בכל קטגוריה
✅ התמחות וייחודיות מקומית

### רשות בינונית (20-100K תושבים):

🟡 30-40 שירותים זמינים
🟡 מינימום 8 לכל תחום
🟡 שילוב מקומי + אזורי

### רשות קטנה (<20K תושבים):

🔴 20-30 שירותים זמינים
🔴 מינימום 6 לכל תחום
🔴 דגש על שירותים ארציים + אזוריים

### מנגנון גיבוי:

במקרה של מחסור בשירותים:

- פנייה לרשויות סמוכות

- שירותים דיגיטליים חלופיים

- תוספת מתקציב חירום

- שיתוף אזורי מובנה

📋 מיפוי שירותים ברשויות

תהליך מיפוי ראשוני:

1. סקר שירותים קיימים ברשות

2. הערכת איכות וזמינות ספקים

3. זיהוי חסמים וחסרים

4. תכנית השלמה מתקציב הפיילוט

5. שיתופי פעולה אזוריים לשירותים חסרים

🏆 קריטריונים לבחירת ספקים (לאלגוריתם

משקלות הערכה (מוצע):

- איכות שירות (40%)

- מניעת הידרדרות מוכחת (30%)

- שביעות רצון לקוחות (20%)

- עלות-תועלת (10%)

מנגנון דירוג:

- הערכה רבעונית

- סקרי שביעות רצון

- מדידת תוצאות בריאותיות

- ביקורות איכות

הקטלוג מוכן ליישום מיידי בפיילוט! 🎯