הצעה לפיילוט סל שירותי הזדקנות מיטבית מותאם אישית בסיעוד

מבוסס על: מחקר שטח מנגנון הפעלה ותמרוצים ((EY, נייר מדיניות, בנצ'מארק בינלאומי, סדנת עיצוב שירות (פורום בר"ק עם מערך הדיגיטל) ופרה-פיילוט בירושלים

אביעד יצחקי, מורן רן, שרית יופה

23/3/25

בכוונתנו לערוך פיילוט לבחינת הטמעת סל אישי להזדקנות מיטבית ומניעת הדרדרות, בקרב זכאי גמלת סיעוד 1-3. הפיילוט ייערך במספר רשויות ובשיתוף פעולה מלא עם הרשות.

התועלות למערכת:

- מענה טוב ומותאם יותר לאזרח וקידום הזדקנות מיטבית

- יעילות כלכלית: מניעת הידרדרות תפקודית וצמצום עלויות עתידיות

- שימוש מושכל במשאבים קיימים: הסטת משאבים קיימים לשירותים אפקטיביים יותר

- הפחתת עומס על המערכת: צמצום הצורך בטיפול סיעודי אינטנסיבי בטווח הארוך

הסל אישי במודל החדש, מציע שלושה נידבכים עיקריים משלימים:

- מתאמת שירות לכל זכאי, שתפנה אליו, תבחן את היכולות והצרכים האישיים ותלווה אותו במהלך.

- קהילות שייכות וקשר- חיבור למרחב הקהילתי חברתי ולפעילויות במרחב

- סל שירותי הזדקנות מיטבית מותאם אישית- לפיו יוצע לכל זכאי, שירותים המתאימים ליכולותיו וצרכיו, במרחק גאוגרפי קרוב לביתו, שיוצגו בפלטפורמה טכנולוגית , מהם יוכל לבחור את הרלוונטיים עבורו.

שתי חלופות לביצוע הפיילוט:

- "on top"- כלומר, הפיילוט יבוצע אצל משתתפים זכאים, כאשר אין שינוי במצב קיים, והמוצע, יהיה בנוסף לזכאות הקיימת (מטפל/ת, בחירה במתן כסף, קהילה תומכת..). האזרח הזכאי יוכל לקבל את השירותים החדשים בנוסף לקיימים.

- פיילוט מלא- ביצוע פיילוט על בסיס המודל החדש המוצע בלבד. כלומר הוספת השירותים החדשים, ובחירת האזרח הזכאי באיזה שירותים מעוניין.

יצוין, כי הפיילוט שנערך כיום בעיריית ירושלים - פועל בהתאם לחלופה 1.

יתרונות/חסרונות:

בחלופה 1 - ביצוע פשוט יותר להטמעה, והענות גבוהה יותר

בחלופה 2 - דורש שינוי רגולטורי (הוראת שעה/שינוי בלוח לטובת פיילוטים)- אך תוצאות הפיילוט יהיו קרובים ביותר למודל החדש.

ביצוע הפיילוט

המלצה– לעשות פיילוטים בשלוש רשויות

קריטריונים מוצעים לבחירת רשויות:

- רשות גדולה/רשות בינונית/קטנה

- מגזר: יצוג יהודי/ערבי/חרדי

- אשכולות סוציואקונומיות מגוונות

- אחוז זקנים ברשות משתנה

- נכונות ושיתוף פעולה איכותי עם הרשות

- בשלות דיגיטלית של הרשות

- נכונות של הרשות להשקיע משאבים במיזם (זמן, כוח אדם, תקציב).

מתאמת שירות

יש לקבוע :

- איפיון תפקיד

- מהות התפקיד

- כמות זכאים למתאמת- 100-150

- הכשרה נדרשת

- כמה שעות בשבוע נדרש לכל זכאי

קהילות שייכות וקשר-

סל אישי:

- השירותים המוצעים בסל הינם שירותים אותם מספקת הרשות, ויעובו בהתאם לצורך בשירותים פרטיים (תלוי תקציב).

- קריטריונים לשירות הנכנס לסל :

- יכללו בין 5-10 שירותים סה"כ לכל קטגוריה.

- מבצעי הפיילוט יבנו סל אישי בהתאם לקריטריונים מעלה. ביטוח לאומי יאשר את השירותים.

- שתי חלופות: השירותים המוצעים הינם כאלה שכבר מתאימים לזכאי, או שהכל מופיע והוא יכול לבחור (בהמלצה של המתאמת האישית)

- בסל יונגשו גם שירותים מסובסדים מגומרים נוספים- שב"ן, רשות מקומית ועוד

אלגוריתם תומך הזדקנות מיטבית- סל השירותים יותאם באופן דינמי לפרופיל הזכאי, לצרכיו, לרצונותיו, לשירותים מומלצים ולשירותים שזכו לניקוד מירבי במדידה השוטפת.

- קטגוריות השירותים המוצעים: (נדרש לסגור את הקריטריונים של השירותים ולתקף מול היעד של הזדקנות מיטבית ומניעה).

- חיבור ושייכות חברתית וקהילתית ומניעת בדידות

- פעילות גופנית מותאמת

- פעילות משמעותית ותעסוקה וגירוי קוגניטיבי

- תזונה בריאה ומותאמת

- בטיחות הבית ומניעת נפילות

- שירותי ניידות ונגישות לקהילה (לא הסעות)

- סיוע טכנולוגי וצמצום הפער הדיגיטלי

- שירותי בריאות מונעת וניטור (שאינם בסל בריאות)

נקודות לדיון

1. גיבוש המלצה שלנו לחלופה לביצוע הפיילוט. האם להגיש את הצעת הפיילוט עם שתי החלופות 1/2 , או שנמליץ על חלופה מסויימת.

2. אם הולכים על חלופה 2- 20% מהגמלה יהיה צבוע לטובת סל שירותים מותאם אישית והיתר לבחירתו.

3. האם מציגים לזכאי את השירותים שמתאימים לו (לפי הנתונים שלו)  או מציגים את כל השירותים הקיימים ומשאירים לבחירתו- התאמה אישית תוך מרחב בחירה סביר (לא מידי)

4. זמן לפיילוט – המלצה – חצי שנה?

מדדי הצלחה- מה שסוכם בצוות מדדים בפורום בר"ק.

תמרוצים- מרכיבים מתוך מחקר EY לתמרוצים לשירותים חברתיים בזקנה.

מה יכנס בסל אישי- מיקוד בהחלטת ממשלה 150 ו127 להזדקנות מיטבית- שייכות ומשמעות, קידום תפקוד ובריאות וחוסן אישי וכללי (ודיגיטל)

איזה רשויות- החלטה של רגולטור

מהם הקריטריונים לרשויות, המלצה שלנו לרשויות ספציפיות-כנל

לוח זמנים להתקדמות- צריך להניח הצעה בחודש הקרוב

מימון הפיילוט- הרעיון של מיזם משותף יכול להיות מעולה ודחיפה חזקה להניע (את היתר יהיה מימון משלים של ממשלה/רשויות)