# הצעה מעודכנת: פיילוט סל שירותי הזדקנות מיטבית מותאם אישית

## הערכה כללית-היוזמה מציגה מודל מתקדם המבוסס על תפיסה רב-מערכתית למניעת הידרדרות תפקודית ודחיקת תלות. המודל מיישם את המלצות הוועדה הבין-משרדית ומתבסס על עבודת פורום בר"ק ומחקר שטח מקיף.

## המלצות ממוקדות ליישום מיטבי

### 1. מודל הכשרה מיידי למתאמות שירות

פיתוח הכשרה קצרה ואפקטיבית (60 שעות) שתכלול:

- מודול בסיסי בגרונטולוגיה ומניעת הידרדרות (12 שעות)

- הכשרת חונכות אישית ותיאום טיפול (12 שעות)

- עבודה עם הפלטפורמה הדיגיטלית והכרת השירותים (12 שעות)

- כלים להתאמה אישית ובניית תכניות (12 שעות)

- סיורים בשירותים והתנסות מעשית (12 שעות)

פתרון מהיר: שיתוף פעולה עם ג'וינט-אשל ואקדמיה להכשרה מהירה על בסיס תכניות קיימות. הכשרות רענון חודשיות (4 שעות) לעדכון והתפתחות מקצועית.

### 2. פיתוח סל שירותים גמיש ומותאם מקומית

במקום ועדת סל, מומלץ להגדיר:

- מאגר שירותים מרכזי - קטלוג ארצי גמיש עם 40-50 שירותים מאושרים בקטגוריות השונות

- גמישות מקומית - אפשרות לרשויות להוסיף שירותים ייחודיים (עד 25% מהסל) בהתאם לצרכים המקומיים

- מנגנון אישור מזורז - תהליך מהיר לאישור שירותים חדשים (עד 14 יום) על בסיס קריטריונים ברורים

שירותים ארציים מחייבים:

- שירותי בריאות מרחוק (telehealth) ורווחה דיגיטלית

- מאגר מוצרים מסייעים בהשאלה/רכישה מוזלת

- שירותי ייעוץ ותמיכה טלפוניים/דיגיטליים זמינים 24/7

### 3. הצעה לתקציב מעודכן (לפיילוט ב-3 רשויות, 450 משתתפים)

סעיף                           עלות שנתית (₪)

----------------------------------------------

צוות ליווי ותיאום              1,080,000

פעילות חברתית וקהילתית          540,000

פלטפורמה דיגיטלית ותמיכה        450,000

סל שירותים אישי               1,350,000

ניהול אופרציה ותפעול             900,000

מחקר, הערכה ומדידה               380,000

הכשרות והדרכות                   300,000

----------------------------------------------

סה"כ                           5,000,000

### 4. מודל צוות הובלה אפקטיבי

מבנה דו-רמתי המאזן בין שיתוף מערכתי ליכולת ביצוע:

- צוות הובלה אופרטיבי - צוות מצומצם (4-5 אנשים) עם פרויקטור ייעודי, נציגי שטח ומתכלל דיגיטל, עם סמכויות החלטה וניהול שוטף

- ועדת היגוי מורחבת - פגישות רבעוניות עם נציגי כל הגופים לעדכון, אישור אסטרטגי והסרת חסמים

### 5. בחירת פלטפורמה דיגיטלית

בהתבסס על ניתוח 10 פלטפורמות קיימות, מומלץ:

- להשתמש בפלטפורמה מדף מותאמת (לא לפתח חדשה) לחיסכון זמן ועלויות

- לוודא יכולות הכרחיות: התאמה אישית (AI), ניהול שירותים וספקים, ממשקי API למערכות קיימות, dashboard ניהולי, ונגישות מלאה

- לשלב רכיבי מדידה והערכה מובנים בפלטפורמה לאיסוף נתונים אוטומטי

- להקצות 15% מתקציב הפלטפורמה להתאמות ושיפורים במהלך הפיילוט

## תכנית יישום מזורזת

- חודש 1-2: הקמת צוות הובלה, בחירת רשויות, והתקשרות עם ספק פלטפורמה

- חודש 2-3: גיוס מתאמות שירות, הכשרה ראשונית, והתאמת הפלטפורמה

- חודש 3-4: הקמת תשתיות ומערכות, וגיוס 50 משתתפים ראשונים בכל רשות

- חודש 4-6: הפעלה פעילה בהיקף מלא, איסוף נתונים והתאמות ראשוניות

- חודש 7-12: יישום מלא, מדידה והערכה, והיערכות להרחבה

## מדדי הצלחה קריטיים

- הארכת זמן ממוצע למעבר בין רמות סיעוד (לפחות 20%)

- שיפור בתחושת משמעות ושייכות (לפחות 30%)

- ירידה באשפוזים חוזרים ולא מתוכננים (לפחות 15%)

- עלייה במעורבות חברתית ופעילות גופנית (לפחות 40%)

- שביעות רצון גבוהה ממודל השירות (>80%)

הפיילוט המוצע, עם ההתאמות לעיל, מציע מודל ישים, יעיל וחדשני שיכול לחולל שינוי משמעותי באופן מתן השירותים לאזרחים ותיקים בישראל, תוך יישום מהיר ואפקטיבי בשטח.