מסמך אפיון ראשוני – POC לסל מותאם אישית במסגרת פרויקט "עכשיו אני"

עיריית ירושלים | פברואר 2025 – אפריל 2025

שם הפרויקט: עכשיו אני – שילוב מערכת תומכת התאמת צרכים למענים לאזרחים ותיקים

רקע והצגת הפרויקט

פרויקט "עכשיו אני" נועד לספק מענה מותאם אישית לצריכת שירותים להזדקנות מיטבית עבור אוכלוסיית הגיל השלישי והרביעי בעיר ירושלים. פלטפורמת ATvisor היא מערכת תומכת מבוססת AI המסייעת בהתאמה בין צרכים אישיים, מענים קיימים ומתן המלצות מקצועיות למלווים החברתיים, מקבלי ונותני השירותים.

שלב ה-POC הוכחת היתכנות יבחן את יכולות המערכת באמצעות נתוני אמת שנאספו בעבר  במסגרת הפרויקט, על מנת לבחון את מידת ההתאמה והערך של המערכת בשטח.

מטרות שלב ה POC

מטרת שלב זה היא להדגים ולהוכיח את היכולות הטכנולוגיות של המערכת במישורים הבאים:

- התאמה אישית חכמה בין צרכים של אוכלוסיית היעד לבין מענים ושירותים מתאימים.

- תהליך אוטומטי של עיבוד מידע ממקבלי השירות (אינטייק) והפיכתו לפרופיל מובנה ומדויק במודל ביו-פסיכו-סוציאלי (ICF) כולל היבטים אישיים, חברתיים ומוטיבציוניים.

- מיפוי שירותים לפי אזורים, תוך ניתוח עומק של צרכי האוכלוסייה והחלטות הרשות.

הזדמנויות במסגרת ה POC

שלב זה מאפשר התנסות מבוקרת עם יתרונות משמעותיים:

- שימוש בנתונים קיימים של 180 מקרים מתהליך ייעוץ מובנה. ישנה אפשרות שנבדקת לקבלת מידע נוסף מביטוח לאומי. עם זאת, ניתן להתקדם גם בלעדיו.

- עבודה ישירה עם הצוות המקצועי ומקבלי השירות כולל אפשרות לארגון קבוצות מיקוד.

- למידה מעמיקה לקראת פיילוט עתידי רחב, תוך מינימום סיכון ומשאבים בשלב זה.

- שיתוף פעולה הדוק בין הרשות המקומית והמדינה וקבלת תוצרים משמעותיים בסיום:

  - 200 פרופילים אישיים דיגיטליים

  - 500 שירותים בקטלוג שירותים עדכני

  - נתוני משובים של משתמשים ואנשי צוות

  - המשך גישה למערכת

אתגרים צפויים ודרכי התמודדות

שילוב דיגיטציה בפרויקט מבוסס ייעוץ אישי אנושי

✅ פתרון:  צמצום הדרישה להפעלת המערכת בזמן אמת על ידי אנשי צוות בשלב ה POC, תוך התמקדות בתוצרים מותאמים אישית ושימוש במשוב ממוקד בלבד.

עומס תפעולי הכרוך במעבר לScale  רחב

✅ פתרון:  בשלב זה אין התחייבות לתפעול מלא (התקשרות, סליקה, התחשבנות) מול כלל 500 נותני השירותים – ההתנסות תהיה תיאורטית בלבד תוך שימוש במסד הנתונים הקיים.

ריבוי ממשקים ומערכות

✅ פתרון:  שימוש פסיבי בלבד במערכת הנבחנת ב POC – המערכת תציג המלצות מותאמות אך ללא צורך בהזנת נתונים חדשים. ניתוח עומק יתבצע רק בשלבים עתידיים של הפיילוטים.

הבדלים בין "העדפות לקוח" ל"התאמה מבוססת נתונים"

✅ פתרון: המערכת לוקחת בחשבון גם העדפות אישיות וגם התאמה אובייקטיבית של הצרכים באמצעות מודל ביו-פסיכו-סוציאלי.

פונקציונליות בשלב ה POC

| רכיב | תיאור |
| --- | --- |
| ממשק מלווה חברתית | אזור אישי, פרופילים, דוח המלצות, מערכת מישוב |
| ממשק משתמש קצה | אזור אישי, פרופיל אישי, דוח המלצות, ניתוח משוב בקבוצות מיקוד. |
| קטלוג שירותים | קטגוריות שירותים וכמות מוגדרת של שירותים בכל קטגוריה. |
| משובים לצוות | משוב המלצות: איכות ההמלצות, היקף השירותים שנוספו, צריכה בפועל. |
| משובים ללקוחות | קבוצות מיקוד להערכת התאמה, שימושיות והבנת אוריינות דיגיטלית. |
| ממשק נותני שירותים | תיאור שירותים, מידע כללי, ללא אפשרות סליקה בשלב זה. |
| מנגנון ניהול וסיכום | ועדות היגוי, סיכום תובנות, אפיון המשך לפיילוט עתידי. |

מתווה לבחינת הצלחת ה POC

במהלך ובסיום שלב ההוכחה יתבצע ניתוח נתונים ומדידה על פי המדדים הבאים (יורחבו בשאלון):

✅ התאמת ההמלצות

- מידת ההתאמת הצרכים למענים.

- מספר השירותים החדשים שהתווספו פר מקבל שירות

- מידת העניין בצריכת השירותים

✅ ממשק

- קלות השימוש

- מידת התרומה לניהול התהליך

- מידת הנכונות להשתמש בכלי

✅ סקיילביליות וניהול מידע

- מספר השירותים שמופו והוכנסו לקטלוג.

- כמות וסוג הנתונים שניתן להפיק מהמערכת לקראת הפיילוט המלא.

- משך הזמן ותשומות נוספות שהושקעו למתן שירות.

מסגרת זמן ומעקב

| שלב | תיאור | תאריכים |
| --- | --- | --- |
| הכנת הנתונים | קבלת דאטה, בניית קטלוג שירותים | פברואר 2025 |
| הרצה | הרצת אלגוריתם וקבלת התאמות | מרץ 2025 |
| משובים | משוב, קבוצות מיקוד, ועדות היגוי | אפריל 2025 |
| סיכום | מסירת דוח מסכם לרשות ולשותפים | אפריל 2025 |

מסע לקוח – מלווה חברתית בפרויקט "עכשיו אני" – קבלת המלצות מהמערכת

🎯 תפקיד: מלווה חברתית המסייעת לאזרחים ותיקים בתהליך קבלת ייעוץ והתאמת שירותים.

- צרכים:

  - נגישות מהירה לתובנות על המשתמשים (ללא צורך בהקלדה מרובה).

  - קבלת המלצות חכמות לצרכים ומענים מתאימים.

  - חוויית עבודה פשוטה ללא צורך בתפעול נוסף מעבר למה שקיים כיום.

🔹 שלבי המסע של המלווה החברתית

שלב ראשון – קבלת מידע והכשרה בסיסית – שבוע 1-2

📌 מה קורה?

- המלווה מקבלת הדרכה קצרה על המערכת במסגרת ועדת היגוי.

- נחשפת למערכת החדשה ולפלטפורמה דרכה יוצגו הנתונים.

- מבינה את תפקידה בשלב זה – צפייה בהמלצות ומתן משוב, ללא צורך בתפעול בזמן אמת.

📍 נקודת חוויה מרכזית
✅ קלות השימוש – אין שינוי מהותי באופן העבודה הקיים.

שלב שני – קבלת המלצות והתנסות ראשונית – שבוע 3-5

📌 מה קורה?

- המערכת מייצרת פרופילים אישיים מבוססי אינטייקים קיימים של מקבלי שירות.

- המלווה נכנסת למערכת ורואה דוחות המלצות אישיים לכל משתתף.

- המערכת מציגה:

  - 🟢 פרופיל אישי הכולל תפקוד, צרכים, תחומי עניין, משתנים אישיים וסביבתיים

  - 🟢 סל שירותים מותאמים המחובר למרקטפלייס אישי ומחולק לתחומים

📍 נקודת חוויה מרכזית
✅ המלווה רואה בקלות התאמות בין צרכים למענים ומתחילה לגבש דעה על איכות ההמלצות.

שלב שלישי – משוב ראשוני וקבוצות מיקוד – שבוע 6-8

📌 מה קורה?

- המלווה החברתית מציגה את ההמלצות למקבלי השירות (ניתן לבצע הערכת צוות בלבד).

- המלווה ממלאת טופס משוב במערכת, הכולל:

  - 📊 עד כמה ההמלצות רלוונטיות לצרכים של מקבל השירות?

  - 📊 האם נוספו שירותים חדשים מעבר למה שהומלץ בעבר?

  - 📊 כמה מהשירותים החדשים הובילו לעניין בצריכה בפועל?

- מקבלי השירות משתתפים בקבוצות מיקוד, והמלווה מצטרפת לשמוע את המשוב הכללי.

📍 נקודת חוויה מרכזית
✅ המלווה מבינה את הערך של המערכת דרך ההתרשמות שלה ותגובות מקבלי השירות.

4️⃣ שלב רביעי – ניתוח תוצאות ומסקנות – שבוע 9-12

📌 מה קורה?

- המלווה מקבלת דו"ח מסכם של ועדת ההיגוי עם תובנות מרכזיות משלב ה POC

- משתתפת בדיון מסכם כדי להביע את דעתה על השימוש במערכת:

  - 📌 האם ההמלצות היו מדויקות ושימושיות?

  - 📌 האם תהליך העבודה היה קל וברור?

  - 📌 האם יש צורך בשיפור ממשק המשתמש או תהליכי העבודה?

- ההערות משמשות לגיבוש אפיון הפיילוט הבא.

📍 נקודת חוויה מרכזית
✅ המלווה רואה כיצד המשוב שלה משפיע על עיצוב השלב הבא של הפרויקט.

🔎 תמצית המסע – "מינימום מאמץ, מקסימום ערך"

🔹 מה מקבלת המלווה החברתית?
✔️ מערכת פשוטה לצפייה בהמלצות מוכנות מראש.
✔️ חיסכון בזמן התאמות והתאמת שירותים מותאמים אישית.
✔️ אפשרות להשפיע על אפיון הפיילוט העתידי.

🔹 מה האתגרים שלה?
⚠️ הבנה ראשונית של המערכת ויישומה בפרקטיקה היומיומית.
⚠️ שילוב אפשרי של ההמלצות בשיח עם מקבלי השירותים.

🔹 מסע הלקוח בקצרה

📌 כניסה לפרויקט - קבלת המלצות מוכנות - מתן משוב - השתתפות בסיכום ה POC

✅ מטרה מרכזית: לגרום למלווה לראות ערך מידי במערכת ללא צורך בתפעול שוטף.

📌 סלוגן מוביל:
"פחות מאמץ – יותר התאמות מדויקות, יותר ערך למשתמשים!" 🚀